附件5

项目支出绩效评价报告

（对外宣传经费）

一、基本情况

# （一）项目概况。

# 1.项目背景。根据《中共桂林市七星区委员会办公室关于印发<中共桂林市七星区委员会宣传部职能配置和人员编制规定>的通知》（星办发〔2019〕9号），贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委对外宣传的方针、政策和指示，负责指导组织协调全区对外宣传和对外交流工作，拟定全区对外宣传工作的部署口径和规划。

# 2.主要内容。（1）网信工作（含融媒体中心）。网络舆情引导与应对培训，使用网络舆情监控软件，开展新媒体相关活动经费，加强网络安全管理。（2）在媒体做专题宣传，包括：桂林日报专版、广西日报专版中国、桂林电视台宣传、桂林生活网宣传、中国网宣传、南国早报宣传、网易新闻宣传、“今日头条”宣传、中国新闻社宣传、人民日报海外网宣传等。

# 3.实施情况。按照相关财务管理规定和资金使用管理办法，组织对外宣传经费项目实施。一是完善项目小组。充实完善对外宣传经费项目小组成员，由分管新闻宣传工作的副部长为组长，融媒体中心、网信办负责人作为成员，积极保证财政资金的有效使用。二是开展财政资金使用业务培训。通过部门例会对项目负责人进行培训，注重提高项目实施人员的思想认识和业务水平。

# 4.资金投入和使用情况。2021年2月，七星区财政局印发了《关于批复桂林市七星区2021年部门预算的通知》（星财字〔2021〕1号），在其附件中对七星区委宣传部2021年部门预算进行了明确。七星区委宣传部2021年对外宣传经费计划支出80万元，实际支出80万元，全年执行率为100%。

# （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

# 1.总体目标。确保2021年对外宣传工作正常开展，完成市委宣传部下达的新闻宣传、网信工作等各项任务。

# 2.阶段性目标。2021年上半年，在各级各类媒体上稿数是700篇以上，策划打造“一百年·一百人”外宣品牌。2021年下半年，在各级各类媒体上稿累计达到1477篇，打造完成“一百年·一百人”外宣品牌，完成市里下达的对外宣传工作任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，引导预算部门树立和强化“花钱必问效”的绩效理念强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益，同时及时总结经验，分析存在问题，采取措施改进和加强项目和资金管理，为完善相关政策提供决策参考。评价对象为2021年纳入宣传部本级预算绩效管理的融媒体中心、网信办和对外宣传经费项目。评价范围包括从投入、过程、产出、效果4个方面对项目管理、资金管理、项目绩效等进行综合评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

宣传部认真按照区财政局严格落实政府过紧日子的要求，按照“花钱要问效、有效多安排、低效多压减、无效要问责”原则，将绩效评价结果作为各内设部门年度预算安排、政策完善和加强管理的重要依据。按照《财政支出绩效目标申报表》、《项目支出绩效自评表》的填报要求，年度总体目标必填；绩效指标中，产出指标全部必填，效益指标至少选填1个，满意度指标必填。年度指标值满分是100分，实际完成的分值控制在100分以内，对于扣分的事项，填写偏差原因分析及改进措施。同时，成立绩效评价工作组，在宣传部相关内设部门报送自评材料后，审核材料并综合考虑选取部分项目配合做好后续2021年度绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程。

1.根据区财政局《2021年部门预算项目绩效评价清单（20万以上项目）》，2021年列入预算的20万以上项目（含上级下达资金及结转资金项目）均为需要自评的项目。

2.宣传部根据资金分配情况分解、布置融媒体中心、网信办等资金使用单位填报绩效目标自评表工作。

3.资金使用单位对照宣传部分解下达的绩效目标，填写绩效目标自评表，报分管领导审核。

4.宣传部审核资金使用单位报送的绩效目标自评表，并按项目汇总，形成宣传部各预算项目资金自评表，并撰写绩效目标自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

“对外宣传经费”项目支出绩效自评总分值是100分。年初预算数是80万元，全年预算数是80万元，全年执行数是80万元，执行率是100%，此项得10分；在数量指标中，在各级各类媒体上稿数量达到1800篇，此项得20分；在质量指标中，打造了“一百年·一百人”外宣品牌，此项得20分；在时效指标中，2021年底前完成市里下达对外宣传工作任务，此项得20分；在成本指标中，支出办公费等合计经费	80万元，此项得10分；在社会效益中，新闻宣传对区直部门、各乡(办)培训的覆盖面达到90%以上，此项得10分；在服务对象满意度指标中，七星区群众对新闻宣传工作的满意率达到80%以上，此项得10分，以上累计得分100分。宣传部较好地完成了“对外宣传经费”项目的管理水平和财政资金使用效益。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。宣传部2021年对外宣传经费的安排和使用按相关制度规定的要求和时间扎实推进，认真完成全年对外宣传经费项目年度绩效目标。

# （二）项目过程情况。使用对外宣传经费，通过财务系统实行全过程监控，规范经费支出，认真组织培训，严格流程管理，加强监督检查。

# （三）项目产出情况。对外宣传经费计划支出80万元，实际支出80万元，没有超预算。同时，节约项目成本（预算），宣传部2021年对外宣传经费成本不超计划。

# （四）项目效益情况。新闻宣传对区直部门、各乡（办）培训的覆盖面达到90%以上，七星区群众对新闻宣传工作的满意率达到80%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真遵循区财政工作安排，根据部门实际项目支出情况组织实施，在开支过程中严格执行预算，完善开支手续，基本完成2021年对外宣传经费财政支出绩效目标。一是强化媒体融合创新。区融媒体中心制作推送的《桂林七星区马家坊“网红花海”再度盛开迎客》、《桂林沙洲村：盘活乡村资源，开启“花样经济”》、《清清漓江水 悠悠绕青山（美丽中国）（朝阳乡卫家渡）》、《桂林国家高新区向企业发放首张市级委托授权许可证》、《13年了！看看这群少年》分别登上人民日报、央视网、人民日报视频、中国日报网、中国新闻网、中国高新网、广西新闻网、桂林头条、桂林生活网、桂林新闻、桂林晚报、网易新闻、今日头条等各级各类媒体平台。二是突出先进典型优势。挖掘了“00后疫情防控志愿者”、“90后”小花工作者以及疫苗接种一线的“铿锵玫瑰”等5个典型人物事迹制，制作成音频报道推送给网易、今日头条等网络新媒体。三是突出直播平台优势。推出“主播带你打卡红色地标·重温红色记忆”网络直播系列活动和“一百年·一百人”先进党员人物专访，吸引超230万人次参与学习互动。与桂林生活网合作开启“云赏花”，吸引30万人次观看“网红花海”，为辖区休闲旅游产业宣传助力。

六、有关建议

建议：上级进一步加大资金投入力度，保障好宣传部门与国家级、省部级、市级的新兴媒体和传统媒体的宣传合作，在优先保障财政预算资金投入的同时，足额给予宣传部报账额度，以便于提高资金使用效率，加快深化媒体融合发展，营造浓厚的舆论氛围。

七、其他需要说明的问题

无。