附件4

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 学习培训经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中国人民政治协商会议桂林市七星区委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 区政协 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 21.65 | 21.65 |  | 7.59 |  | 10 |  | 35.06% |  | 4 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 21.65 | 21.65 |  | 7.59 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保委员培训顺利开展，让委员能更好地参政议政，提高履职能力。 |  |  |  |  |  | 完成委员学习活动日培训，因疫情影响，无法组织常委、优秀政协委员、正副组长前往外地进行委员履职提升培训。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全体委员培训次数 |  |  | ≧1次 | 1次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：组织常委、正副组长等委员履职提升培训次数 |  |  | ≧1次 | 0 | 10 |  | 0 |  | 受疫情影响，无法组织常委、优秀政协委员、正副组长前往外地进行委员履职提升培训。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：完成培训工作 |  |  | 确保培训顺利举办 | 已举办 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成委员培训时间 |  |  | 2021年底前 | 基本完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：学习培训费用 |  |  | ≦21.65万 | 7.59万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过委员培训，提升委员履职水平，强化委员意识，提升委员履职能力。 |  |  | 完成委员履职提升培训 | 基本完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：政协委员对培训满意率 |  |  | ≧95% | 98% | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |