附件4

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 政协换届会议经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中国人民政治协商会议桂林市七星区委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 区政协 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 36.6 | 46.6 |  | 44.15 |  | 10 |  | 98.99% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 36.6 | 46.6 |  | 44.15 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保2021年政协顺利完成换届工作。 |  |  |  |  |  | 已顺利召开六届一次会议。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：召开六届一次会议次数 |  |  | =1次 | 1次 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：区政协委员参会率 |  |  | ≧80% | 90% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：圆满完成会议各项议程、完成换届工作 |  |  | ≧100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成会议时间 |  |  | 2021年底前 | 已完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：召开会议费用 |  |  | ≦46.6万 | 46.6万 | 15 |  | 15 |  | 因疫情要求、参会人数增加、会议时长增长等因素，年中追加10万经费。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：政协委员能够认真履职，充分发挥委员主题作用，为我区经济社会发展建言献策 |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：区政协委员满意率 |  |  | ≧95% | 98% | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |