附件5

政协换届会议经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况。

依据《政协章程》规定，政协七星区委员会每届任期五年，2021年需召开政协六届一次全体委员会议，为确保大会顺利召开，2021年度预算安排七星区政协全体委员会议经费预算总额为36.6万元，因参会人数增加、会议时长延长等因素，年中追加10万元经费，2021年政协换届会议经费总经费为46.6万元，实际支出44.15万元。会议经费主要支出项目包括：会议材料、会场租赁等会议费用、与会人员食宿费用以及住地与会场间交通费用等。2021年区政协六届一次会议定于 2021年9月14日至17日召开。

- 项目绩效目标。

七星区政协根据2021年度项目绩效申报表，顺利召开六届一次会议，圆满完成会议各项议程盒换届工作，委员参会率达到90%。六届政协全体委员以饱满的政治热情、良好的精神风貌，认真学习讨论，扎实协商议政，积极建言献策，提出了很多具有前瞻性、针对性和可行性的意见建议，展示了委员们融入中心、心系大局、关注民生的使命与担当，彰显了人民政协的优势与活力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的是通过对项目支出的经济性、效率性、效益性 和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，总结项目实 施过程中取得的经验，发现存在的问题，为下一步财政预算 资金安排提供参考，对项目运行管理工作提出加强和改进的 意见和建议，确保财政资金发挥最大使用效益。

评价对象：政协换届会议经费项目。

评价范围：对“政协换届会议经费项目”资金的使用及效益情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、项目评价原则包括科学规范原则、绩效相关原则、 公开透明原则、激励约束原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则和保密原则。

2、评价方法主要包括比较分析法、因素分析法等。

3、本次绩效评价标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

评价工作时间为2022年6月底前完成，主要包括前期准备阶段综合分析阶段和撰写评价报告阶段。总体上来说，七星区政协较好地完成了2021年度政协换届会议经费项目绩效目标，项目达到预期成果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

# 项目的实施是为了牢牢把握新时代人民政协的新方位新使命，以及依据《政协章程》的规定，政协七星区委员会每届任期五年，2021年需召开政协六届一次全体委员会议，立项依据充分。

- 项目过程情况。

# 2021年该项目预算资金为46.6万元，实际资金到位46.6万元，资金到位率100%。

# （三）项目产出情况。

# 1、数量指标：区政协2021年召开1次全体委员会议。

# 2、质量指标：（1）区政协委员参会率达90%；（2）区政协五届六次会议圆满完成各项议程和换届工作。

# 3、时效指标：区政协六届一次会议于 2021年9月14日至17日召开。

# 4、成本指标：区政协召开六届一次会议支出44.15万元。

# （四）项目效益情况。

# 政协委员能够认真履职，充分发挥委员主体作用，为我区经济社会发展建言献策。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

根据《政协章程》规定，区政协党组向区委提出了召开 2021年区政协六届一次会议的意见，经区委批准，2021年区政协六届一次会议定于 2021年9月14日至17日召开。为了保障会议顺利召开，区政协会前多次组织各部门召开协调会，成立了大会筹备工作领导小组，明确各组的岗位职责，有力地保障了会议有序进行。筹备小组有条不紊的按期完成了会议计划的各项议程，2021年区政协六届一次会议胜利闭幕。

六、有关建议

建议财政部门加强各单位财务人员财务方面的业务知识培训，确保财务人员业务熟练。

七、其他需要说明的问题

无。