附件5

七星区城乡居民基本养老保险财政补助

基金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况。

# 1.项目背景。健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系，实现辖区居民应保尽保，解决老有所养的问题。

# 2.主要内容。根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅关于提高2021年广西壮族自治区城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（桂人社发〔2021〕24号）和《国家税务总局广西壮族自治区税务局 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于做好2021年城乡居民基本养老保险费征缴工作的通知》（桂税发〔2020〕83号）文件精神，做好七星区城乡居民基本养老保险养老待遇发放、给予参保人个人缴费政府补贴、为特殊困难群体代缴保费等工作。

# 3.资金情况。2021年城乡居民基本养老保险区本级政府补贴资金(经济科目：对社会保险基金补助)支出为67.22万元，其中：缴费补贴7万元，养老金补贴57.92万元，为特殊困难群体政府代缴2.3万元。

（二）项目绩效目标。七星区基本养老保险参保入库率达到90%以上。提高辖区居民满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。了解七星区城乡居民基本养老保险财政补助基金项目资金使用情况和取得的成效，加强项目资金管理，为指导今后预算编制和绩效考评工作奠定基础。

（二）绩效评价对象。2021年七星区参加城乡居民基本养老保险人数。2021年七星区基本养老保险入库率。2021年城乡居民基本养老保险区本级政府补贴资金。

（三）绩效评价标准。辖区居民应保尽保情况。是否按时足额发放城乡养老待遇，及时对个人缴费进行补贴，为特殊困难群体进行政府代缴。

（四）绩效评价工作过程。收集项目相关资料，开展项目自评工作。根据项目完成情况形成项目绩效报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

预期目标为2021年七星区基本养老保险参保入库率达到85%以上，养老待遇发放率100%。实际完成情况为2021年七星区基本养老保险参保入库率为90.44%，养老待遇发放率100%。完成目标任务，评价分值为80分。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。按照上级部门政策要求，推动七星区城乡居民基本养老保险工作。

# （二）项目过程情况。全面实施全民参保扩面行动。全年持续开展“看得懂 算得清”社保政策宣传活动。组织开展社保业务培训。提升城区、乡（街道）、村（社区）三级社保服务质量。

# （三）项目产出情况。2021年七星区参加城乡居民基本养老保险18015人，基本养老保险入库率90.44%，七星区城乡居民基本养老保险区本级政府补贴资金67.22万元。

# （四）项目效益情况。促进社会和谐稳定，推动社会保险全覆盖。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

- 有关建议

无。

- 其他需要说明的问题

无。