附件3

七星区委办区委招商经费项目2021年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目预算情况

我单位区委招商经费项目2021年预算50万元，其构成是：地方补助50万元，包括：区本级安排50万元，其中：年初预算安排50万元，当年追加0万元。

（二）绩效目标情况

我单位区委招商经费项目2021年的绩效目标是：

此项目为保障区委2021年招商工作完成任务指标。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。根据区财政通知要求，我办共整理出整理出年初预算20万元以上的项目共2个为需要自评的项目，分别为区委工作经费、区委招商经费，并安排该项目负责人为绩效自评工作收集整理2021年经费使用情况。

（二）我办计划于2021年6月22日前，完成2个项目支出绩效评价自评工作，并按要求填写上报《绩效目标-财政支出绩效目标申报表》、《绩效自评-附件1：2021年部门预算项目绩效评价清单》、《绩效自评-附件2：项目绩效目标自评表》、《绩效自评-附件5：项目绩效自评报告》。

（三）分析评价。根据实际支出情况对比年初预算，综合分析该项目执行完成情况，认真审核并评价2021年度预算执行情况。

三、综合评价结论

从我办区委招商经费项目2021年度预算执行情况来看，各项指标绩效目标基本完成。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。我单位政府工作经费项目资金全额到位。

2.项目资金执行情况分析。年初预算安排我办区委工作经费项目50万元，实际执行支出15.23万元，执行率30.47%。该项目经费安排依照往年惯例配备预算额度，我办严格依照财政相关规定按需列支，该项任务完成度已基本达到预期，节约率达69.5%。

3.项目资金管理情况分析。我办严格依照财政相关规定按需列支，没有铺张浪费或当支不支的情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。该项经费已保障区委招商专班深入广州、深圳等发达地区开展定向对接活动，走访考察企业，引进了格力（桂林）产业园、量子信息产业园、大飞机航空轮胎生产基地、石墨烯复合材料产业园等项目，对接次数达20次以上。

（2）项目完成质量。该项经费已保障区委招商专班对接央企、国内外500强企业，引进了格力（桂林）产业园、量子信息产业园、大飞机航空轮胎生产基地、石墨烯复合材料产业园等项目，全年引入区外资金75亿元，各项指标均位居全市前列。

（3）项目实施进度。项目执行已按年度目标，在2021年12月31日前完成支出。

（4）项目成本节约情况。该项目经费安排依照往年惯例配备预算额度，我办严格依照财政相关规定按需列支，该项任务完成度已基本达到预期，节约率达69.5%。

2.效益指标完成情况分析。

项目实施的经济效益分析。在经费保障下，2021年七星区委加大招商引资力度，深入广州、深圳等发达地区开展定向对接活动，主动对接央企、国内外500强企业，引进了格力（桂林）产业园、量子信息产业园、大飞机航空轮胎生产基地、石墨烯复合材料产业园等项目，全年引入区外资金75亿元，各项指标均位居全市前列。

3.满意度指标完成情况分析。该项为区委招商专班提供保障服务，满意度达100%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

我办该项经费完成情况已达到基本预期。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议。

指标设置存在一刀切情况，有些指标不符合项目支出的实际情况。

七、其他需说明的问题。

无。