附件4

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 村“社区”两委换届工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 桂林市七星区委组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 桂林市七星区委组织部 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100.91万 | 100.91万 |  | 100.34万 |  | 10 |  | 99.4% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保2021年村“社区”两委换届各项工作正常开展 |  |  |  |  |  | 圆满完成村“社区”两委换届 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展换届工作村（社区）数量 |  |  | 52 | 52 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 各乡办开展换届工作完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 村“社区”两委换届工作完成时间 |  |  | 2021年底前 | 2021年底前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 办公费、印刷费、会议费、培训费、办公设备购置费 |  |  | 100.91万 | 100.34万 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | “两委”换届规范科学推进 |  |  | 村（社区）书记、主任实现“一肩挑”，“两委”干部结构“两升一降” | 村（社区）书记、主任实现“一肩挑”，“两委”干部结构“两升一降” | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 58 |  |  |  |