七星区委组织部党建工作专项经费

2021年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

我单位党建工作专项经费2021年预算278.04万元，其构成是：地方补助278.04万元，全部为地方本级预算。

（二）项目绩效目标

总体目标：完成七星区党群服务中心的筹建以及部分村（社区）党群服务中心的提升。

阶段性目标：筹建本区党群服务中心和下拨村（社区）党群服务中心经费，选树建党100周年先进典型微电影拍摄。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。主要用于区党群服务中心以及重点村（社区）党群服务中心的改造、修缮。其中办公费2.04万元、印刷费3万元、委托业务费41万元、其他商品和服务支出7万元、专用设备购置15万元、其他资本性支出210万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准都是根据《中华人民共和国预算法》《中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(桂发〔2018〕26号)以及《桂林市七星区项目支出绩效评价管理办法》(星财字〔2021〕6号)等文件要求进行自评。

（三）绩效评价工作过程。根据此项资金的总金额，我部组织相关部门、乡办开会，根据本部门和各乡办打造的党群服务中心数量、情况将此笔款进行划分，及时将相关经费下拨至乡办。

三、综合评价情况及评价结论。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 党建工作专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 桂林市七星区委组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 桂林市七星区委组织部 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 278.04万 | 278.04万 |  | 269.97万 |  | 10 |  | 97.1% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成七星区党群服务中心的筹建以及村（社区）党群服务中心的提升 |  |  |  |  |  | 完成10个党群服务中心提升工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 党群服务中心提升数量 |  |  | ≤10 | =10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 党群服务中心提升率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 党群服务中心提升完成时间 |  |  | 2021年底前 | 2021年底前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 办公费、印刷费、委托业务费、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出 |  |  | 278.04万 | 269.97万 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 党员群众满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 58 |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

（一）、项目决策情况分析：根据此项资金的总金额，我部组织相关部门、乡办开会，根据本部门和各乡办打造的党群服务中心数量、情况将此笔款进行划分。

（二）、项目过程情况分析：七星区党群服务中心完成筹建，部分重点村（社区）党群服务中心开展改造提升工程。

（三）、项目产出情况分析：10个重点党群服务中心提升率超过95%。

（四）、项目效益情况分析：为党员群众提供了较好的活动场所，得到了党员群众的肯定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议。

今后希望加强绩效考评相关人员的培训

七、其他需说明的问题。

无