附件3

| 财政支出绩效目标申报表（1） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位：高新区规划局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 控规全覆盖编制经费 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 七星区财政局 |  | 主管部门 编码 | 008351 |  |  |
| 项目实施单位 |  | 高新区规划局 |  | 项目 负责人 | 王雯雯 | 联系 方式 | 18977369855 |
| 项目起止时间 |  | 2021年1月 1 日-- 2021年12月 31日 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 合计 |  | 110 |  |  |  |
|  |  | 其中： 一般公共预算拨款 |  | 110 |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结余收入 |  |  |  |  |  |
| 项目主要内容 |  | 按照《城乡规划法》关于先规划、后建设的原则，控制性详细规划的制定应覆盖规划区内的全部规划建设用地，以保证土地利用和项目建设有规划可依，也就是控规需要全覆盖。 |  |  |  |  |  |
| 年度项目 绩效目标 |  | 本年内完成4个控规编制工作：1. 金鸡岭片区控规编制，报市政府审批。2. 猫儿山东片区调整，完成该片区控规编制，报市政府审批。3. 龙门（华润）地块一期控制性详细规划，完成该片区控规方案编制。4.信息产业园D-8地块控规调整论证报告，完成论证报告专家评审。保证了“先规划后建设”原则的落实。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  |  | 指标值 |  |
|  | 产出指标（全部必填） | 产出数量指标 | 控规编制覆盖数及调整项目数 |  |  | =4个 |  |
|  |  | 产出质量指标 | 控规编制覆盖数及调整项目通过率 |  |  | ≥≥95≥95% |  |
|  |  | 产出时效指标 | 控规编制覆盖数及调整项完成时间 |  |  | 1年内 |  |
|  |  | 产出成本指标 | 控规编制覆盖数及调整项目数委托业务费及工作经费 |  |  | 1100000元 |  |
|  | 效果指标（选填，但至少填一个） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 控规全覆盖引领作用 |  |  | ≥90 |  |
|  | 满意度指标（必填） | 服务对象满意度 | 行业专家满意度 |  |  | ≥95 |  |
| 其他说明的 问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 王雯雯 | 填报 日期： | 2021.12.30 |  |  |  |

备注：1.年度项目绩效目标：概述主要产出和效果。

2.绩效指标：建议以上级部门下发的指标体系为基础设置指标。

3.产出指标一定是定量指标，效果指标也可能有定量指标，定量指标值一定要体现计量单位。

4.指标内容和指标值要体现可衡量，指标值设定要统筹工作任务、实际情况等设定。

附件4

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 控规全覆盖编制经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 七星区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 高新区规划局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 110 | 110 |  | 26.19 |  | 10 |  | 23% |  | 2.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 110 | 110 |  | 26.19 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成高新七星区控规全覆盖 |  |  |  |  |  | 完成一个片区控规 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成控规编制覆盖数4个 |  |  | 4 | 1 | 20 |  | 5 |  | 进一步严抓项目进度管理，按计划完成项目进度。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目通过率达95% |  |  | ≥95% | ≥25% | 15 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：一年内完成4控规编制 |  |  | 1年内 | 1年内 | 20 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：委托业务费110万元 |  |  | 110万元 | 26.19万元 | 15 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：控规全覆盖引领作用 |  |  | ≥90 | ≥18 | 15 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：行业专家满意度 |  |  | ≥95 | ≥25 | 15 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 26 |  |  |  |

附件3

| 财政支出绩效目标申报表（2） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位：高新区规划局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 国土空间村庄规划编制 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 七星区财政局 |  | 主管部门 编码 | 008351 |  |  |
| 项目实施单位 |  | 高新区规划局 |  | 项目 负责人 | 李远雪 | 联系 方式 | 17776286927 |
| 项目起止时间 |  | 2021年1月 1 日-- 2021年12月 31日 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 合计 |  | 57 |  |  |  |
|  |  | 其中： 一般公共预算拨款 |  | 57 |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结余收入 |  |  |  |  |  |
| 项目主要内容 |  | 为贯彻落实自治区和桂林市乡村振兴战略的总体部署，根据广西壮族自治区自然资源厅办公室《关于做好2021年村庄规划工作的通知》（桂自然资办﹝2021﹞240号）文件以及广西壮族自治区自然资源厅办公室《关于调整2021年村庄规划编制任务的通知》（桂自然资办﹝2021﹞332号）精神，结合我区实际情况工作安排，2019-2021年已启动8个行政村村庄规划编制工作，预计编制费用为230万元，2020年已支付80万元，2021年预计支付57万元. |  |  |  |  |  |
| 年度项目 绩效目标 |  | 本年内完成村庄规划工作，需完成2019-2021年已开展的8个村庄规划编制工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  |  | 指标值 |  |
|  | 产出指标（全部必填） | 产出数量指标 | 行政村村庄规划编制数 |  |  | =8个 |  |
|  |  | 产出质量指标 | 规划成果上报率 |  |  | ≥≥95≥99% |  |
|  |  | 产出时效指标 | 村庄规划编制完成时间 |  |  | 1年内 |  |
|  |  | 产出成本指标 | 村庄规划编制委托业务费 |  |  | 570000元 |  |
|  | 效果指标（选填，但至少填一个） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为乡村建设及农村建房提供规划依据率 |  |  | ≥99 |  |
|  | 满意度指标（必填） | 服务对象满意度 | 行业专家满意度 |  |  | ≥95 |  |
| 其他说明的 问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 李远雪 | 填报 日期： | 2021.12.30 |  |  |  |

备注：1.年度项目绩效目标：概述主要产出和效果。

2.绩效指标：建议以上级部门下发的指标体系为基础设置指标。

3.产出指标一定是定量指标，效果指标也可能有定量指标，定量指标值一定要体现计量单位。

4.指标内容和指标值要体现可衡量，指标值设定要统筹工作任务、实际情况等设定。

附件4

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 国土空间村庄规划编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 七星区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 高新区规划局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 57 | 57 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 57 | 57 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成8个高新七星区国土空间村庄规划编制工作 |  |  |  |  |  | 完成4个村庄规划编制工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成8个村庄规划编制数 |  |  | 8 | 4 | 20 |  | 10 |  | 进一步严抓项目进度管理，按计划完成项目进度。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目通过率达99% |  |  | ≥99% | ≥50% | 15 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：一年内完成4控规编制 |  |  | 1年内 | 1年内 | 20 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：委托业务费57万元 |  |  | 57万元 | 39.2万元 | 15 |  | 11 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：为乡村建设及农村建房提供规划依据率 |  |  | ≥99 | ≥50 | 15 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：行业专家满意度 |  |  | ≥90 | ≥50 | 15 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 53 |  |  |  |

附件3

| 财政支出绩效目标申报表（3） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位：高新区规划局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 七星区地形图修测、地景模型经费 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 七星区财政局 |  | 主管部门 编码 | 008351 |  |  |
| 项目实施单位 |  | 高新区规划局 |  | 项目 负责人 | 梁坚 | 联系 方式 | 13657736663 |
| 项目起止时间 |  | 2021年1月 1 日-- 2021年12月 31日 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 合计 |  | 40 |  |  |  |
|  |  | 其中： 一般公共预算拨款 |  | 40 |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结余收入 |  |  |  |  |  |
| 项目主要内容 |  | 地形图测绘是前期性、基础性、公益性事业，在国民经济建设、社会发展和维护稳定工作中发挥着十分重要的作用。基础地形图修册是国民经济和社会信息集成的载体，也是重要的战略资源，带着国家主权、安全和利益。加强基础性地形图测绘工作，有利于提高公共财政资金的使用效率，保障信息资源可持续利用。我局计划将七星区地形图进行修测及地景模型制作。 |  |  |  |  |  |
| 年度项目 绩效目标 |  | 本年内完成七星区地形图修测及地景模型制作。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  |  | 指标值 |  |
|  | 产出指标（全部必填） | 产出数量指标 | 地形图修测项目数 |  |  | =1个 |  |
|  |  | 产出质量指标 | 地形图修测项目通过率 |  |  | ≥≥95≥95% |  |
|  |  | 产出时效指标 | 地形图修测完成时间 |  |  | 1年内 |  |
|  |  | 产出成本指标 | 地形图修测委托业务费及工作经费 |  |  | 40元 |  |
|  | 效果指标（选填，但至少填一个） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 地形图修测引领作用 |  |  | ≥95 |  |
|  | 满意度指标（必填） | 服务对象满意度 | 行业专家满意度 |  |  | ≥95 |  |
| 其他说明的 问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 梁坚 | 填报 日期： | 2021.12.30 |  |  |  |

备注：1.年度项目绩效目标：概述主要产出和效果。

2.绩效指标：建议以上级部门下发的指标体系为基础设置指标。

3.产出指标一定是定量指标，效果指标也可能有定量指标，定量指标值一定要体现计量单位。

4.指标内容和指标值要体现可衡量，指标值设定要统筹工作任务、实际情况等设定。

附件4

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 七星区地形图修测、地景模型经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 七星区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 高新区规划局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成高新七星区地形图修测工作 |  |  |  |  |  | 未完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成地形图修测项目数 |  |  | 1 | 0 | 20 |  | 0 |  | 由于项目安排转晚，本年内积极争取项目前期审批工作。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目通过率达95% |  |  | ≥95% | ≥25% | 15 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：一年内完成4控规编制 |  |  | 1年内 | 1年内 | 20 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：委托业务费40万元 |  |  | 40万元 | 0 | 15 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：控规全覆盖引领作用 |  |  | ≥95 | 0 | 15 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：行业专家满意度 |  |  | ≥95 | 0 | 15 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |

附件5

项目支出绩效评价报告

（1）

一、基本情况

# （一）项目概况。

# 控规全覆盖编制项目，按照《城乡规划法》关于先规划、后建设的原则，控制性详细规划的制定应覆盖规划区内的全部规划建设用地，以保证土地利用和项目建设有规划可依，也就是控规需要全覆盖。本年内完成4个控规编制工作：1. 金鸡岭片区控规编制，报市政府审批。2. 猫儿山东片区调整，完成该片区控规编制，报市政府审批。3. 龙门（华润）地块一期控制性详细规划，完成该片区控规方案编制。4.信息产业园D-8地块控规调整论证报告，完成论证报告专家评审。保证了“先规划后建设”原则的落实。共预算资金110万。由于规划项目的特点是控制与引导，实施过程较长，本年度完成1个控规，共使用资金26.19万元。

（二）项目绩效目标。

控规全覆盖编制项目本年内完成4个控规编制工作：1. 金鸡岭片区控规编制，报市政府审批。2. 猫儿山东片区调整，完成该片区控规编制，报市政府审批。3. 龙门（华润）地块一期控制性详细规划，完成该片区控规方案编制。4.信息产业园D-8地块控规调整论证报告，完成论证报告专家评审。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价的目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学，合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。对象，包换部门（单位）预算管理的财政性资金和上级政府对下级政府的转移支付资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价包括以下基本内容：1.绩效目标与战略发展规划的适应性；2.财政资金使用情况、财务管理状况和资金配置、使用、处置及期收益管理情况。3.为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；4。绩效目标的实现程序，包括是否达到预定产出和效果等。5.需要评价的其他内容。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

通过开展绩效评价，了解项目目标设定情况，资金分配及使用、管理情况，为实现绩效目标制定的制度，采取的措施等；资金使用效果和绩效目标完成情况；项目实施后的经济效益、社会效益和可持续性影响等情况，收集整理客观真实的基础数据。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。根据现场评价，控规全覆盖编制项目资金，投向全部符合规定，符合高新区规划局年度计划的主要目标任务要求，项目决策依据充分，符合评价标准。

# （二）项目过程情况。高新区规划局根据要求，在预算申报阶段填报了“控规全覆盖编制项目申报表”。

# （三）项目产出情况。控规全覆盖编制项目为七星区控制性详细规划全覆盖提供了有效数据。

（四）项目效益情况。促进高新七星区控制性详细规划全覆盖。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验与做法：1.严抓项目进度管理，按计划完成项目进度；2.规范化管理项目编制质量，按多级审查程序对项目进行规划审查、审批；3.积极与区财政局对接，预算内编制经费及时申请到位。4.完成规划编制专项资金绩效管理评价指标体系。

存在的问题及原因分析：1.到目前为止，大部分项目已民完成。个别项目因启动时间较晚，工作量大，需在2022年方可完成。2.部门项目因政府临时安排新增，启动较晚，申请资金到位较迟。3.规划项目的特点是规划控制与引导，实施过程长，经济效益、社会效益以及其他效益短期内不明显。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附件5

项目支出绩效评价报告

（2）

一、基本情况

# （一）项目概况。

# 国土空间村庄规划项目。为贯彻落实自治区和桂林市乡村振兴战略的总体部署，根据广西壮族自治区自然资源厅办公室《关于做好2021年村庄规划工作的通知》（桂自然资办﹝2021﹞240号）文件以及广西壮族自治区自然资源厅办公室《关于调整2021年村庄规划编制任务的通知》（桂自然资办﹝2021﹞332号）精神，结合我区实际情况工作安排，2019-2021年已启动8个行政村村庄规划编制工作，预计编制费用为230万元，2020年已支付80万元，2021年预计支付57万元.本年度实际支出39.2万元。

（二）项目绩效目标。

国土空间村庄规划项目。本年内完成村庄规划工作，需完成2019-2021年已开展的8个村庄规划编制工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价的目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学，合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。对象，包换部门（单位）预算管理的财政性资金和上级政府对下级政府的转移支付资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价包括以下基本内容：1.绩效目标与战略发展规划的适应性；2.财政资金使用情况、财务管理状况和资金配置、使用、处置及期收益管理情况。3.为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；4。绩效目标的实现程序，包括是否达到预定产出和效果等。5.需要评价的其他内容。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

通过开展绩效评价，了解项目目标设定情况，资金分配及使用、管理情况，为实现绩效目标制定的制度，采取的措施等；资金使用效果和绩效目标完成情况；项目实施后的经济效益、社会效益和可持续性影响等情况，收集整理客观真实的基础数据。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。根据现场评价，国土空间村庄规划项目资金，投向全部符合规定，符合高新区规划局年度计划的主要目标任务要求，项目决策依据充分，符合评价标准。

# （二）项目过程情况。高新区规划局根据要求，在预算申报阶段填报了“国土空间村庄规划项目项目申报表”。

# （三）项目产出情况。国土空间村庄规划项目项目为七星区村庄规划发展提供了有效数据。

# （四）项目效益情况。促进高新七星区国土空间村庄合理规划及合理利用土地，促进整体规划发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验与做法：1.严抓项目进度管理，按计划完成项目进度；2.规范化管理项目编制质量，按多级审查程序对项目进行规划审查、审批；3.积极与区财政局对接，预算内编制经费及时申请到位。4.完成规划编制专项资金绩效管理评价指标体系。

存在的问题及原因分析：1.到目前为止，大部分项目已民完成。个别项目因启动时间较晚，工作量大，需在2022年方可完成。2.部门项目因政府临时安排新增，启动较晚，申请资金到位较迟。3.规划项目的特点是规划控制与引导，实施过程长，经济效益、社会效益以及其他效益短期内不明显。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附件5

项目支出绩效评价报告

（3）

一、基本情况

# （一）项目概况。

# 七星区地形图修测、地景模型项目。地形图测绘是前期性、基础性、公益性事业，在国民经济建设、社会发展和维护稳定工作中发挥着十分重要的作用。基础地形图修册是国民经济和社会信息集成的载体，也是重要的战略资源，带着国家主权、安全和利益。加强基础性地形图测绘工作，有利于提高公共财政资金的使用效率，保障信息资源可持续利用。我局计划将七星区地形图进行修测及地景模型制作。由于项目安排较晚，本年内积极争取项目前期审批工作。启动较晚，申请资金到位较迟。

（二）项目绩效目标。

七星区地形图修测、地景模型项目。本年内完成七星区地形图修测及地景模型制作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价的目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学，合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。对象，包换部门（单位）预算管理的财政性资金和上级政府对下级政府的转移支付资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价包括以下基本内容：1.绩效目标与战略发展规划的适应性；2.财政资金使用情况、财务管理状况和资金配置、使用、处置及期收益管理情况。3.为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；4。绩效目标的实现程序，包括是否达到预定产出和效果等。5.需要评价的其他内容。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

通过开展绩效评价，了解项目目标设定情况，资金分配及使用、管理情况，为实现绩效目标制定的制度，采取的措施等；资金使用效果和绩效目标完成情况；项目实施后的经济效益、社会效益和可持续性影响等情况，收集整理客观真实的基础数据。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。根据现场评价，七星区地形图修测、地景模型项目资金，投向全部符合规定，符合高新区规划局年度计划的主要目标任务要求，项目决策依据充分，符合评价标准。

# （二）项目过程情况。高新区规划局根据要求，在预算申报阶段填报了“七星区地形图修测、地景模型项目申报表”。

# （三）项目产出情况。七星区地形图修测、地景模型项目为七星区土地利用提供了有效数据。

# （四）项目效益情况。促进高新七星区合理利用土地，促进整体规划发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验与做法：1.严抓项目进度管理，按计划完成项目进度；2.规范化管理项目编制质量，按多级审查程序对项目进行规划审查、审批；3.积极与区财政局对接，预算内编制经费及时申请到位。4.完成规划编制专项资金绩效管理评价指标体系。

存在的问题及原因分析：1.到目前为止，大部分项目已民完成。个别项目因启动时间较晚，工作量大，需在2022年方可完成。2.部门项目因政府临时安排新增，启动较晚，申请资金到位较迟。3.规划项目的特点是规划控制与引导，实施过程长，经济效益、社会效益以及其他效益短期内不明显。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题