附件4

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 基本公共卫生服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 桂林市七星区卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 桂林市七星区卫生健康局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 114.3 |  |  | 108.535 |  | 10 |  | 94.96% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 114.3 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 免费向居民提供基本公共卫生服务 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：居民电子健康档案建档率 |  |  | ≥90% | 91% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |  |  | ≥90% | 97% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：0-6岁儿童健康管理率 |  |  | ≥85% | 87% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：孕产妇系统管理率 |  |  | ≥85% | 88% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：老年人健康管理率 |  |  | ≥70% | 71% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：老年人中医药健康管理率 |  |  | ≥65% | 69% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：儿童中医药健康管理率 |  |  | ≥65% | 93% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：高血压患者规范管理率 |  |  | ≥60% | 85% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：2型糖尿病患者规范管理率 |  |  | ≥60% | 83% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：严重精神障碍患者规范管理率 |  |  | ≥75% | 97% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：肺结核患者管理率 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目时间 |  |  | 2021年1月1日-12月31日 | 全年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 补助基本公共卫生服务项目人均经费 |  |  | 按照国家标准要求 | 人均79元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：城乡居民公共卫生差距 |  |  | 逐步缩小 | 逐步缩小 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：居民健康水平 |  |  | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 |  |  | 不断提高 | 不断提高 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 80 | 80 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.5 |  |  |  |