附件5

基本公共卫生服务项目项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。截止2021年年底，我区常住人口为31.01万人，下辖3个社区卫生服务中心、13个社区卫生服务站以及31个村卫生室。2021年区本级配套基本公卫经费总计114.3万。

2021年我区已累计建立电子健康档案28.28万份，居民规范化电子健康档案覆盖18.64万人；为2.64万名0-6岁儿童提供免费体检、健康随访等服务及1次以上眼保健和视力检查，3岁以下儿童系统管理1.14万人；开展免疫规划服务，免费接种第一类疫苗，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种66400人次，有效防控传染病；为2861产妇提供产后访视服务；为22829名65岁以上老年人开展健康体检；年内管理高血压患者1.6万人，规范化管理13588人，2型糖尿病患者5948人，规范化管理4959人；严重精神障碍患者593人，规范化管理573人；年内为122名肺结核患者每个季度进行一次随访和健康指导；中医体质辨识覆盖2.15万老年人，儿童中医调养指导覆盖1.11万名3岁以下儿童，有效促进中医药服务开展。

此外基层医疗卫生机构还相应开展健康讲座、健康教育咨询等健康教育活动；进行传染病及突发公共卫生事件的报告和处理；对饮用水安全、学校卫生等定期开展巡查等卫生计生监督协管工作。

- 项目绩效目标：免费向居民提供基本公共卫生服务，提高辖区居民健康水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）由区卫健局组建考核督导组，于2021年8月16-27日对3家中心及下辖1个站（或村卫生室）进行半年督导；于2022年1月21日-2月15日对所有社区卫生服务中心和社区卫生服务站进行年终绩效考核。考核督导内容包含基本公共卫生服务项目执行情况、家庭医生签约服务情况、基本药物执行情况、基层疫情防控工作落实情况。绩效评价结果，将评价结果与资金拨付挂钩。

（二）七星中心、东江中心、朝阳中心、华侨医院每季度对本机构、所辖社区卫生服务站和村卫生室进行自查，要求所有机构自查全覆盖。

三、综合评价情况及评价结论

（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

- 2021年我区国家基本公共卫生服务项目原12项项目资金108.535万元于2021年11月全部执行，拨付至各基层医疗机构，资金执行率94.96%。

2021年电子健康档案建档率91.21%，使用率60.08%，居民规范化电子健康档案覆盖率60.13%；各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率97.61%；0-6岁儿童健康管理率87%；孕妇健康管理率88%；老年人健康管理率70.67%；高血压规范管理率84.69%；2型糖尿病规范管理率83.37%；严重精神障碍患者规范管理率96.63%；肺结核患者管理率100%；老年人中医药健康管理率69.71%，儿童中医药健康管理率92.67%。

五、存在问题

- （一）健康档案：普遍存在“吃老本”现象，新增档案少、一般人群动态使用率低；健康档案录入系统平台更换频繁，系统各功能、模块操作不熟练。

（二）健康教育：个别机构健康教育音像资料播放记录格式化无法计算播放时长；个体化健康教育多局限于对孕产妇和儿童，其他人群个体化健康教育在门诊日志、病例、接诊记录很少体现；个体化健康教育千篇一律，缺少个体化；健康教育讲座开展不规范，签到表不留联系电话，照片反映培训人数与签到人数严重不符；部分村卫生室开展健康教育次数不达标。

- （三）慢病管理：部分机构任务管理数未完成，全年新建档案较少；血压血糖控制率虚高；存在随访不真实现象，主要是药物和生活方式，抽烟，喝酒，运动等。

- （四）严重精神障碍患者管理：患病报告率远低于国家标准；各机构对系统流转病人不能有效处置，常以信息不全为由推脱，不肯下功夫去搜集信息；规范管理率、规范服药率未达100%；体检率、面访率低；部分患者有诊断符合但无诊断证明材料；联系人电话更新不及时。

- （五）老年人管理：部分机构仍存在老年人健康体检漏项，未严格规范老年人健康管理服务；老年人体检组织不科学：时间安排在炎夏或者寒冬、体检楼层过高，不便利；居民对机构信任度不够，不愿提供自主体检的报告。

- （六）孕产妇保健：基层人员匮乏导致叶酸追踪不全，产后访视转入转出记录不清，妇幼项目补助宣传资料内容没有及时更新。

- （七）儿童保健：儿童花名册动态管理不到位，高危儿及营养性疾病儿童追踪管理不到位。

- （八）计划免疫：预防接种门诊区域设置欠规范，每季度开展查漏补种工作，但抽查第二季度补种率不达标，预防接种工作推进欠佳疫苗管理不规范，预防接种未种儿童名单不全，4.25全国儿童预防接种宣传日、7.28世界肝炎日宣传不到位，部分村卫生室未做未种儿童通知。

- （九）基层机构设置与管理

- 我区各基层医疗机构人事管理归属各异，个别机构服务人口跨越2、3个行政区划乡（办），这在管理上存在一定程度的困难和矛盾，服务复杂化，居民也难理解与支持，导致基层工作开展不顺利。

六、下一步工作建议

- （一）加强基层医疗机构设置规范。严格按照机构规范设置建设基层医疗机构，保障辖区居民群众基层医疗资源充足；规范基层医疗机构场地、设备及人员配置标准，保障辖区居民群众就医服务质量。

- （二）加大对基层医疗机构发展资金投入。加强基层医疗机构场地建设、设备购置、人员业务培训等的资金投入，提高基层医疗机构软、硬件质量，切实改善群众就医条件和就医环境，降低基层医务人员职业风险，提高群众满意度。

- （三）加强卫生人才队伍建设。充分利用目前各类业务技能培训、进修学习、全科医生和社区护士转岗培训为基层医疗机构提供人才准备。在政策上适当提高基层卫生工作者工资福利待遇，增强基层医务人员职业自豪感，让其扎根基层。落实“乡聘村用”稳定乡村医生队伍，提高乡村医生队伍质量。

- （四）优化信息系统。整合常用的信息系统资源，开发各系统间数据共享，避免基层医疗机构重复作业。加大数据库云端建设，保障各系统网络畅通，减少因网络不畅、系统不无正常登陆、运行导致的基层医疗机构延迟作业。进一步实现公立医院与基层医疗机构信息互联互通，居民就诊个案信息能全方位共享，方便基层医务人员了解辖区居民健康状况，同时避免居民因更换就诊机构而多次、重复检查。

附：

| 七星区2021年度基本公共卫生服务考核得分汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排名 | 机构 | 疫情防控 | 项目执行 |  |  |  |  |  |  |  | 总分 | 标准分 | 奖惩得分 （国家级±5分，自治区级±4分，市级±3分，县区级±2分， 机构级±1分） | 终分 |
|  |  |  | 健康档案 | 健康教育 | 0-6岁儿童健康管理服务 | 孕产妇健康管理服务 | 药具 | 老年人健康管理 | 高血压患者健康管理 | 糖尿病患者健康管理 |  |  |  |  |
|  |  | 100 | 100 | 18 | 80 | 85 | 30 | 70 | 60 | 60 | 603 | 100 |  | 100 |
| 1 | 七星站 | 100 | 100 | 18 | 80 | 85 | 30 | 70 | 59 | 59.8 | 601.8 | 99.80 |  | 99.80 |
| 2 | 东城站 | 100 | 100 | 18 | 80 | 82 | 30 | 70 | 56.7 | 57 | 593.7 | 98.46 | 加1分。结合时令开展健康教育宣传，图文并茂，童叟易懂。 | 99.46 |
| 3 | 龙隐站 | 100 | 100 | 18 | 80 | 83 | 30 | 69.9 | 58.6 | 60 | 599.5 | 99.42 |  | 99.42 |
| 4 | 花桥站 | 100 | 100 | 18 | 75 | 85 | 30 | 70 | 60 | 60 | 598 | 99.17 |  | 99.17 |
| 5 | 鸾东站 | 86 | 96 | 18 | 80 | 85 | 30 | 70 | 60 | 60 | 585 | 97.01 |  | 97.01 |
| 6 | 七星中心 | 94 | 100 | 18 | 80 | 81.4 | 30 | 59.2 | 52.3 | 51.3 | 566.2 | 93.90 | 加3分。代表我区迎检市级基本公卫、家庭医生、基药年终绩效考评，无严重失分。 | 96.90 |
| 7 | 东江中心 | 90 | 98.2 | 18 | 80 | 81.4 | 30 | 70 | 55.4 | 57.7 | 580.7 | 96.30 |  | 96.30 |
| 8 | 毅峰站 | 90 | 100 | 18 | 80 | 84 | 27.5 | 70 | 59.5 | 60 | 589 | 97.68 | 扣2分。接诊发热病人，被区卫监所处停业整顿3天。 | 95.68 |
| 9 | 华侨医院 | 94 | 100 | 14 | 75 | 79 | 25 | 70 | 60 | 57.4 | 574.4 | 95.26 |  | 95.26 |
| 10 | 空明站 | 80 | 100 | 18 | 80 | 85 | 25 | 70 | 57.3 | 57.3 | 572.6 | 94.96 |  | 94.96 |
| 11 | 朝阳中心 | 90 | 95.7 | 18 | 79 | 80.1 | 30 | 70 | 55.1 | 54.2 | 572.1 | 94.88 |  | 94.88 |
| 12 | 万达站 | 68 | 100 | 18 | 75 | 84 | 30 | 70 | 59.7 | 60 | 564.7 | 93.65 |  | 93.65 |
| 13 | 施家园站 | 88 | 80 | 18 | 78.75 | 85 | 30 | 70 | 56.1 | 57 | 562.85 | 93.34 |  | 93.34 |
| 14 | 穿东站 | 60 | 100 | 18 | 80 | 85 | 17.5 | 70 | 60 | 60 | 550.5 | 91.29 |  | 91.29 |
| 15 | 横塘站 | 84 | 100 | 18 | 80 | 81 | 22.5 | 70 | 56.3 | 56.2 | 568 | 94.20 | 扣5分。2021年居民健康素养和公民中医健康素养监测项目（国家试点）入户工作不到位，复核不通过，导致七星区该项目被通报批评。 | 89.20 |
| 16 | 汇通站 | 68 | 100 | 18 | 80 | 73 | 25 | 70 | 0 | 0 | 434 | 71.97 |  | 71.97 |