附件5

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

# 为贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》《“健康中国2030”规划纲要》《关于推进健康广西建设的决定》《“健康广西2030”规划》《广西地中海贫血防治三年行动计划（2019—2021年）》要求，进一步降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质，继续实施妇幼健康项目，包括：1.产前筛查补助；2.免费婚前医学检查和孕前优生健康检查；3.免费新生儿疾病筛查；4.免费新生儿听力筛查；5.免费新生儿先天性心脏病筛查；6.计划生育技术服务；7.妇幼卫生监测；8.宫颈癌和乳腺癌筛查；9.免费增补叶酸预防神经管缺陷等。

# 为促进妇幼健康服务逐步均等化，提高妇女儿童健康水平，推进妇幼健康事业高质量发展，2021年七星区配套妇幼健康工作经费23.47万元，实际使用17.6万元，执行率为75%。

- 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

- 婴儿死亡率低于4.5‰；

- 免费婚前医学检查达97%以上；

- 产前筛查率达81%以上；

- 新生儿疾病筛查达95%以上；

- 新生儿听力筛查达95%以上；

- 孕产妇住院分娩率达99%以上；

- 5岁以下儿童死亡率低于6.0‰。

二、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

# 认真贯彻实施《中华人民共和国母婴保健法》，以为妇女儿童健康服务为宗旨，优化服务模式，加大了工作力度，妇幼保健水平显著提高，妇女儿童的各项合法权益得到有效保障。

- 项目过程情况。

# 通过建立区、乡、村三级妇幼网络，完善卫健局、各社区卫生服务中心和卫生院等妇幼科室、村（社区）卫生站妇幼工作人员管理网络，明确各层级妇幼工作职能及要求，一级抓一级，将目标任务及工作规范落到实处。

- 项目产出和效益情况。

# 1.婴儿死亡率为3.6‰，低于4.5‰；

# 2.免费婚前医学检查为99%，达97%以上；

# 3.产前筛查率为84.8%，达81%以上；

# 4.新生儿疾病筛查为99%，达95%以上；

# 5.新生儿听力筛查达为99%，95%以上；

# 6.孕产妇住院分娩率为100%，达99%以上；

# 7.5岁以下儿童死亡率为5.04‰，低于6.0‰。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我们仍将紧紧围绕妇女儿童健康服务目标，切实研究解决妇女儿童事业发展中的突出问题。重点抓好以下几方面的工作：一是完善农村医疗卫生保健网络，改善农村卫生保健服务，切实降低农村婴儿死亡率和五岁以下儿童死亡率；二是实施好重大公共卫生项目妇幼卫生项目，落实好生育妇女孕前孕后三个月叶酸的投放工作，加强产前筛查、新生儿听力筛查、新生儿疾病筛查等工作的督导力度，切实提高筛查率，提高出生人口素质；三是拓宽妇女儿童保健服务项目，切实提高妇女儿童健康水平；四是加强培训效果，提高妇幼保健队伍和产科医护人员整体素质。

我们将树立和落实科学发展观，着力解决妇女儿童发展中存在的突出问题，全面促进妇女儿童事业与经济社会协调发展。