附件4

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 村卫生室基药补助、乡村医生养老补助、乡镇卫生院全科医生津贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 桂林市七星区卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 桂林市七星区卫生健康局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 52.65 |  |  | 49.46 |  | 10 |  | 93.94% |  | 9.4 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 52.65 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 严格执行基本药物制度，提高乡村医生、全科医生收入，提高我区基本医疗服务。 |  |  |  |  |  | 完成村卫生室基药补助和乡镇卫生院全科医生津贴足额下拨，乡村医生养老补助因上级资金未足额到位，本级配套资金3.192万元无法配套拨付。严格执行基本药物制度，提高部分乡村医生、全科医生收入，提高我区基本医疗服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 补助辖区政府办村卫生室执行基本药物制度 |  |  | 19家 | 19家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 发放60岁以上乡村医生养老生活补助 |  |  | 18人 | 11人 | 10 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 家庭接生员纳入乡村医生管理人数 |  |  | 14人 | 14人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 在乡镇卫生院设立全科医生津贴 |  |  | 20人 | 20人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 全区政府办社区卫生服务中心实施国家基本药物制度达标率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目时间 |  |  | 2021年1-12月 | 全年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费 |  |  | 52.65万元 | 乡村医生养老补助因上级资金未足额到位，本级配套资金3.192万元已被收回。 | 10 |  | 9.4 |  | 待上级下达资金补足之后，再申请预算支付。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：乡村医生收入 |  |  | 提高 | 提高 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：全科医生收入 |  |  | 提高 | 提高 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 |  |  | 持续实施 | 持续实施 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村医生、全科医生服务满意度 |  |  | 满意度80% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.8 |  |  |  |