附件4

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 爱国卫生工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 桂林市七星区人民政府财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 七星区卫生健康局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 |  | 15 | 147447.5 |  | 10 |  | 98.3% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 |  | 15 | 147447.5 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.除“四害”专项服务费14万元。用于招标购买全年除“四害”服务的经费支出。我区2021全年除“四害”工作量为：投放鼠药7000公斤，安置毒饵站1900个，灭鼠后堵鼠洞2次，投放灭蟑弹20000枚，20个集贸市场等重点场所灭蚊蝇2次。 2.印刷费3万元。世界无烟日、爱国卫生月、登革热、无烟机关等全年各项主题宣传活动宣传材料印制。 3.其他支出13万元。用于创建工作所需的经费保障。创建1个自治区卫生村（社区），6万元；创建1个桂林市健康村（社区），3万元一个；创建2个健康单位（企业），2万元一个。 |  |  |  |  |  | 1.完成2021年除“四害”招标，成交金额为13.8万元；全年除“四害”工作考评达标。 2.按照市级要求印制各项主题宣传活动宣传材料，做好卫生健康教育宣传工作，经费共计9447.5元。 3.按照市级要求，完成自治区卫生、桂林市健康年度创建工作：成功创建1个自治区卫生社区（东办辰山社区），1个桂林市健康社区（东办辰山社区）、2个自治区卫生先进单位（七办、穿办），2个桂林市健康单位（七办、穿办）。无经费。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成2021年除“四害”全年任务量：投放鼠药7000公斤，安置毒饵站1900个，灭鼠后堵鼠洞2次，投放灭蟑弹20000枚，20个集贸市场等重点场所灭蚊蝇2次。 |  | 完成2021年除“四害”全年任务量：投放鼠药7000公斤，安置毒饵站1900个，灭鼠后堵鼠洞2次，投放灭蟑弹20000枚，20个集贸市场等重点场所灭蚊蝇2次。 |  | 完成2021年除“四害”全年任务量：投放鼠药7000公斤，安置毒饵站1900个，灭鼠后堵鼠洞2次，投放灭蟑弹20000枚，20个集贸市场等重点场所灭蚊蝇2次。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：世界无烟日、爱国卫生月、登革热、无烟机关等全年各项主题宣传活动宣传材料印制。 |  | 世界无烟日、爱国卫生月、登革热、无烟机关等全年各项主题宣传活动宣传材料印制。 |  | 世界无烟日、爱国卫生月、登革热、无烟机关等全年各项主题宣传活动宣传材料印制。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：自治区卫生村（社区），桂林市健康村（社区）、健康单位（企业）创建成功。 |  | 按照市级要求，完成自治区卫生、桂林市健康年度创建工作：成功创建1个自治区卫生社区（东办辰山社区），1个桂林市健康社区（东办辰山社区）、2个自治区卫生先进单位（七办、穿办），2个桂林市健康单位（七办、穿办）。无经费。 |  | 按照市级要求，完成自治区卫生、桂林市健康年度创建工作：成功创建1个自治区卫生社区（东办辰山社区），1个桂林市健康社区（东办辰山社区）、2个自治区卫生先进单位（七办、穿办），2个桂林市健康单位（七办、穿办）。无经费。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：完成全年任务量，确保除“四害”工作达标。 |  | 达到市级要求、考评标准。 |  | 达到市级要求、考评标准。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：达到市级要求。 |  | 达到市级要求。 |  | 达到市级要求。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：自治区卫生村，桂林市健康村（社区）、健康单位（企业）创建成功。 库 |  | 达到自治区、桂林市考评标准。 |  | 达到自治区、桂林市考评标准。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2021年12月31日 |  | 2021年12月31日 |  | 2021年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：2021年12月31日 |  | 2021年12月31日 |  | 2021年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：2021年12月31日 |  | 2021年12月31日 |  | 2021年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：其他专业技术服务 |  | 14万元 |  | 13.8万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：印刷品 |  | 3万元 |  | 9447.5元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：其他 |  | 13万元 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：降低“四害”密度，从源头上预防控制病媒生物传播和引发的疾病，保障居民身体健康。 |  | 达到市级考评标准。 |  | 达到市级考评标准。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：向居民普及卫生常识和健康防病知识，提高群众自我保健能力，提高居民公共卫生意识，引导自觉形成良好的生活习惯。 |  | 达到市级考评标准。 |  | 达到市级考评标准。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：开展卫生创建和健康细胞建设工作是提高社会卫生综合治理水平行之有效的重要手段，通过不断改善居住和公共环境卫生面貌，提升居民获得感、安全感和幸福感。 |  | 达到自治区、桂林市考评标准。 |  | 达到自治区、桂林市考评标准。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |