附件5

项目支出绩效评价报告

（参考提纲）

一、基本情况

# （一）项目概况。

项目背景：根据桂林市爱国卫生运动委员会《桂林市爱国卫生运动委员会关于做好2021年爱国卫生重点工作计划及经费预算的通知》，开展年度工作。

主要内容及实施情况、资金投入和使用情况：

1.除“四害”专项服务费预算金额14万元。用于招标购买全年除“四害”服务的经费支出。我区2021全年除“四害”工作量为：投放鼠药7000公斤，购买、安置毒饵站1900个，灭鼠后堵鼠洞2次，投放灭蟑弹20000枚，20个集贸市场等重点场所灭蚊蝇2次。

2.印刷费预算金额3万元。用于世界无烟日、爱国卫生月、登革热、无烟机关等全年各类主题宣传活动宣传材料印制的经费支出。

3.其他支出预算金额13万元。用于创建工作所需的经费保障。创建1个自治区卫生村（社区），6万元；创建1个桂林市健康村（社区），3万元一个；创建2个健康单位（企业），2万元一个。

（二）项目绩效目标。

1.完成2021年除“四害”招标，成交金额为13.8万元；完成2021年除“四害”全年任务量：投放鼠药7000公斤，安置毒饵站1900个，灭鼠后堵鼠洞2次，投放灭蟑弹20000枚，20个集贸市场等重点场所灭蚊蝇2次；全年除“四害”工作通过市级考核并达标。

2.全年按照市级要求印制世界无烟日、爱国卫生月、登革热、无烟机关等全年各项主题宣传活动宣传材料，做好卫生健康教育宣传工作。经费投入共计9447.5元（第34个无烟日折页3050张，爱国卫生活动月临桂金山广场巨型海报1张，登革热折页3000张，除四害折页3000张，毒饵盒警示贴纸2000张，无烟机关折页3000张，禁烟牌450个，控烟监督员工作牌51个，无烟机关创建指南20册）。

3.按照市级要求，结合辖区实际情况，完成自治区卫生、桂林市健康年度创建工作，成功创建1个自治区卫生社区（东办辰山社区），1个桂林市健康社区（东办辰山社区）、2个自治区卫生先进单位（七办、穿办），2个桂林市健康单位（七办、穿办）。无经费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：爱卫所有预算使用项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）：

1.顺利完成各项预期目标：1.完成2021年除“四害”招标，成交金额为13.8万元；全年除“四害”工作考评达标。

2.按照市级要求印制各项主题宣传活动宣传材料，做好卫生健康教育宣传工作，经费共计9447.5元。

3.按照市级要求，完成自治区卫生、桂林市健康年度创建工作：成功创建1个自治区卫生社区（东办辰山社区），1个桂林市健康社区（东办辰山社区）、2个自治区卫生先进单位（七办、穿办），2个桂林市健康单位（七办、穿办）。无经费。

评分表见附件4。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。无

# （二）项目过程情况。无

# （三）项目产出情况。无

（四）项目效益情况：

1.降低“四害”密度，从源头上预防控制病媒生物传播和引发的疾病，保障居民身体健康。

2.向居民普及卫生常识和健康防病知识，提高群众自我保健能力，提高居民公共卫生意识，引导自觉形成良好的生活习惯。

3.开展卫生创建和健康细胞建设工作是提高社会卫生综合治理水平行之有效的重要手段，通过不断改善居住和公共环境卫生面貌，提升居民获得感、安全感和幸福感。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：无。

六、有关建议：建议根据市级文件最低标准，批准年度自治区卫生、桂林市健康创建工作所需经费，此项工作属于绩效考核项目。

七、其他需要说明的问题：2021年部门预算项目绩效评价清单（预算书）内爱卫工作经费预算为28.14，实际只有15万元。