## 附件1
附件1
七星区截至2023年末发行的新增政府一般债券情况表
单位：万元
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 建设进度及运营状态 | 备注
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
桂林市七星区人民政府教育局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | 2205414 | 一般债券 | 29 | 2022-03-16 | 2.96 | 10 | 桂林市七星区农村公办学校校舍安全保障长效机制项目 |  | 29 | 29 | 29 | 29 | 已完工
桂林市七星区人民政府教育局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 一般债券 | 32 | 2023-02-16 | 3.04 | 10 | 农村公办学校校舍安全保障长效机制项目 |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 已完工
桂林市七星区人民政府教育局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | 2305959 | 一般债券 | 2 | 2023-08-22 | 2.64 | 7 | 农村公办学校校舍安全保障长效机制项目 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 已完工
桂林市七星区住房和城乡建设局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | 2205414 | 一般债券 | 1399.53 | 2022-03-16 | 2.96 | 10 | 桂林市七星区2022年城镇老旧小区改造专项补助资金 |  | 1399.53 | 1399.53 | 1371.02 | 1371.02 | 在建
桂林市七星区住房和城乡建设局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | 2271158 | 一般债券 | 427 | 2022-06-16 | 2.92 | 10 | 桂林市七星区2022年村容村貌整体提升项目 |  | 427 | 427 | 427 | 427 | 已完工
桂林市七星区住房和城乡建设局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | 2271158 | 一般债券 | 362.53 | 2022-06-16 | 2.92 | 10 | 桂林市七星区2022年城市背街小巷整治改造项目 |  | 362.53 | 362.53 | 4.88 | 4.88 | 在建
桂林市七星区住房和城乡建设局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 一般债券 | 1011.51 | 2023-02-16 | 3.04 | 10 | 七星区2023年城镇保障性安居工程项目 |  | 1011.51 | 1011.51 | 0 | 0 | 在建
桂林市七星区住房和城乡建设局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 一般债券 | 183 | 2023-02-16 | 3.04 | 10 | 七星区2023年背街小巷整治改造提升工程 |  | 183 | 183 | 5.18 | 5.18 | 在建
桂林市七星区住房和城乡建设局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | 2305959 | 一般债券 | 287.3 | 2023-08-22 | 2.64 | 7 | 七星区2023年城镇保障性安居工程项目 |  | 287.3 | 287.3 | 0 | 0 | 在建
桂林市七星区卫生健康局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | 2205414 | 一般债券 | 215 | 2022-03-16 | 2.96 | 10 | 桂林市七星区2022年广西公共卫生防控救治能力建设三年行动计划项目 |  | 215 | 215 | 214.57 | 214.57 | 已完工
桂林市七星区卫生健康局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | 2271158 | 一般债券 | 400 | 2022-06-16 | 2.92 | 10 | 桂林市七星区2022年广西公共卫生防控救治能力建设三年行动计划社区卫生服务中心项目 |  | 400 | 400 | 371.9 | 371.9 | 已完工
桂林市七星区卫生健康局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 一般债券 | 100 | 2023-02-16 | 3.04 | 10 | 桂林市七星区2022年广西公共卫生防控救治能力建设三年行动计划社区卫生服务中心项目 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 在建
注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2022-2023年年末一般债券及对应项目情况。 2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。

## 附件2
附件2
七星区截至2022年末发行的新增政府专项债券情况表
单位：万元
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营状态 | 备注
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2022-2023年末专项债券及对应项目情况。

## 附件3
附件3
七星区截至2023年末发行的新增政府一般债券 资金收支情况表
单位：万元
序号 | 截至2023年末新增一般券资金收入 |  | 截至2023年末新增一般债券资金安排的支出
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计 |  | 4448.87 |  | 2457.55
1 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | 1643.53 | 201一般公共服务支出
2 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | 1189.53 | 202外交支出
3 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 1326.51 | 203国防支出
4 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | 289.3 | 204公共安全支出
5 |  |  | 205教育支出 | 63
6 |  |  | 206科学技术支出
7 |  |  | 207文化旅游体育与传媒支出
8 |  |  | 208社会保障和就业支出
9 |  |  | 210卫生健康支出 | 586.47
10 |  |  | 211节能环保支出
11 |  |  | 212城乡社区支出 | 437.06
12 |  |  | 213农林水支出
13 |  |  | 214交通运输支出
14 |  |  | 215资源勘探信息等支出
15 |  |  | 216商业服务业等支出
16 |  |  | 217金融支出
17 |  |  | 219援助其他地区支出
18 |  |  | 220自然资源海洋气象等支出
19 |  |  | 221住房保障支出 | 1371.02
20 |  |  | 222粮油物资储备支出
224灾害防治及应急管理支出

## 附件4
附件4
七星区截至2023年末发行的新增地方政府专项债券 资金收支情况表
单位：亿元
序号 | 截至2023年末新增专项债券资金收入 |  | 截至2023年末新增专项债券资金安排的支出
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计
1 |  |  | 206科学技术支出
2 |  |  | 207文化旅游体育与传媒支出
3 |  |  | 208社会保障和就业支出
4 |  |  | 211节能环保支出
5 |  |  | 212城乡社区支出
... |  |  | 213农林水支出
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
217金融支出