附件

七星区市场监管领域城镇燃气安全

排查整治工作方案

根据市场监管系统城镇燃气安全排查整治动员部署视频会议精神和国务院安委会《全国城镇燃气安全排查整治工作方案》、自治区安委会《全区城镇燃气安全排查整治工作实施方案》、自治区市场监管局《全区市场监管领域城镇燃气安全排查整治工作方案》、桂林市市场监管局《桂林市市场监管领域城镇燃气安全排查整治工作方案》要求，制定本方案。

一、总体目标

深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和防范燃气安全风险的重要指示批示精神，切实增强忧患意识和底线思维，深刻吸取近年来国内外燃气事故教训，针对城镇燃气安全所涉及市场监管领域的特种设备安全、燃气具等相关工业产品质量安全扎实开展专项整治，进一步压实压紧企业主体责任、检验机构检验责任和监管部门监管责任，及时防范化解安全隐患，严防城镇燃气安全事故发生，切实保障人民生命财产安全和社会安宁稳定。

二、重点任务

（一）开展燃气压力管道企业风险隐患排查及整治工作

对辖区内燃气压力管道、长输管道企业安全隐患进行全面排查，重点排查整治特种设备使用企业使用未经检验合格的压力管道、隐患排查治理不闭合、企业安全管理制度照抄照搬、应急预案和演练流于形式等风险隐患。发挥智慧监管优势，切实弄清管道底数和安全状况，在广西特种设备综合管理系统企业服务平台上填报压力管道信息并及时更新，建立监管长效机制。组织召开燃气压力管道企业座谈会，切实摸清企业风险隐患和安全状况，强化压力管道源头质量安全把关，督促各企业在新建、扩建、改建压力管道时按照相关法规要求办理施工告知，并主动向有资质的特种设备检验机构申报监督检验，未经监督检验或者监督检验不合格的压力管道，不得交付使用。〔质量技术监督股负责，各市场监管所组织落实〕

（二）开展燃气充装企业风险隐患排查及整治工作

采取“明查暗访、四不两直”等方式开展现场监督检查，对信息未接入特种设备监管平台的充装企业和检验机构，年度检查结论不予合格。严格依法处置不符合许可条件的气瓶制造单位、充装单位、以及不满足核准要求的检验单位，对不符合条件的燃气充装企业严格依法予以取缔或吊销充装许可资质。〔质量技术监督股负责，各市场监管所组织落实〕

（三）开展燃气具等燃气源头安全风险及重大隐患排查整治工作

对现有燃气具、燃气泄漏报警器等产品生产企业和流通销售渠道点进行全面排查，严禁生产和销售不符合安全标准的燃气具、燃气泄漏报警器及配件和不符合强制性产品认证要求的燃气具。对电商平台、小商品市场等进行全面排查，督促其切实履行好对经营者的管理责任，明知经营者利用其销售平台、场所销售不符合要求燃气具、燃气泄漏报警器及配件等产品，未采取必要措施的，依法承担相应的责任。严格依法对生产和销售不符合安全标准的燃气具生产经营单位予以处罚，从源头上堵住不合格的燃气具等产品进入使用环节。〔质量技术监督股负责，执法大队、各市场监管所组织落实〕

（四）积极配合七星区城管局开展燃气专项整治

积极配合七星区城管局开展涉及特种设备领域的燃气专项整治工作，加强沟通协调，开展联合检查，切实形成监管合力。

三、进度安排

从即日起至2022年12月，分四个阶段进行。

（一）动员部署阶段（2022年1月）。质量技术监督股要结合实际制定实施方案，进一步落实责任，对排查整治工作作出具体安排。

（二）排查摸底阶段（2022年2月至3月）。对辖区燃气相关企业情况等开展全面摸底排查，摸清辖区涉及市场监管领域燃气安全总体情况、存在的突出问题和薄弱环节并建立台账清单。

（三）整治攻坚阶段（2022年4月至10月）。对排查出来的重大问题隐患要立行立改，不能立即整改到位的，要落实好管控措施，并制定整改时间表，明确整改责任单位和整改要求，通过督导检查、明查暗访、联合执法、考核评估、警示通报等手段方法持续加大整治攻坚力度，确保重大安全风险管控到位、重大问题隐患整改到位。

（四）巩固提升阶段（2022年11月至12月）。认真总结排查整治中好的经验做法，及时总结提炼，进一步健全完善市场监管领域城镇燃气安全长效机制。

四、工作要求

（一）加强组织领导，开展明查暗访工作

各部门要高度重视，主要负责同志要亲自部暑、加强统筹，层层压实责任，强化燃气相关特种设备和产品质量安全监管。针对春节、五一、国庆节等重要节假日，全国两会、全区“两会”等重大活动，岁末年初等关键节点，开展明查暗访工作，堵塞漏洞，补齐短板，坚决防范涉及特种设备领域燃气事故的发生。

（二）加强执法监督，落实企业主体责任

切实将安全要求传达给企业，将压力传导到企业，督促企业落实安全主体责任。要加强智慧监管和信用监管手段应用，依法依规对有关违法违规的燃气企业及相关负责人、作业人员实施惩戒，要定期向社会公布典型执法案例，强化执法震慑。

（三）加强监管考核，开展各级督导工作

市市场监管局适时开展对各县（市、区）涉及特种设备领域燃气工作的指导，局机关也要加强对下级市场监管所工作的督促指导，确保涉及特种设备领域燃气安全监管职责履行到位、工作措施落实到位，对因工作不力导致整治进展滞后、整治责任不落实、重大问题悬而未决的单位和个人，坚决依纪依法严肃问责。

（四）利用多种形式，开展宣传教育工作

加强宣传教育，充分运用各类宣传方式，贴近消费者积极宣传燃气具、燃气泄漏报警器等产品质量安全知识。

请各市场监管所分别于2022年2月18日、5月18日、8月18日、11月18日之前将本地工作进展情况、典型执法案例、《城镇燃气安全排查整治信息统计表》、《特种设备现场安全监督检查记录表》、《七星区市场监督管理局燃气器具产品专项整治执法检查表》和检查照片、整改材料按照被检单位区分一并报质量技术监督股邮箱：qxsjj-zjg@guilin.gov.cn。（见附件）

附件：1.城镇燃气安全排查整治信息统计表

2.七星区市场监督管理局燃气器具产品专项整治执法检查表

附件1

城镇燃气安全排查整治信息统计表

市场监管所      填报日期：  年  月  日

| 经营企业情况 | 管道燃气经营企业数量（个） |  | 管道燃气经营企业从业人数（人） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 瓶装液化气充装企业数量（个） |  | 瓶装液化气充装企业从业人数（个） |  |
| 管道情况 | 燃气压力管道长度（公里） |  |  |  |
|  | 检验有效期内的燃气压力管道长度（公里） |  |  |  |
| 燃气隐患排查情况 | 排查出的一般隐患数量（个） |  | 整改完成的一般隐患数量（个） |  |
|  | 排查出的重大隐患数量（个） |  | 整改完成的的重大隐患数量（个） |  |
| 执法检查情况 | 执法检查次数（次） |  | 立案查处数量（个） |  |
|  | 下达监察指令书数量（个） |  | 执法检查处罚金额（万元） |  |
|  | 查封、扣押设备（台） |  | 吊销气瓶充装许可证企业数量（个） |  |

附件2

七星区市场监督管理局

燃气器具产品专项整治执法检查表

| 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被检查单位（人）名称： |  |  |  |
| 社会信用代码： |  |  |  |
| 住所（经营地址）： |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）： |  |  | 联系电话： |
| 检查内容 | 检查情况 |  |  |
| 是否存在无照经营、销售不合格产品的行为 |  |  |  |
| 是否销售国家已明令淘汰的直排式燃气热水器产品 |  |  |  |
| 是否销售无生产许可证或CCC认证的产品 |  |  |  |
| 是否销售涉嫌假冒伪劣产品 |  |  |  |
| 燃气器具是否明确标识所适应的燃气种类 |  |  |  |
| 是否列入目录内的产品未经CCC认证擅自销售或者在其他经营活动中使用 |  |  |  |
| 是否存在伪造、冒用、买卖CCC证书和CCC标志，以及CCC证书撤销之日起或暂停期间不符合认证要求的产品继续销售或者在其他经营活动中使用等行为 |  |  |  |
| 检查人员（签字）： 年 月 日 |  | 被检查单位意见（盖章、签字）： 年 月 日 |  |

（本表一式两份，检查机关、被检查单位各留一份）