
附件2
2023年秋季学期七星区小学招生工作日程安排

	阶  段
	完成时限
	工作内容
	落实单位

	制订计划
	6月14日前
	区教育局制定并下达2023年招生工作通知
	区教育局

	宣传发动
	6月10日—

6月23日
	召开七星区招生工作会议，全面部署今年招生工作，对教务主任进行培训
	区教育局

各小学

	
	
	6月15日张贴招生简章，悬挂横幅，印发招生宣传资料
	

	
	
	设立咨询电话，解答群众咨询
	

	
	
	印制招生工作表册
	

	
	6月19日
	学校报送招生工作领导小组、应急小组成员名单及分工、招生咨询电话号码、学校招生简章等宣传材料
	

	网上报名
	6月24-29日
	公、民办小学通过招生入学电子平台实施网上信息登记，各小学进行实时网上初审并及时反馈初审结果。
	区教育局各小学

	审验材料
	7月1-2日
	各学校进行报名材料的线下审验
	各小学

	
	7月2日17:00前
	各校报送《报名学生花名册》和《报名学生统计表》
	各小学

	
	7月3-7日
	汇总全区《报名学生统计表》并对今年招生形式进行分析
	区教育局

	调查核实
	8月8日前
	学校核实报名登记学生的实际情况
	各小学

	
	8月9日
	报送《预录新生统计表》及《预录新生花名册》
	各小学

	
	8月9-10日
	区教育局复核报名登记学生的实际情况
	区教育局

	
	8月10日
	区教育局反馈复核情况，组织对问题学生的再次实地核实
	区教育局

各小学

	录    取
	8月10日前
	印制《义务教育入学通知书》
	区教育局

各小学

	
	8月14日-18日
	公布录取新生名单
	各小学

	
	8月20日
	向家长发放《义务教育入学通知书》
	



