## 2019年第二批中央资金
2019年第二批中央资金扶贫基础设施项目进度报表
填报单位（盖章）： 桂林市扶贫办 | [18 empty] | 填报时间： |  | 2020年 4 月 28 日
市、县名称 | 工 程 建 设 情 况 | [8 empty] | 资金使用（万元） | [8 empty] | 项目覆盖 | [5 empty] | 备注
| 建设内容 | 计划 |  | 已 动 工 |  |  | 已 竣 工 |  |  | 计划资金 |  |  |  |  | 已投资 | 占计划% | 完成报账 | 占计划% | 行政村（个） |  |  |  | 受益人口
|  | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划% | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划 | 总计 | 财政专项扶贫资金 |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 小计 | “十三五”贫困村 | 深度贫困村 | 面上村 | 户数 | 人数
[11 empty] | 小计 | 中央资金 | 自治区资金
|  | 1 |  | 2 |  | 3=2/1 | 4 |  | 5=4/1 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9=8/6 | 10 | 11=10/7
桂林市 | 合计 | 377 | 434.274 | 377 | 434.274 | 100% | 374 | 395.214 | 99.2% | 11896.635 | 11590.635 | 11590.635 | 0 | 306 | 11459.205 | 96.32% | 11276.8695 | 97.29% | 301 | 246 | 9 | 46 | 53695 | 198702
| 一、屯级路小计 | 109 | 135.914 | 109 | 135.914 | 100% | 109 | 135.914 | 100% | 4904.3345 | 4904.3345 | 4904.3345 | 0 | 0 | 4904.3345 | 100% | 4865.988 | 99.22% | 105 | 82 | 3 | 20 | 9835 | 37131
| 1.砂石路 | 14 | 29.48 | 14 | 29.48 | 100% | 14 | 29.48 | 100% | 662.772 | 662.772 | 662.772 | 0 | 0 | 662.772 | 100% | 644.8615 | 97.3% | 11 | 9 | 1 | 1 | 1059 | 3498
| 2.硬化路 | 95 | 106.434 | 95 | 106.434 | 100% | 95 | 106.434 | 100% | 4241.5625 | 4241.5625 | 4241.5625 | 0 | 0 | 4241.5625 | 100% | 4221.1265 | 99.52% | 94 | 73 | 2 | 19 | 8776 | 33633
| 二、桥梁 | 17 | 298.36 | 17 | 298.36 | 100% | 16 | 259.3 | 94.12% | 721.884 | 721.884 | 721.884 | 0 | 0 | 712.314 | 98.67% | 704.125 | 97.54% | 15 | 14 | 0 | 1 | 1482 | 5451
| 三、人饮工程 | 62 | 0 | 62 | 0 | 100% | 60 | 0 | 96.77% | 1666.14 | 1666.14 | 1666.14 | 0 | 0 | 1578.74 | 94.75% | 1442.94 | 86.6% | 88 | 80 | 2 | 6 | 16775 | 64273
| 四、其他 | 189 | 0 | 189 | 0 | 100% | 189 | 0 | 100% | 4604.2765 | 4298.2765 | 4298.2765 | 0 | 306 | 4263.8165 | 92.61% | 4263.8165 | 99.2% | 93 | 70 | 4 | 19 | 25603 | 91847
龙胜县 | 小计 | 178 | 23.44 | 178 | 23.44 | 100% | 178 | 23.44 | 100% | 2437.67 | 2437.67 | 2437.67 | 0 | 0 | 2437.67 | 100% | 2294.87 | 94.14% | 108 | 67 | 0 | 41 | 16875 | 60115 | 0
| 一、屯级路 | 31 | 23.34 | 31 | 23.34 | 100% | 31 | 23.34 | 100% | 837.84 | 837.84 | 837.84 | 0 | 0 | 837.84 | 100% | 830.04 | 99.07% | 33 | 17 | 0 | 16 | 1191 | 4600 | 0
| 1.砂石路 | 4 | 2.86 | 4 | 2.86 | 100 | 4 | 2.86 | 100 | 48.8 | 48.8 | 48.8 |  |  | 48.8 | 100 | 41 | 84 | 3 | 2 |  | 1 | 134 | 453 | 0
| 2.硬化路 | 27 | 20.48 | 27 | 20.48 | 100 | 27 | 20.48 | 100 | 789.04 | 789.04 | 789.04 |  |  | 789.04 | 100 | 789.04 | 100 | 30 | 15 |  | 15 | 1057 | 4147 | 0
| 二、桥梁 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 100 | 1 | 0.1 | 100 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 100 | 8 | 100 | 1 |  |  | 1 | 47 | 198 | 0
| 三、人饮工程 | 20 |  | 20 |  | 100 | 20 |  | 100 | 300 | 300 | 300 |  |  | 300 | 100 | 165 | 55 | 20 | 14 |  | 6 | 574 | 2330 | 0
| 四、其他 | 126 |  | 126 |  | 100 | 126 |  | 100 | 1291.83 | 1291.83 | 1291.83 |  |  | 1291.83 | 100 | 1291.83 | 100 | 54 | 36 |  | 18 | 15063 | 52987 | 0
资源县 | 小计 | 26 | 78.38 | 26 | 78.38 | 100% | 24 | 44.32 | 92.31% | 953 | 953 | 953 | 0 | 0 | 953 | 100% | 938.4995 | 98.48% | 19 | 18 | 1 | 0 | 1169 | 3925 | 0
| 一、屯级路 | 4 | 16.7 | 4 | 16.7 | 100% | 4 | 16.7 | 100% | 478 | 478 | 478 | 0 | 0 | 478 | 100% | 469.2995 | 98.48% | 2 | 2 | 0 | 0 | 131 | 422 | 0
| 1.砂石路 | 3 | 14.3 | 3 | 14.3 | 100 | 3 | 14.3 | 100 | 367.6784 | 367.6784 | 367.6784 |  |  | 367.6784 | 100 | 358.9779 | 97.6 | 1 | 1 |  |  | 108 | 343 | 0
| 2.硬化路 | 1 | 2.4 | 1 | 2.4 | 100 | 1 | 2.4 | 100 | 110.3216 | 110.3216 | 110.3216 |  |  | 110.3216 | 100 | 110.3216 | 100 | 1 | 1 |  |  | 23 | 79
| 二、桥梁 | 2 | 61.68 | 2 | 61.68 | 100 | 1 | 27.62 | 50 | 195 | 195 | 195 |  |  | 195 | 100 | 190 | 97.4 | 2 | 2 |  |  | 221 | 643 | 0
| 三、人饮工程 | 20 |  | 20 |  | 100 | 19 |  | 95 | 280 | 280 | 280 |  |  | 280 | 100 | 279.2 | 99.7 | 15 | 14 | 1 |  | 817 | 2860 | 0
| 四、其他 | [23 empty] | 0
灌阳县 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
恭城县 | 小计 | 20 | 96.7 | 20 | 96.7 | 100% | 20 | 96.7 | 100% | 834.5 | 834.5 | 834.5 | 0 | 0 | 834.5 | 100% | 809.465 | 97% | 20 | 20 | 0 | 0 | 1561 | 6102 | 0
| 一、屯级路 | 16 | 23.7 | 16 | 23.7 | 100% | 16 | 23.7 | 100% | 728.2 | 728.2 | 728.2 | 0 | 0 | 728.2 | 100% | 706.354 | 97% | 16 | 16 | 0 | 0 | 1091 | 4307 | 0
| 1.砂石路 | 2 | 3.8 | 2 | 3.8 | 100 | 2 | 3.8 | 100 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 100 | 45.59 | 97 | 2 | 2 |  |  | 226 | 801 | 0
| 2.硬化路 | 14 | 19.9 | 14 | 19.9 | 100 | 14 | 19.9 | 100 | 681.2 | 681.2 | 681.2 | 0 | 0 | 681.2 | 100 | 660.764 | 97 | 14 | 14 |  |  | 865 | 3506 | 0
| 二、桥梁 | 4 | 73 | 4 | 73 | 100 | 4 | 73 | 100 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 0 | 0 | 106.3 | 100 | 103.111 | 97 | 4 | 4 |  |  | 470 | 1795 | 0
| 三、人饮工程 | [23 empty] | 0
| 四、其他 | [23 empty] | 0
全州县 | 小计 | 43 | 25.09 | 43 | 25.09 | 100% | 43 | 20.09 | 100% | 2858 | 2858 | 2858 | 0 | 0 | 2813.97 | 98.46% | 2813.97 | 98.46% | 26 | 21 | 4 | 1 | 6694 | 25451 | 0
| 一、屯级路 | 11 | 12.09 | 11 | 12.09 | 100% | 11 | 12.09 | 100% | 405.49 | 405.49 | 405.49 | 0 | 0 | 405.49 | 100% | 405.49 | 100% | 11 | 9 | 2 | 0 | 1761 | 6695 | 0
| 1.砂石路 | 3 | 8.07 | 3 | 8.07 | 100 | 3 | 8.07 | 100 | 180.8 | 180.8 | 180.8 |  |  | 180.8 |  | 180.8 | 100 | 3 | 2 | 1 |  | 477 | 1454 | 0
| 2.硬化路 | 8 | 4.02 | 8 | 4.02 | 100 | 8 | 4.02 | 100 | 224.69 | 224.69 | 224.69 |  |  | 224.69 |  | 224.69 | 100 | 8 | 7 | 1 |  | 1284 | 5241 | 0
| 二、桥梁 | 1 | 13 | 1 | 13 | 100 | 1 | 8 | 100 | 87 | 87 | 87 |  |  | 77.43 |  | 77.43 | 89 | 1 | 1 |  |  | 58 | 210 | 0
| 三、人饮工程 | 4 |  | 4 |  | 100 | 4 |  | 100 | 158.94 | 158.94 | 158.94 |  |  | 158.94 |  | 158.94 | 100 | 4 | 4 |  |  | 399 | 1432 | 0
| 四、其他 | 27 |  | 27 |  | 100 | 27 |  | 100 | 2206.57 | 2206.57 | 2206.57 |  |  | 2172.11 |  | 2172.11 | 98.4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4476 | 17114 | 0
兴安县 | 小计 | 13 | 14.013 | 13 | 14.013 | 100% | 13 | 14.013 | 100% | 546.48 | 546.48 | 546.48 | 0 | 0 | 546.48 | 100% | 546.48 | 100% | 11 | 11 | 0 | 0 | 1482 | 4700 | 0
| 一、屯级路 | 13 | 14.013 | 13 | 14.013 | 100% | 13 | 14.013 | 100% | 546.48 | 546.48 | 546.48 | 0 | 0 | 546.48 | 100% | 546.48 | 100% | 11 | 11 | 0 | 0 | 1482 | 4700 | 0
| 1.砂石路 | [23 empty] | 0
| 2.硬化路 | 13 | 14.013 | 13 | 14.013 | 100 | 13 | 14.013 | 100 | 546.48 | 546.48 | 546.48 |  |  | 546.48 | 100 | 546.48 | 100 | 11 | 11 |  |  | 1482 | 4700 | 0
| 二、桥梁 | [23 empty] | 0
| 三、人饮工程 | [23 empty] | 0
四、其他
灵川县 | 小计 | 29 | 93.605 | 29 | 93.605 | 100% | 28 | 93.605 | 96.55% | 1289.42 | 1289.42 | 1289.42 | 0 | 0 | 1221.42 | 94.73% | 1221.42 | 94.73% | 23 | 21 | 2 | 0 | 3713 | 13389
| 一、屯级路 | 6 | 15.605 | 6 | 15.605 | 100% | 6 | 15.605 | 100% | 515.9 | 515.9 | 515.9 | 0 |  | 515.9 | 100% | 515.9 | 100% | 6 | 6 | 0 | 0 | 705 | 2859
1.砂石路
| 2.硬化路 | 6 | 15.605 | 6 | 15.605 | 100 | 6 | 15.605 | 100% | 515.9 | 515.9 | 515.9 |  |  | 515.9 | 100% | 515.9 | 100% | 6 | 6 |  |  | 705 | 2859
| 二、桥梁 | 5 | 78 | 5 | 78 | 100 | 5 | 78 | 100% | 71.75 | 71.75 | 71.75 |  |  | 71.75 | 100% | 71.75 | 100% | 3 | 3 |  |  | 286 | 1109
| 三、人饮工程 | 9 |  | 9 |  | 100 | 8 |  | 88.89% | 448 | 448 | 448 |  |  | 380 | 84.82% | 380 | 84.82% | 7 | 7 |  |  | 2514 | 8998
| 四、其他 | 9 |  | 9 |  | 100 | 9 |  | 100% | 253.77 | 253.77 | 253.77 |  |  | 253.77 | 100% | 253.77 | 100% | 7 | 5 | 2 |  | 208 | 423
永福县 | 小计 | 20 | 40.05 | 20 | 40.05 | 100% | 20 | 40.05 | 100% | 620 | 620 | 620 | 0 | 0 | 620 | 100% | 620 | 100% | 20 | 18 | 0 | 2 | 2039 | 8467
| 一、屯级路 | 9 | 9.05 | 9 | 9.05 | 100% | 9 | 9.05 | 100% | 402 | 402 | 402 | 0 | 0 | 402 | 100% | 402 | 100% | 9 | 7 | 0 | 2 | 796 | 3317
| 1.砂石路 | 1 | 0.45 | 1 | 0.45 | 100 | 1 | 0.45 | 100 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 100 | 8 | 100 | 1 | 1 |  |  | 99 | 374
| 2.硬化路 | 8 | 8.6 | 8 | 8.6 | 100 | 8 | 8.6 | 100 | 394 | 394 | 394 |  |  | 394 | 100 | 394 | 100 | 8 | 6 |  | 2 | 697 | 2943
| 二、桥梁 | 2 | 31 | 2 | 31 | 100 | 2 | 31 | 100 | 51 | 51 | 51 |  |  | 51 | 100 | 51 | 100 | 2 | 2 |  |  | 110 | 469
| 三、人饮工程 | 3 |  | 3 |  | 100 | 3 |  | 100 | 69 | 69 | 69 |  |  | 69 | 100 | 69 | 100 | 3 | 3 |  |  | 214 | 755
| 四、其他 | 6 |  | 6 |  | 100 | 6 |  | 100 | 98 | 98 | 98 |  |  | 98 | 100 | 98 | 100 | 6 | 6 |  |  | 919 | 3926
平乐县 | 小计 | 12 | 9.12 | 12 | 9.12 | 100% | 12 | 9.12 | 100% | 460.2 | 460.2 | 460.2 | 0 | 0 | 460.2 | 100% | 460.2 | 100% | 10 | 8 | 2 | 0 | 1013 | 3965 | 0
| 一、屯级路 | 7 | 9.12 | 7 | 9.12 | 100% | 7 | 9.12 | 100% | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | 360 | 100% | 360 | 100% | 5 | 4 | 1 | 0 | 756 | 3067 | 0
| 1.砂石路 | [23 empty] | 0
| 2.硬化路 | 7 | 9.12 | 7 | 9.12 | 100 | 7 | 9.12 | 100 | 360 | 360 | 360 |  |  | 360 | 100 | 360 | 100 | 5 | 4 | 1 |  | 756 | 3067 | 0
| 二、桥梁 | [23 empty] | 0
| 三、人饮工程 | 5 |  | 5 |  | 100 | 5 |  | 100 | 100.2 | 100.2 | 100.2 |  |  | 100.2 | 100 | 100.2 | 100 | 5 | 4 | 1 |  | 257 | 898 | 0
| 四、其他 | [23 empty] | 0
荔浦市 | 小计 | 17 | 2.45 | 17 | 2.45 | 100% | 17 | 2.45 | 100% | 979 | 673 | 673 | 0 | 306 | 653.6 | 66.76% | 653.6 | 97.12% | 46 | 44 | 0 | 2 | 15786 | 60626 | 0
| 一、屯级路 | 2 | 2.45 | 2 | 2.45 | 100% | 2 | 2.45 | 100% | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | 128 | 100% | 128 | 100% | 2 | 0 | 0 | 2 | 395 | 1694 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 2 | 2.45 | 2 | 2.45 | 100 | 2 | 2.45 | 100 | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | 128 | 100% | 128 | 100% | 2 | 0 | 0 | 2 | 395 | 1694 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 1 |  | 1 |  | 100 | 1 |  | 100 | 310 | 310 | 310 | 0 | 0 | 290.6 | 93.74% | 290.6 | 93.74% | 34 | 34 | 0 | 0 | 12000 | 47000 | 0
| 四、其他 | 14 |  | 14 |  | 100 | 14 |  | 100 | 541 | 235 | 235 | 0 | 306 | 235 | 43.44% | 235 | 100% | 10 | 10 | 0 | 0 | 3391 | 11932 | 0
阳朔县 | 小计 | 9 | 44.621 | 9 | 44.621 | 100% | 9 | 44.621 | 100% | 558.365 | 558.365 | 558.365 | 0 | 0 | 558.365 | 100% | 558.365 | 100% | 9 | 9 | 0 | 0 | 2747 | 9615 | 0
| 一、屯级路 | 3 | 3.041 | 3 | 3.041 | 100% | 3 | 3.041 | 100% | 174.801 | 174.801 | 174.801 | 0 | 0 | 174.801 | 100% | 174.801 | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 1156 | 4030 | 0
| 1.砂石路 | [23 empty] | 0
| 2.硬化路 | 3 | 3.041 | 3 | 3.041 | 100 | 3 | 3.041 | 100 | 174.801 | 174.801 | 174.801 |  |  | 174.801 | 100 | 174.801 | 100 | 3 | 3 |  |  | 1156 | 4030 | 0
| 二、桥梁 | 2 | 41.58 | 2 | 41.58 | 100 | 2 | 41.58 | 100 | 202.834 | 202.834 | 202.834 |  |  | 202.834 | 100 | 202.834 | 100 | 2 | 2 |  |  | 290 | 1027 | 0
| 三、人饮工程 | [23 empty] | 0
| 四、其他 | 4 |  | 4 |  | 100 | 4 |  | 100 | 180.73 | 180.73 | 180.73 |  |  | 180.73 | 100 | 180.73 | 100 | 4 | 4 |  |  | 1301 | 4558 | 0
临桂区 | 小计 | 3 | 5.61 | 3 | 5.61 | 100% | 3 | 5.61 | 100% | 252 | 252 | 252 | 0 | 0 | 252 | 100% | 252 | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 141 | 583 | 0
| 一、屯级路 | 3 | 5.61 | 3 | 5.61 | 100% | 3 | 5.61 | 100% | 252 | 252 | 252 | 0 | 0 | 252 | 100% | 252 | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 141 | 583 | 0
1.砂石路
| 2.硬化路 | 3 | 5.61 | 3 | 5.61 | 100 | 3 | 5.61 | 100 | 252 | 252 | 252 | 0 | 0 | 252 | 100 | 252 | 100 | 3 | 3 |  |  | 141 | 583
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
雁山区 | 小计 | 7 | 1.195 | 7 | 1.195 | 100% | 7 | 1.195 | 100% | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 100% | 108 | 100% | 6 | 6 | 0 | 0 | 475 | 1764
| 一、屯级路 | 4 | 1.195 | 4 | 1.195 | 100% | 4 | 1.195 | 100% | 75.6235 | 75.6235 | 75.6235 | 0 | 0 | 75.6235 | 100% | 75.6235 | 100% | 4 | 4 | 0 | 0 | 230 | 857
| 1.砂石路 | 1 |  | 1 |  | 100 | 1 |  | 100 | 10.4936 | 10.4936 | 10.4936 |  |  | 10.4936 | 100 | 10.4936 | 100 | 1 | 1 |  |  | 15 | 73
| 2.硬化路 | 3 | 1.195 | 3 | 1.195 | 100 | 3 | 1.195 | 100 | 65.1299 | 65.1299 | 65.1299 |  |  | 65.1299 | 100 | 65.1299 | 100 | 3 | 3 |  |  | 215 | 784
二、桥梁
三、人饮工程
| 四、其他 | 3 |  | 3 |  | 100 | 3 |  | 100 | 32.3765 | 32.3765 | 32.3765 |  |  | 32.3765 | 100 | 32.3765 | 100 | 2 | 2 |  |  | 245 | 907
| 领导签字:张志坚 | [14 empty] | 填报人及联系电话：陈小明 0773-2848442
注：1.占比按第一行提示栏公式统计。
2.如有特殊情况，请在“备注”中说明。
3.如各县有表中所列类别以外的项目，请填在“其他”栏，并简述项目内容，只用统计数量和资金额。
4.“项目覆盖”栏中，“十三五”贫困村指“十三五”期间确定的5000个贫困村，深度贫困村为2017年确定的1490个深度贫困村。如村存在重合，注意在总数合计时不计重合数。
5.“项目覆盖”栏中，“受益人口”指建档立卡贫困户和享受后续扶持待遇的摘帽户。

## 2019年政府新增债券
2019年政府新增债券扶贫基础设施项目进度报表
填报单位（盖章）： 桂林市扶贫办 | [18 empty] | 填报时间： |  | 2020年 4 月 28 日
市、县名称 | 工 程 建 设 情 况 | [8 empty] | 资金使用（万元） | [8 empty] | 项目覆盖 | [5 empty] | 备注
| 建设内容 | 计划 |  | 已 动 工 |  |  | 已 竣 工 |  |  | 计划资金 |  |  |  |  | 已投资 | 占计划% | 完成报账 | 占计划% | 行政村（个） |  |  |  | 受益人口
|  | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划% | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划 | 总计 | 财政专项扶贫资金 |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 小计 | “十三五”贫困村 | 深度贫困村 | 面上村 | 户数 | 人数
[11 empty] | 小计 | 中央资金 | 自治区资金
|  | 1 |  | 2 |  | 3=2/1 | 4 |  | 5=4/1 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9=8/6 | 10 | 11=10/7
桂林市 | 合计 | 107 | 448.816 | 107 | 448.816 | 100% | 107 | 448.816 | 100% | 3882 | 3882 | 0 | 3882 | 0 | 3882 | 100% | 3882 | 100% | 72 | 41 | 8 | 23 | 19731 | 71137
| 一、屯级路小计 | 70 | 112.816 | 70 | 112.816 | 100% | 70 | 112.816 | 100% | 1975.9393 | 1975.9393 | 0 | 1975.9393 | 0 | 1975.9393 | 100% | 1975.9393 | 100% | 45 | 20 | 3 | 22 | 13291 | 48850
| 1.砂石路 | 70 | 112.816 | 70 | 112.816 | 100% | 70 | 112.816 | 100% | 1975.9393 | 1975.9393 | 0 | 1975.9393 | 0 | 1975.9393 | 100% | 1975.9393 | 100% | 45 | 20 | 3 | 22 | 13291 | 48850
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 14 | 336 | 14 | 336 | 100% | 14 | 336 | 100% | 980.5222 | 980.5222 | 0 | 980.5222 | 0 | 980.5222 | 100% | 980.5222 | 100% | 13 | 11 | 2 | 0 | 2794 | 9553
| 三、人饮工程 | 14 | 0 | 14 | 0 | 100% | 14 | 0 | 100% | 382.6 | 382.6 | 0 | 382.6 | 0 | 382.6 | 100% | 382.6 | 100% | 5 | 5 | 0 | 0 | 1237 | 4414
| 四、其他 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100% | 9 | 0 | 100% | 542.9385 | 542.9385 | 0 | 542.9385 | 0 | 542.9385 | 100% | 542.9385 | 100% | 9 | 5 | 3 | 1 | 2409 | 8320
龙胜县 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
资源县 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
灌阳县 | 小计 | 53 | 371.395 | 53 | 371.395 | 100% | 53 | 371.395 | 100% | 1882 | 1882 | 0 | 1882 | 0 | 1882 | 100% | 1882 | 100% | 42 | 20 | 7 | 15 | 11982 | 42561 | 0
| 一、屯级路 | 33 | 35.395 | 33 | 35.395 | 100% | 33 | 35.395 | 100% | 775.9393 | 775.9393 | 0 | 775.9393 | 0 | 775.9393 | 100% | 775.9393 | 100% | 23 | 5 | 3 | 15 | 7536 | 27094 | 0
| 1.砂石路 | 33 | 35.395 | 33 | 35.395 | 100% | 33 | 35.395 | 100% | 775.9393 | 775.9393 |  | 775.9393 |  | 775.9393 | 100% | 775.9393 | 100% | 23 | 5 | 3 | 15 | 7536 | 27094 | 0
| 2.硬化路 | [14 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0
| 二、桥梁 | 14 | 336 | 14 | 336 | 100% | 14 | 336 | 100% | 980.5222 | 980.5222 |  | 980.5222 |  | 980.5222 | 100% | 980.5222 | 100% | 13 | 11 | 2 |  | 2794 | 9553 | 0
| 三、人饮工程 | [23 empty] | 0
| 四、其他 | 6 |  | 6 |  | 100% | 6 |  | 100% | 125.5385 | 125.5385 |  | 125.5385 |  | 125.5385 | 100% | 125.5385 | 100% | 6 | 4 | 2 |  | 1652 | 5914 | 0
恭城县 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
全州县 | 小计 | 54 | 77.421 | 54 | 77.421 | 100% | 54 | 77.421 | 100% | 2000 | 2000 | 0 | 2000 |  | 2000 | 100% | 2000 | 100% | 30 | 21 | 1 | 8 | 7749 | 28576 | 0
| 一、屯级路 | 37 | 77.421 | 37 | 77.421 | 100% | 37 | 77.421 | 100% | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 100% | 1200 | 100% | 22 | 15 | 0 | 7 | 5755 | 21756 | 0
| 1.砂石路 | 37 | 77.421 | 37 | 77.421 | 100% | 37 | 77.421 | 100% | 1200 | 1200 |  | 1200 |  | 1200 | 100% | 1200 | 100% | 22 | 15 |  | 7 | 5755 | 21756 | 0
| 2.硬化路 | [23 empty] | 0
| 二、桥梁 | [23 empty] | 0
| 三、人饮工程 | 14 |  | 14 |  | 100% | 14 |  | 100% | 382.6 | 382.6 |  | 382.6 |  | 382.6 | 100% | 382.6 | 100% | 5 | 5 |  |  | 1237 | 4414 | 0
| 四、其他 | 3 |  | 3 |  | 100% | 3 |  | 100% | 417.4 | 417.4 |  | 417.4 |  | 417.4 | 100% | 417.4 | 100% | 3 | 1 | 1 | 1 | 757 | 2406 | 0
兴安县 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
灵川县 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
永福县 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平乐县 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
荔浦市 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
阳朔县 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
临桂区 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
雁山区 | 小计
一、屯级路
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
| 领导签字:张志坚 | [14 empty] | 填报人及联系电话：陈小明 0773-2848442
注：1.占比按第一行提示栏公式统计。
2.如有特殊情况，请在“备注”中说明。
3.如各县有表中所列类别以外的项目，请填在“其他”栏，并简述项目内容，只用统计数量和资金额。
4.“项目覆盖”栏中，“十三五”贫困村指“十三五”期间确定的5000个贫困村，深度贫困村为2017年确定的1490个深度贫困村。如村存在重合，注意在总数合计时不计重合数。
5.“项目覆盖”栏中，“受益人口”指建档立卡贫困户和享受后续扶持待遇的摘帽户。

## 2019年第二批自治区
2019年第二批自治区资金扶贫基础设施项目进度报表
填报单位（盖章）： 桂林市扶贫办 | [18 empty] | 填报时间： |  | 2020年 4 月 28 日
市、县名称 | 工 程 建 设 情 况 | [8 empty] | 资金使用（万元） | [8 empty] | 项目覆盖 | [5 empty] | 备注
| 建设内容 | 计划 |  | 已 动 工 |  |  | 已 竣 工 |  |  | 计划资金 |  |  |  |  | 已投资 | 占计划% | 完成报账 | 占计划% | 行政村（个） |  |  |  | 受益人口
|  | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划% | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划 | 总计 | 财政专项扶贫资金 |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 小计 | “十三五”贫困村 | 深度贫困村 | 面上村 | 户数 | 人数
[11 empty] | 小计 | 中央资金 | 自治区资金
|  | 1 |  | 2 |  | 3=2/1 | 4 |  | 5=4/1 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9=8/6 | 10 | 11=10/7
桂林市 | 合计 | 532 | 1316.246 | 532 | 1316.246 | 100% | 526 | 1214.906 | 98.87% | 17982.7683 | 17854.7683 | 0 | 17854.7683 | 128 | 17794.0883 | 98.95% | 17155.133 | 96.08% | 361 | 259 | 36 | 88 | 53788 | 201050
| 一、屯级路小计 | 175 | 215.616 | 175 | 215.616 | 100% | 174 | 214.496 | 99.43% | 8834.9446 | 8834.9446 | 0 | 8834.9446 | 0 | 8748.2746 | 99.02% | 8435.3011 | 95.48% | 146 | 77 | 17 | 57 | 20672 | 77024
| 1.砂石路 | 15 | 19.807 | 15 | 19.807 | 100% | 15 | 19.807 | 100% | 605.1371 | 605.1371 | 0 | 605.1371 | 0 | 605.1371 | 100% | 575.3491 | 95.08% | 14 | 10 | 1 | 4 | 1458 | 5136
| 2.硬化路 | 160 | 195.809 | 160 | 195.809 | 100% | 159 | 194.689 | 99.38% | 8229.8075 | 8229.8075 | 0 | 8229.8075 | 0 | 8143.1375 | 98.95% | 7859.952 | 95.51% | 132 | 67 | 16 | 53 | 19214 | 71888
| 二、桥梁 | 29 | 952.5 | 29 | 952.5 | 100% | 26 | 852.28 | 89.66% | 1207.99 | 1079.99 | 0 | 1079.99 | 128 | 1167.99 | 96.69% | 1011.22 | 93.63% | 26 | 21 | 2 | 3 | 4928 | 19210
| 三、人饮工程 | 82 | 148.13 | 82 | 148.13 | 100% | 82 | 148.13 | 100% | 1651.8396 | 1651.8396 | 0 | 1651.8396 | 0 | 1651.8396 | 100% | 1625.8396 | 98.43% | 61 | 60 | 1 | 4 | 4314 | 16961
| 四、其他 | 246 | 0 | 246 | 0 | 100% | 244 | 0 | 99.19% | 6287.9941 | 6287.9941 | 0 | 6287.9941 | 0 | 6225.9841 | 99.01% | 6082.7723 | 96.74% | 128 | 101 | 16 | 24 | 23874 | 87855
龙胜县 | 小计 | 166 | 66.41 | 166 | 66.41 | 100% | 166 | 66.41 | 100% | 3215.37 | 3215.37 | 0 | 3215.37 | 0 | 3215.37 | 100% | 2927.05 | 91.03% | 89 | 58 | 0 | 38 | 10289 | 40827
| 一、屯级路 | 59 | 66.41 | 59 | 66.41 | 100% | 59 | 66.41 | 100% | 2418.77 | 2418.77 | 0 | 2418.77 | 0 | 2418.77 | 100% | 2177.75 | 90.04% | 37 | 19 | 0 | 21 | 2220 | 8852
| 1.砂石路 | 6 | 6.92 | 6 | 6.92 | 100 | 6 | 6.92 | 100 | 214.53 | 214.53 |  | 214.53 |  | 214.53 | 100 | 190.25 | 97.7 | 5 | 4 |  | 1 | 416 | 1542
| 2.硬化路 | 53 | 59.49 | 53 | 59.49 | 100 | 53 | 59.49 | 100 | 2204.24 | 2204.24 |  | 2204.24 |  | 2204.24 | 100 | 1987.5 | 97.5 | 32 | 15 |  | 20 | 1804 | 7310
二、桥梁
| 三、人饮工程 | 25 |  | 25 |  |  | 25 |  | 100 | 300 | 300 |  | 300 |  | 300 | 100 | 274 | 91.3 | 20 | 20 |  | 4 | 1021 | 4549
| 四、其他 | 82 |  | 82 |  |  | 82 |  | 100 | 496.6 | 496.6 |  | 496.6 |  | 496.6 | 100 | 475.3 | 98.8 | 32 | 19 |  | 13 | 7048 | 27426
资源县 | 小计 | 108 | 60.545 | 108 | 60.545 | 100% | 107 | 55.545 | 99.07% | 4564 | 4564 | 0 | 4564 | 0 | 4564 | 100% | 4520.1727 | 99.04% | 64 | 48 | 17 | 13 | 7399 | 24745
| 一、屯级路 | 18 | 28.545 | 18 | 28.545 | 100% | 18 | 28.545 | 100% | 1322.3583 | 1322.3583 | 0 | 1322.3583 | 0 | 1322.3583 | 100% | 1287.2228 | 97.34% | 18 | 8 | 4 | 8 | 732 | 2551
| 1.砂石路 | 2 | 4.2 | 2 | 4.2 | 100 | 2 | 4.2 | 100 | 118.4228 | 118.4228 |  | 118.4228 |  | 118.4228 | 100 | 118.4228 | 100 | 2 | 2 | 1 |  | 60 | 233
| 2.硬化路 | 16 | 24.345 | 16 | 24.345 | 100 | 16 | 24.345 | 100 | 1203.9355 | 1203.9355 |  | 1203.9355 |  | 1203.9355 | 100 | 1168.8 | 97.1 | 16 | 6 | 3 | 8 | 672 | 2318
| 二、桥梁 | 3 | 32 | 3 | 32 | 100 | 2 | 27 | 66.7 | 96 | 96 |  | 96 |  | 96 | 100 | 93.8 | 97.7 | 3 | 2 | 1 |  | 213 | 882
三、人饮工程
| 四、其他 | 87 |  | 87 |  | 100 | 87 |  | 100% | 3145.6417 | 3145.6417 |  | 3145.6417 |  | 3145.6417 | 100 | 3139.1499 | 99.8 | 43 | 38 | 12 | 5 | 6454 | 21312
灌阳县 | 小计 | 8 | 0.21 | 8 | 0.21 | 100% | 8 | 0.21 | 100% | 155.4378 | 155.4378 | 0 | 155.4378 | 0 | 155.4378 | 100% | 155.4378 | 100% | 6 | 5 | 1 | 0 | 588 | 2107
| 一、屯级路 | 2 | 0.21 | 2 | 0.21 | 100% | 2 | 0.21 | 100% | 22.9513 | 22.9513 | 0 | 22.9513 | 0 | 22.9513 | 100% | 22.9513 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 229 | 928
| 1.砂石路 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 | 100 | 1 | 0.09 | 100 | 12.9193 | 12.9193 |  | 12.9193 |  | 12.9193 | 100 | 12.9193 | 100 | 1 | 1 |  |  | 28 | 118
| 2.硬化路 | 1 | 0.12 | 1 | 0.12 | 100 | 1 | 0.12 | 100 | 10.032 | 10.032 |  | 10.032 |  | 10.032 | 100 | 10.032 | 100 | 1 | 1 |  |  | 201 | 810
二、桥梁
| 三、人饮工程 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | [6 empty] | 100 |  | 100
| 四、其他 | 6 |  | 6 |  | 100 | 6 |  | 100 | 132.4865 | 132.4865 |  | 132.4865 |  | 132.4865 | 100 | 132.4865 | 99 | 4 | 3 | 1 |  | 359 | 1179
恭城县 | 小计 | 29 | 35.34 | 29 | 35.34 | 100% | 29 | 35.34 | 100% | 1058 | 1058 | 0 | 1058 | 0 | 1058 | 100% | 1026.26 | 97% | 24 | 24 | 1 | 0 | 2109 | 8491
| 一、屯级路 | 17 | 27.34 | 17 | 27.34 | 100% | 17 | 27.34 | 100% | 949 | 949 | 0 | 949 | 0 | 949 | 100% | 920.53 | 97% | 15 | 15 | 0 | 0 | 1191 | 4723
1.砂石路
| 2.硬化路 | 17 | 27.34 | 17 | 27.34 | 100 | 17 | 27.34 | 100 | 949 | 949 | 0 | 949 | 0 | 949 | 100 | 920.53 | 97% | 15 | 15 |  |  | 1191 | 4723
| 二、桥梁 | 1 | 8 | 1 | 8 | 100 | 1 | 8 | 100 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100 | 8.73 | 97% | 1 | 1 |  |  | 279 | 1056
| 三、人饮工程 | [16 empty] | #DIV/0!
| 四、其他 | 11 |  | 11 |  | 100 | 11 |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  | 100 | 100 | 97 | 97% | 8 | 8 | 1 |  | 639 | 2712
全州县 | 小计 | 49 | 300.402 | 49 | 300.402 | 100% | 45 | 226.062 | 91.84% | 3558 | 3558 | 0 | 3558 | 0 | 3369.32 | 94.7% | 3230.6 | 90.8% | 45 | 28 | 14 | 3 | 10910 | 40251
| 一、屯级路 | 23 | 38.902 | 23 | 38.902 | 100% | 22 | 37.782 | 95.65% | 1905.27 | 1905.27 | 0 | 1905.27 | 0 | 1818.6 | 95.45% | 1818.6 | 95.45% | 21 | 7 | 12 | 2 | 6983 | 26690
| 1.砂石路 | 2 | 4.47 | 2 | 4.47 | 100 | 2 | 4.47 | 100% | 171.95 | 171.95 |  | 171.95 |  | 171.95 | 100% | 171.95 | 100% | 2 |  |  | 2 | 556 | 1830
| 2.硬化路 | 21 | 34.432 | 21 | 34.432 | 100 | 20 | 33.312 | 95.24% | 1733.32 | 1733.32 |  | 1733.32 |  | 1646.65 | 95% | 1646.65 | 95% | 19 | 7 | 12 |  | 6427 | 24860
| 二、桥梁 | 6 | 261.5 | 6 | 261.5 | 100 | 5 | 188.28 | 83.33% | 390 | 390 |  | 390 |  | 350 | 89.74% | 323.7 | 83% | 6 | 6 |  |  | 1022 | 3382
| 三、人饮工程 | 9 |  | 9 |  | 100 | 9 |  | 100% | 344.72 | 344.72 |  | 344.72 |  | 344.72 | 100% | 344.72 | 100% | 9 | 8 | 1 |  | 777 | 2735
| 四、其他 | 11 |  | 11 |  |  | 9 |  | 81.82% | 918.01 | 918.01 |  | 918.01 |  | 856 | 93.25% | 743.58 | 81% | 9 | 7 | 1 | 1 | 2128 | 7444
兴安县 | 小计 | 23 | 7.21 | 23 | 7.21 | 100% | 23 | 7.21 | 100% | 406.34 | 406.34 | 0 | 406.34 | 0 | 406.34 | 100% | 397.992 | 97.95% | 15 | 15 | 0 | 0 | 1385 | 4155
| 一、屯级路 | 9 | 7.21 | 9 | 7.21 | 100% | 9 | 7.21 | 100% | 229.92 | 229.92 | 0 | 229.92 | 0 | 229.92 | 100% | 221.572 | 96.37% | 8 | 8 | 0 | 0 | 554 | 1772
| 1.砂石路 | 2 | 2.476 | 2 | 2.476 | 100 | 2 | 2.476 | 100 | 47.96 | 47.96 |  | 47.96 |  | 47.96 | 100 | 42.452 | 88.52% | 2 | 2 |  |  | 148 | 438
| 2.硬化路 | 7 | 4.734 | 7 | 4.734 | 100 | 7 | 4.734 | 100 | 181.96 | 181.96 |  | 181.96 |  | 181.96 | 100 | 179.12 | 98.44% | 6 | 6 |  |  | 406 | 1334
| 二、桥梁 | [16 empty] | #DIV/0!
| 三、人饮工程 | 14 |  | 14 |  | 100 | 14 |  | 100 | 176.42 | 176.42 |  | 176.42 |  | 176.42 | 100 | 176.42 | 100% | 7 | 7 |  |  | 831 | 2383
四、其他
灵川县 | 小计 | 48 | 266.28 | 48 | 266.28 | 100% | 48 | 266.28 | 100% | 1120 | 1120 | 0 | 1120 | 0 | 1120 | 100% | 1120 | 100% | 29 | 26 | 2 | 1 | 3021 | 12913
| 一、屯级路 | 3 | 3.15 | 3 | 3.15 | 100% | 3 | 3.15 | 100% | 98.4 | 98.4 | 0 | 98.4 |  | 98.4 | 100% | 98.4 | 100% | 2 | 1 | 0 | 1 | 262 | 1037
1.砂石路
| 2.硬化路 | 3 | 3.15 | 3 | 3.15 | 100 | 3 | 3.15 | 100 | 98.4 | 98.4 |  | 98.4 |  | 98.4 | 100 | 98.4 | 100 | 2 | 1 |  | 1 | 262 | 1037
| 二、桥梁 | 2 | 165 | 2 | 165 | 100 | 2 | 165 | 100 | 70.29 | 70.29 |  | 70.29 |  | 70.29 | 100 | 70.29 | 100 | 2 | 1 | 1 |  | 126 | 635
| 三、人饮工程 | 28 | 98.13 | 28 | 98.13 | 100 | 28 | 98.13 | 100 | 692.04 | 692.04 |  | 692.04 |  | 692.04 | 100 | 692.04 | 100 | 19 | 19 |  |  | 1385 | 6152
| 四、其他 | 15 |  | 15 |  | 100 | 15 |  | 100 | 259.27 | 259.27 |  | 259.27 |  | 259.27 | 100 | 259.27 | 100 | 6 | 5 | 1 |  | 1248 | 5089
永福县 | 小计 | 38 | 259.4 | 38 | 259.4 | 100% | 38 | 259.4 | 100% | 1150.2 | 1150.2 | 0 | 1150.2 | 0 | 1150.2 | 100% | 1150.2 | 100% | 36 | 17 | 0 | 19 | 3114 | 13110
| 一、屯级路 | 20 | 15.4 | 20 | 15.4 | 100% | 20 | 15.4 | 100% | 706.8 | 706.8 | 0 | 706.8 | 0 | 706.8 | 100% | 706.8 | 100% | 20 | 4 | 0 | 16 | 1608 | 6474
| 1.砂石路 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 100 | 1 | 0.3 | 100 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 100 | 10 | 100 | 1 |  |  | 1 | 40 | 180
| 2.硬化路 | 19 | 15.1 | 19 | 15.1 | 100 | 19 | 15.1 | 100 | 696.8 | 696.8 |  | 696.8 |  | 696.8 | 100 | 696.8 | 100 | 19 | 4 |  | 15 | 1568 | 6294
| 二、桥梁 | 7 | 244 | 7 | 244 | 100 | 7 | 244 | 100 | 191.7 | 191.7 |  | 191.7 |  | 191.7 | 100 | 191.7 | 100 | 7 | 5 |  | 2 | 621 | 2698
| 三、人饮工程 | 2 |  | 2 |  | 100 | 2 |  | 100 | 16.4 | 16.4 |  | 16.4 |  | 16.4 | 100 | 16.4 | 100 | 2 | 2 |  |  | 50 | 192
| 四、其他 | 9 |  | 9 |  | 100 | 9 |  | 100 | 235.3 | 235.3 |  | 235.3 |  | 235.3 | 100 | 235.3 | 100 | 7 | 6 |  | 1 | 835 | 3746
平乐县 | 小计 | 25 | 267.108 | 25 | 267.108 | 100% | 25 | 267.108 | 100% | 821.49 | 821.49 | 0 | 821.49 | 0 | 821.49 | 100% | 821.49 | 100% | 21 | 20 | 1 | 0 | 3015 | 12379
| 一、屯级路 | 14 | 13.108 | 14 | 13.108 | 100% | 14 | 13.108 | 100% | 489.12 | 489.12 | 0 | 489.12 | 0 | 489.12 | 100% | 489.12 | 100% | 13 | 12 | 1 | 0 | 1139 | 4580
1.砂石路
| 2.硬化路 | 14 | 13.108 | 14 | 13.108 | 100 | 14 | 13.108 | 100 | 489.12 | 489.12 |  | 489.12 |  | 489.12 | 100 | 489.12 | 100 | 13 | 12 | 1 |  | 1139 | 4580
| 二、桥梁 | 9 | 204 | 9 | 204 | 100 | 9 | 204 | 100 | 291 | 291 |  | 291 |  | 291 | 100 | 291 | 100 | 6 | 6 |  |  | 1798 | 7566
| 三、人饮工程 | 2 | 50 | 2 | 50 | 100 | 2 | 50 | 100 | 41.37 | 41.37 |  | 41.37 |  | 41.37 | 100 | 41.37 | 100 | 2 | 2 |  |  | 78 | 233
四、其他
荔浦市 | 小计 | 17 | 51.99 | 17 | 51.99 | 100% | 16 | 29.99 | 94.12% | 928 | 800 | 0 | 800 | 128 | 928 | 100% | 800 | 100% | 17 | 3 | 0 | 14 | 9917 | 34046 | 0
| 一、屯级路 | 9 | 13.99 | 9 | 13.99 | 100% | 9 | 13.99 | 100% | 663 | 663 | 0 | 663 | 0 | 663 | 100% | 663 | 100% | 9 | 0 | 0 | 9 | 5544 | 18622 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 9 | 13.99 | 9 | 13.99 | 100 | 9 | 13.99 | 100 | 663 | 663 | 0 | 663 | 0 | 663 | 100 | 663 | 100% | 9 | 0 | 0 | 9 | 5544 | 18622 | 0
| 二、桥梁 | 1 | 38 | 1 | 38 | 100 | 0 | 16 | 50 | 160 | 32 | 0 | 32 | 128 | 160 | 100 | 32 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 869 | 2991 | 0
| 三、人饮工程 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 7 |  | 7 |  | 100 | 7 |  | 100 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 | 100 | 105 | 100% | 7 | 3 | 0 | 4 | 3504 | 12433 | 0
阳朔县 | 小计 | 7 | 1.351 | 7 | 1.351 | 100% | 7 | 1.351 | 100% | 307.6505 | 307.6505 | 0 | 307.6505 | 0 | 307.6505 | 100% | 307.6505 | 100% | 7 | 7 | 0 | 0 | 725 | 2858 | 0
| 一、屯级路 | 1 | 1.351 | 1 | 1.351 | 100% | 1 | 1.351 | 100% | 29.355 | 29.355 | 0 | 29.355 | 0 | 29.355 | 100% | 29.355 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 210 | 795 | 0
| 1.砂石路 | 1 | 1.351 | 1 | 1.351 | 100 | 1 | 1.351 | 100 | 29.355 | 29.355 |  | 29.355 |  | 29.355 | 100 | 29.355 | 100 | 1 | 1 |  |  | 210 | 795 | 0
| 2.硬化路 | [23 empty] | 0
| 二、桥梁 | [23 empty] | 0
| 三、人饮工程 | 1 |  | 1 |  | 100 | 1 |  | 100 | 45.8896 | 45.8896 |  | 45.8896 |  | 45.8896 | 100 | 45.8896 | 100 | 1 | 1 |  |  | 119 | 497 | 0
| 四、其他 | 5 |  | 5 |  | 100 | 5 |  | 100 | 232.4059 | 232.4059 |  | 232.4059 |  | 232.4059 | 100 | 232.4059 | 100 | 5 | 5 |  |  | 396 | 1566 | 0
临桂区 | 小计 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100% | 10 | 0 | 100% | 609 | 609 | 0 | 609 | 0 | 609 | 100% | 609 | 100% | 6 | 6 | 0 | 0 | 1216 | 4791 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
| 三、人饮工程 | 1 |  | 1 |  | 100 | 1 |  | 100 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 100 | 35 | 100 | 1 | 1 |  |  | 53 | 220
| 四、其他 | 9 |  | 9 |  | 100 | 9 |  | 100 | 574 | 574 | 0 | 574 | 0 | 574 | 100 | 574 | 100 | 5 | 5 |  |  | 1163 | 4571
雁山区 | 小计 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 100% | 89.28 | 89.28 | 0 | 89.28 | 0 | 89.28 | 100% | 89.28 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 377
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
| 四、其他 | 4 |  | 4 |  | 100 | 4 |  | 100 | 89.28 | 89.28 |  | 89.28 |  | 89.28 | 100 | 89.28 | 100 | 2 | 2 |  |  | 100 | 377
| 领导签字:张志坚 | [14 empty] | 填报人及联系电话：陈小明 0773-2848442
注：1.占比按第一行提示栏公式统计。
2.如有特殊情况，请在“备注”中说明。
3.如各县有表中所列类别以外的项目，请填在“其他”栏，并简述项目内容，只用统计数量和资金额。
4.“项目覆盖”栏中，“十三五”贫困村指“十三五”期间确定的5000个贫困村，深度贫困村为2017年确定的1490个深度贫困村。如村存在重合，注意在总数合计时不计重合数。
5.“项目覆盖”栏中，“受益人口”指建档立卡贫困户和享受后续扶持待遇的摘帽户。

## 2019年第三批自治区
2019年第三批自治区资金扶贫基础设施项目进度报表
填报单位（盖章）： 桂林市扶贫办 | [18 empty] | 填报时间： |  | 2020年 4 月 28 日
市、县名称 | 工 程 建 设 情 况 | [8 empty] | 资金使用（万元） | [8 empty] | 项目覆盖 | [5 empty] | 备注
| 建设内容 | 计划 |  | 已 动 工 |  |  | 已 竣 工 |  |  | 计划资金 |  |  |  |  | 已投资 | 占计划% | 完成报账 | 占计划% | 行政村（个） |  |  |  | 受益人口
|  | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划% | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划 | 总计 | 财政专项扶贫资金 |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 小计 | “十三五”贫困村 | 深度贫困村 | 面上村 | 户数 | 人数
[11 empty] | 小计 | 中央资金 | 自治区资金
|  | 1 |  | 2 |  | 3=2/1 | 4 |  | 5=4/1 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9=8/6 | 10 | 11=10/7
桂林市 | 合计 | 70 | 44.082 | 70 | 44.082 | 100% | 70 | 43.882 | 100% | 1747 | 1747 | 0 | 1747 | 0 | 1747 | 100% | 1675.33 | 95.9% | 55 | 39 | 7 | 9 | 8045 | 31193
| 一、屯级路小计 | 14 | 19.042 | 14 | 19.042 | 100% | 14 | 18.842 | 100% | 749.24 | 749.24 | 0 | 749.24 | 0 | 749.24 | 100% | 690.72 | 92.19% | 15 | 10 | 2 | 3 | 3700 | 12790
| 1.砂石路 | 1 | 1.53 | 1 | 1.53 | 100% | 1 | 1.53 | 100% | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 100% | 39 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 150 | 525
| 2.硬化路 | 13 | 17.512 | 13 | 17.512 | 100% | 13 | 17.312 | 100% | 710.24 | 710.24 | 0 | 710.24 | 0 | 710.24 | 100% | 651.72 | 91.76% | 14 | 9 | 2 | 3 | 3550 | 12265
| 二、桥梁 | 3 | 25.04 | 3 | 25.04 | 100% | 3 | 25.04 | 100% | 64.9 | 64.9 | 0 | 64.9 | 0 | 64.9 | 100% | 64.9 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 669 | 4583
| 三、人饮工程 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 100% | 205.26 | 205.26 | 0 | 205.26 | 0 | 205.26 | 100% | 205.26 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 575 | 1904
| 四、其他 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100% | 50 | 0 | 100% | 727.6 | 727.6 | 0 | 727.6 | 0 | 727.6 | 100% | 714.45 | 98.19% | 36 | 25 | 5 | 6 | 3101 | 11916
龙胜县 | 小计 | 23 | 1 | 23 | 1 | 100% | 23 | 0.8 | 100% | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 100% | 238.78 | 95.51% | 19 | 13 | 0 | 6 | 1011 | 4433 | 0
| 一、屯级路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0.8 | 100% | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 100% | 36.1 | 95% | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 406 | 0
| 1.砂石路 | [23 empty] | 0
| 2.硬化路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0.8 | 100% | 38 | 38 |  | 38 |  | 38 | 100% | 36.1 | 95% | 1 |  |  | 1 | 50 | 406 | 0
| 二、桥梁 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0
| 三、人饮工程 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0
| 四、其他 | 22 |  | 22 |  | 100% | 22 |  | 100% | 212 | 212 |  | 212 |  | 212 | 100% | 202.68 | 95.6% | 18 | 13 |  | 5 | 961 | 4027 | 0
资源县 | 小计 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100% | 5 | 0 | 100% | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 100% | 196.17 | 98.08% | 5 | 5 | 0 | 0 | 295 | 1110 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | [23 empty] | 0
| 2.硬化路 | [23 empty] | 0
| 二、桥梁 | [23 empty] | 0
| 三、人饮工程 | [23 empty] | 0
| 四、其他 | 5 |  | 5 |  | 100% | 5 |  | 100% | 200 | 200 |  | 200 |  | 200 | 100% | 196.17 | 98.08% | 5 | 5 |  |  | 295 | 1110 | 0
灌阳县 | 小计 | 22 | 3.69 | 22 | 3.69 | 100% | 22 | 3.69 | 100% | 297 | 297 | 0 | 297 | 0 | 297 | 100% | 297 | 100% | 13 | 5 | 7 | 1 | 2031 | 7109 | 0
| 一、屯级路 | 3 | 3.69 | 3 | 3.69 | 100% | 3 | 3.69 | 100% | 109.5 | 109.5 | 0 | 109.5 | 0 | 109.5 | 100% | 109.5 | 100% | 3 | 1 | 2 | 0 | 572 | 2002 | 0
| 1.砂石路 | 1 | 1.53 | 1 | 1.53 | 100% | 1 | 1.53 | 100% | 39 | 39 |  | 39 |  | 39 | 100% | 39 | 100% | 1 | 1 |  |  | 150 | 525 | 0
| 2.硬化路 | 2 | 2.16 | 2 | 2.16 | 100% | 2 | 2.16 | 100% | 70.5 | 70.5 |  | 70.5 |  | 70.5 | 100% | 70.5 | 100% | 2 |  | 2 |  | 422 | 1477 | 0
| 二、桥梁 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0
| 三、人饮工程 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0
| 四、其他 | 19 |  | 19 |  | 100% | 19 |  | 100% | 187.5 | 187.5 |  | 187.5 |  | 187.5 | 100% | 187.5 | 100% | 10 | 4 | 5 | 1 | 1459 | 5107 | 0
恭城县 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
全州县 | 小计 | 7 | 14.74 | 7 | 14.74 | 100% | 7 | 14.74 | 100% | 550 | 550 | 0 | 550 | 0 | 550 | 100% | 531.77 | 96.69% | 7 | 5 | 0 | 2 | 2879 | 11273 | 0
| 一、屯级路 | 2 | 7.74 | 2 | 7.74 | 100% | 2 | 7.74 | 100% | 321.74 | 321.74 | 0 | 321.74 | 0 | 321.74 | 100% | 303.51 | 94.33% | 4 | 2 | 0 | 2 | 2028 | 6372 | 0
| 1.砂石路 | [23 empty] | 0
| 2.硬化路 | 2 | 7.74 | 2 | 7.74 | 100% | 2 | 7.74 | 100% | 321.74 | 321.74 |  | 321.74 |  | 321.74 | 100% | 303.51 | 94.33% | 4 | 2 |  | 2 | 2028 | 6372 | 0
| 二、桥梁 | 2 | 7 | 2 | 7 | 100% | 2 | 7 | 100% | 23 | 23 |  | 23 |  | 23 | 100% | 23 | 100% | 1 | 1 |  |  | 276 | 2997 | 0
| 三、人饮工程 | 3 |  | 3 |  | 100% | 3 |  | 100% | 205.26 | 205.26 |  | 205.26 |  | 205.26 | 100% | 205.26 | 100% | 2 | 2 |  |  | 575 | 1904 | 0
| 四、其他 | [23 empty] | 0
兴安县 | 小计 | 7 | 5.862 | 7 | 5.862 | 100% | 7 | 5.862 | 100% | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 100% | 211.61 | 84.64% | 6 | 6 | 0 | 0 | 283 | 968 | 0
| 一、屯级路 | 7 | 5.862 | 7 | 5.862 | 100% | 7 | 5.862 | 100% | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 100% | 211.61 | 84.64% | 6 | 6 | 0 | 0 | 283 | 968 | 0
| 1.砂石路 | [23 empty] | 0
| 2.硬化路 | 7 | 5.862 | 7 | 5.862 | 100% | 7 | 5.862 | 100% | 250 | 250 |  | 250 |  | 250 | 100% | 211.61 | 84.64% | 6 | 6 |  |  | 283 | 968 | 0
| 二、桥梁 | [23 empty] | 0
| 三、人饮工程 | [23 empty] | 0
| 四、其他 | [23 empty] | 0
灵川县 | 小计 | 6 | 18.79 | 6 | 18.79 | 100% | 6 | 18.79 | 100% | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 100% | 200 | 100% | 5 | 5 | 0 | 0 | 1546 | 6300
| 一、屯级路 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 100% | 1 | 0.75 | 100% | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 100% | 30 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 767 | 3042 | 0
| 1.砂石路 | [23 empty] | 0
| 2.硬化路 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 100% | 1 | 0.75 | 100% | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 | 100% | 30 | 100% | 1 | 1 |  |  | 767 | 3042 | 0
| 二、桥梁 | 1 | 18.04 | 1 | 18.04 | 100% | 1 | 18.04 | 100% | 41.9 | 41.9 |  | 41.9 |  | 41.9 | 100% | 41.9 | 100% | 1 | 1 |  |  | 393 | 1586 | 0
| 三、人饮工程 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0
| 四、其他 | 4 |  | 4 |  | 100% | 4 |  | 100% | 128.1 | 128.1 |  | 128.1 |  | 128.1 | 100% | 128.1 | 100% | 3 | 3 |  |  | 386 | 1672 | 0
永福县 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平乐县 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
荔浦市 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
阳朔县 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
临桂区 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
雁山区 | 小计
一、屯级路
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
| 领导签字:张志坚 | [14 empty] | 填报人及联系电话：陈小明 0773-2848442
注：1.占比按第一行提示栏公式统计。
2.如有特殊情况，请在“备注”中说明。
3.如各县有表中所列类别以外的项目，请填在“其他”栏，并简述项目内容，只用统计数量和资金额。
4.“项目覆盖”栏中，“十三五”贫困村指“十三五”期间确定的5000个贫困村，深度贫困村为2017年确定的1490个深度贫困村。如村存在重合，注意在总数合计时不计重合数。
5.“项目覆盖”栏中，“受益人口”指建档立卡贫困户和享受后续扶持待遇的摘帽户。

## 2020年提前批资金
2020年提前批扶贫基础设施项目进度报表
填报单位（盖章）：桂林市扶贫办 | [18 empty] | 填报时间： |  | 2020年 4 月 28 日
市、县名称 | 工 程 建 设 情 况 | [8 empty] | 资金使用（万元） | [8 empty] | 项目覆盖 | [5 empty] | 备注
| 建设内容 | 计划 |  | 已 动 工 |  |  | 已 竣 工 |  |  | 计划资金 |  |  |  |  | 已投资 | 占计划% | 完成报账 | 占计划% | 行政村（个） |  |  |  | 受益人口
|  | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划% | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划 | 总计 | 财政专项扶贫资金 |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 小计 | “十三五”贫困村 | 深度贫困村 | 面上村 | 户数 | 人数
[11 empty] | 小计 | 中央资金 | 自治区资金
|  | 1 |  | 2 |  | 3=2/1 | 4 |  | 5=4/1 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9=8/6 | 10 | 11=10/7
桂林市 | 合计 | 1209 | 1084.951 | 1209 | 1084.899 | 100% | 358 | 233.048 | 29.61% | 48050.8404 | 47646.8404 | 27085.4104 | 20561.43 | 404 | 36215.4334 | 75.37% | 28291.2211 | 59.38% | 725 | 487 | 99 | 200 | 75362 | 285799
| 一、屯级路小计 | 320 | 422.651 | 320 | 422.599 | 100% | 113 | 92.048 | 35.31% | 18859.8086 | 18847.8086 | 13457.0896 | 5390.719 | 12 | 15352.5686 | 81.4% | 12388.5519 | 65.73% | 240 | 128 | 11 | 106 | 22281 | 85551
| 1.砂石路 | 40 | 66.858 | 40 | 66.306 | 100% | 7 | 9.52 | 17.5% | 1993.6793 | 1993.6793 | 823.5487 | 1170.1306 | 0 | 1746.5493 | 87.6% | 1026.4797 | 51.49% | 43 | 31 | 2 | 11 | 5014 | 19244
| 2.硬化路 | 280 | 355.793 | 280 | 356.293 | 100% | 106 | 82.528 | 37.86% | 16866.1293 | 16854.1293 | 12633.5409 | 4220.5884 | 12 | 13606.0193 | 80.67% | 11362.0722 | 67.41% | 197 | 97 | 9 | 95 | 17267 | 66307
| 二、桥梁 | 50 | 662.3 | 50 | 662.3 | 100% | 12 | 141 | 24% | 2751.0908 | 2647.0908 | 1464.1016 | 1182.9892 | 104 | 2457.1108 | 89.31% | 1700.3219 | 64.23% | 52 | 31 | 7 | 14 | 5326 | 18666
| 三、人饮工程 | 250 | 0 | 250 | 0 | 100% | 37 | 0 | 14.8% | 5725.165 | 5725.165 | 3800.115 | 1925.05 | 0 | 3723.743 | 65.04% | 2426.8361 | 42.39% | 157 | 103 | 17 | 45 | 14468 | 57574
| 四、其他 | 589 | 0 | 589 | 0 | 100% | 196 | 0 | 33.28% | 20714.776 | 20426.776 | 8364.1042 | 12062.6718 | 288 | 14682.011 | 70.88% | 11775.5111 | 57.65% | 240 | 189 | 32 | 35 | 33287 | 124008
龙胜县 | 小计 | 196 | 146.695 | 196 | 146.695 | 100% | 38 | 7.9 | 19.39% | 5578.45 | 5578.45 | 4192.85 | 1385.6 | 0 | 4221.58 | 75.68% | 3076.3448 | 55.15% | 156 | 74 | 0 | 82 | 13712 | 55940 | 0
| 一、屯级路 | 70 | 112.995 | 70 | 112.995 | 100% | 5 | 7.9 | 7.143% | 3794.08 | 3794.08 | 3294.08 | 500 | 0 | 3098.75 | 81.67% | 2306.15 | 60.78% | 68 | 34 | 0 | 34 | 7970 | 31469 | 0
| 1.砂石路 | 23 | 41.16 | 23 | 41.16 | 100% | 2 | 3.3 | 8.696% | 936.1 | 936.1 | 436.1 | 500 |  | 755.27 | 80.68% | 541.48 | 57.84% | 22 | 17 |  | 5 | 3625 | 14241 | 0
| 2.硬化路 | 47 | 71.835 | 47 | 71.835 | 100% | 3 | 4.6 | 6.383% | 2857.98 | 2857.98 | 2857.98 |  |  | 2343.48 | 82% | 1764.67 | 61.75% | 46 | 17 |  | 29 | 4345 | 17228 | 0
| 二、桥梁 | 4 | 33.7 | 4 | 33.7 | 100% | 0 | 0 | 0% | 86.96 | 86.96 | 86.96 |  |  | 59.13 | 68% | 33.1648 | 38.14% | 3 | 1 |  | 2 | 207 | 893 | 0
| 三、人饮工程 | 71 |  | 71 |  | 100% | 2 |  | 2.817% | 1169.2 | 1169.2 | 769.2 | 400 |  | 669.8 | 57.29% | 433.64 | 37.09% | 53 | 19 |  | 34 | 2074 | 9144 | 0
| 四、其他 | 51 |  | 51 |  | 100% | 31 |  | 60.78% | 528.21 | 528.21 | 42.61 | 485.6 |  | 393.9 | 74.57% | 303.39 | 57.44% | 32 | 20 |  | 12 | 3461 | 14434 | 0
资源县 | 小计 | 185 | 99.739 | 185 | 99.739 | 100% | 47 | 0.8 | 25.41% | 5254.1 | 5254.1 | 3327.7 | 1926.4 | 0 | 5254.1 | 100% | 2768.9801 | 52.7% | 73 | 52 | 31 | 19 | 1920 | 7408 | 0
| 一、屯级路 | 20 | 27.739 | 20 | 27.739 | 100% | 1 | 0.8 | 5% | 1500.2728 | 1500.2728 | 727.18 | 773.0928 | 0 | 1500.2728 | 100% | 990.1276 | 66% | 16 | 12 | 5 | 4 | 280 | 996 | 0
| 1.砂石路 | 3 | 5.359 | 3 | 5.359 | 100% | 0 |  | 0% | 160.2976 | 160.2976 | 24 | 136.2976 |  | 160.2976 | 100% | 0 | 0% | 2 | 2 | 1 |  | 45 | 178 | 0
| 2.硬化路 | 17 | 22.38 | 17 | 22.38 | 100% | 1 | 0.8 | 5.882% | 1339.9752 | 1339.9752 | 703.18 | 636.7952 |  | 1339.9752 | 100% | 990.1276 | 73.89% | 14 | 10 | 4 | 4 | 235 | 818 | 0
| 二、桥梁 | 3 | 72 | 3 | 72 | 100% | 0 |  | 0% | 270.2892 | 270.2892 |  | 270.2892 |  | 270.2892 | 100% | 0 | 0% | 2 |  | 2 |  | 28 | 106 | 0
| 三、人饮工程 | 38 |  | 38 |  | 92.35% | 0 |  | 91.76% | 600 | 600 | 600 |  |  | 600 | 50.8% | 150 | 22.18% | 23 | 15 | 12 | 4 | 364 | 1436 | 0
| 四、其他(道路维修) | 124 |  | 124 |  | 100% | 46 |  | 37.1% | 2883.538 | 2883.538 | 2000.52 | 883.018 |  | 2883.538 | 100% | 1628.8525 | 56.49% | 32 | 25 | 12 | 11 | 1248 | 4870 | 0
灌阳县 | 小计 | 144 | 62.927 | 144 | 62.927 | 100% | 80 | 38 | 55.56% | 5618.6254 | 5618.6254 | 4885.6354 | 732.99 | 0 | 5618.6254 | 100% | 2807.5508 | 49.97% | 126 | 55 | 19 | 52 | 5926 | 21894 | 0
| 一、屯级路 | 94 | 62.927 | 94 | 62.927 | 100% | 56 | 38 | 59.57% | 3190.9818 | 3190.9818 | 3190.9818 | 0 | 0 | 3190.9818 | 100% | 1985.6603 | 62.23% | 62 | 22 | 3 | 37 | 2901 | 10396 | 0
| 1.砂石路 | 7 | 6.1 | 7 | 6.1 | 100% | 3 | 3 | 42.86% | 302.4087 | 302.4087 | 302.4087 |  |  | 302.4087 | 100% | 80.6833 | 26.68% | 12 | 7 |  | 5 | 443 | 1724 | 0
| 2.硬化路 | 87 | 56.827 | 87 | 56.827 | 100% | 53 | 35 | 60.92% | 2888.5731 | 2888.5731 | 2888.5731 |  |  | 2888.5731 | 100% | 1904.977 | 65.95% | 50 | 15 | 3 | 32 | 2458 | 8672 | 0
| 二、桥梁 | 8 |  | 8 |  | 100% | 2 |  | 25% | 999.0416 | 999.0416 | 999.0416 |  |  | 999.0416 | 100% | 675.8271 | 67.65% | 21 | 13 | 3 | 5 | 1179 | 4737 | 0
| 三、人饮工程 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0
| 四、其他 | 42 |  | 42 |  | 100% | 22 |  | 52.38% | 1428.602 | 1428.602 | 695.612 | 732.99 |  | 1428.602 | 100% | 146.0633 | 10.22% | 43 | 20 | 13 | 10 | 1846 | 6761 | 0
恭城县 | 小计 | 18 | 51.63 | 18 | 52.13 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2519 | 2519 | 2519 | 0 | 0 | 916 | 36.36% | 2015.2 | 80% | 9 | 9 | 0 | 0 | 746 | 2874 | 0
| 一、屯级路 | 18 | 51.63 | 18 | 52.13 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2519 | 2519 | 2519 | 0 | 0 | 916 | 36.36% | 2015.2 | 80% | 9 | 9 | 0 | 0 | 746 | 2874 | 0
| 1.砂石路 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0
| 2.硬化路 | 18 | 51.63 | 18 | 52.13 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2519 | 2519 | 2519 | 0 | 0 | 916 | 36.36% | 2015.2 | 80% | 9 | 9 |  |  | 746 | 2874 | 0
| 二、桥梁 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0
| 三、人饮工程 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0
| 四、其他 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
全州县 | 小计 | 280 | 123.13 | 280 | 123.13 | 100% | 56 | 64.255 | 20% | 10652 | 10652 | 2816 | 7836 | 0 | 6872.9 | 64.52% | 4575.9 | 42.96% | 106 | 90 | 10 | 6 | 23449 | 85562 | 0
| 一、屯级路 | 18 | 37.13 | 18 | 37.13 | 100% | 8 | 10.255 | 44.44% | 1693.14 | 1693.14 | 0 | 1693.14 | 0 | 1693.14 | 100% | 608.4 | 35.93% | 10 | 7 | 1 | 2 | 2089 | 7833 | 0
| 1.砂石路 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 100% | 1 | 2.5 | 100% | 37.5 | 37.5 |  | 37.5 |  | 37.5 | 100% | 37.5 | 100% | 1 |  |  | 1 | 654 | 2241 | 0
| 2.硬化路 | 17 | 34.63 | 17 | 34.63 | 100% | 7 | 7.755 | 41.18% | 1655.64 | 1655.64 |  | 1655.64 |  | 1655.64 | 100% | 570.9 | 34.48% | 9 | 7 | 1 | 1 | 1435 | 5592 | 0
| 二、桥梁 | 9 | 86 | 9 | 86 | 0 | 4 | 54 | 0 | 187.02 | 187.02 |  | 187.02 |  | 187.02 | 0 | 55.3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2348 | 7271 | 0
| 三、人饮工程 | 51 |  | 51 |  | 100% | 6 |  | 11.76% | 1800 | 1800 | 1800 |  |  | 1020.9 | 56.72% | 450 | 25% | 34 | 30 | 3 | 1 | 7510 | 30437 | 0
| 四、其他 | 202 |  | 202 |  | 100% | 38 |  | 18.81% | 6971.84 | 6971.84 | 1016 | 5955.84 |  | 3971.84 | 56.97% | 3462.2 | 49.66% | 55 | 48 | 5 | 2 | 11502 | 40021 | 0
兴安县 | 小计 | 53 | 31.11 | 53 | 31.11 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2407.98 | 2407.98 | 1733 | 674.98 | 0 | 2407.98 | 100% | 1804.5274 | 74.94% | 29 | 29 | 0 | 0 | 3658 | 12149
| 一、屯级路 | 24 | 31.11 | 24 | 31.11 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1534.214 | 1534.214 | 1144.8228 | 389.3912 | 0 | 1534.214 | 100% | 1224.326 | 79.8% | 14 | 14 | 0 | 0 | 1667 | 5669
| 1.砂石路 | 2 | 4.529 | 2 | 4.529 | 100% | 0 | 0 | 0% | 390.273 | 390.273 | 5.04 | 385.233 |  | 390.273 | 100% | 309.2164 | 79.23% | 2 | 2 |  |  | 113 | 416
| 2.硬化路 | 22 | 26.581 | 22 | 26.581 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1143.941 | 1143.941 | 1139.7828 | 4.1582 |  | 1143.941 | 100% | 915.1096 | 80% | 12 | 12 |  |  | 1554 | 5253
| 二、桥梁 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 三、人饮工程 | 12 |  | 12 |  | 100% | 0 |  | 0% | 177.165 | 177.165 | 177.165 |  |  | 177.165 | 100% | 113.9661 | 64.33% | 7 | 7 |  |  | 786 | 2144
| 四、其他 | 17 |  | 17 |  | 100% | 0 |  | 0% | 696.601 | 696.601 | 411.0122 | 285.5888 |  | 696.601 | 100% | 466.2353 | 66.93% | 8 | 8 |  |  | 1205 | 4336
灵川县 | 小计 | 76 | 0 | 76 | 0 | 100% | 15 | 0 | 19.74% | 4590 | 4590 | 2399 | 2191 | 0 | 2874.9 | 62.63% | 2874.9 | 62.63% | 66 | 64 | 34 | 0 | 3245 | 12809
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 36 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2.硬化路 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0% |  | #DIV/0!
| 二、桥梁 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 三、人饮工程 | 17 |  | 17 |  | 100% | 14 |  | 82.35% | 331.23 | 331.23 |  | 331.23 |  | 35.7 | 10.78% | 35.7 | 10.78% | 5 | 5 |  |  | 402 | 1791
| 四、其他 | 59 |  | 59 |  | 100% | 1 |  | 1.695% | 4258.77 | 4258.77 | 2399 | 1859.77 |  | 2839.2 | 66.67% | 2839.2 | 66.67% | 25 | 23 | 2 | 0 | 2843 | 11018
永福县 | 小计 | 40 | 90.87 | 40 | 90.87 | 100% | 34 | 80.3 | 85% | 1648.3 | 1648.3 | 181.2 | 1467.1 | 0 | 1648.3 | 100% | 1291.73 | 78.37% | 40 | 17 | 0 | 23 | 2978 | 12904
| 一、屯级路 | 30 | 32.87 | 30 | 32.87 | 100% | 24 | 22.3 | 80% | 1477.3 | 1477.3 | 145.2 | 1332.1 | 0 | 1477.3 | 100% | 1165.33 | 78.88% | 30 | 10 | 0 | 20 | 2482 | 10725
| 1.砂石路 | 2 | 3.12 | 2 | 3.12 | 100% | 1 | 0.72 | 50% | 44.8 | 44.8 |  | 44.8 |  | 44.8 | 100% | 12.8 | 28.57% | 2 | 2 |  |  | 94 | 309
| 2.硬化路 | 28 | 29.75 | 28 | 29.75 | 100% | 23 | 21.58 | 82.14% | 1432.5 | 1432.5 | 145.2 | 1287.3 |  | 1432.5 | 100% | 1152.53 | 80.46% | 28 | 8 |  | 20 | 2388 | 10416
| 二、桥梁 | 3 | 58 | 3 | 58 | 100% | 3 | 58 | 100% | 92 | 92 |  | 92 |  | 92 | 100% | 86.4 | 93.91% | 3 | 1 |  | 2 | 176 | 739
| 三、人饮工程 | 4 |  | 4 |  | 100% | 4 |  | 100% | 48 | 48 | 30 | 18 |  | 48 | 100% | 9 | 18.75% | 4 | 3 |  | 1 | 202 | 868
| 四、其他 | 3 |  | 3 |  | 100% | 3 |  | 100% | 31 | 31 | 6 | 25 |  | 31 | 100% | 31 | 100% | 3 | 3 |  |  | 118 | 572
平乐县 | 小计 | 78 | 247.08 | 78 | 247.08 | 100% | 20 | 35.39 | 25.64% | 2323 | 2323 | 931 | 1392 | 0 | 1433.852 | 61.72% | 1433.85 | 61.72% | 43 | 34 | 5 | 4 | 2632 | 11562
| 一、屯级路 | 25 | 33.08 | 25 | 33.08 | 100% | 8 | 6.39 | 32% | 1213.28 | 1213.28 | 838.8 | 374.48 | 0 | 546.764 | 45.06% | 546.76 | 45.06% | 12 | 8 | 2 | 2 | 1031 | 4061
| 1.砂石路 | 1 | 3.4 | 1 | 3.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 66.3 | 66.3 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 72
| 2.硬化路 | 24 | 29.68 | 24 | 29.68 | 100% | 8 | 6.39 | 33.33% | 1146.98 | 1146.98 | 838.8 | 308.18 | 0 | 546.764 | 47.67% | 546.76 | 47.67% | 11 | 8 | 1 | 2 | 1011 | 3989
| 二、桥梁 | 16 | 214 | 16 | 214 | 100% | 3 | 29 | 18.75% | 311.65 | 311.65 | 0 | 311.65 | 0 | 249.32 | 80% | 249.32 | 80% | 11 | 9 | 1 | 1 | 655 | 2553
| 三、人饮工程 | 32 |  | 32 |  | 100% | 5 |  | 15.62% | 704.62 | 704.62 | 27 | 677.62 | 0 | 563.008 | 79.9% | 563.01 | 79.9% | 17 | 14 | 2 | 1 | 745 | 2757
| 四、其他 | 5 |  | 5 |  | 100% | 4 |  | 80% | 93.45 | 93.45 | 65.2 | 28.25 | 0 | 74.76 | 80% | 74.76 | 80% | 3 | 3 | 0 | 0 | 201 | 2191
荔浦市 | 小计 | 43 | 122.397 | 43 | 122.397 | 100% | 20 | 3.432 | 46.51% | 2653 | 2294 | 1161 | 1133 | 359 | 1919.766 | 72.36% | 1919.766 | 83.69% | 33 | 19 | 0 | 14 | 9928 | 35631
| 一、屯级路 | 13 | 19.397 | 13 | 19.397 | 100% | 6 | 3.432 | 46.15% | 1005.8 | 1005.8 | 693 | 312.8 | 0 | 804.236 | 79.96% | 804.236 | 79.96% | 13 | 6 | 0 | 7 | 2256 | 8290
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 13 | 19.397 | 13 | 19.397 | 100% | 6 | 3.432 | 46.15% | 1005.8 | 1005.8 | 693 | 312.8 | 0 | 804.236 | 79.96% | 804.236 | 79.96% | 13 | 6 | 0 | 7 | 2256 | 8290
| 二、桥梁 | 3 | 103 | 3 | 103 | 100% | 0 | 0 | 0% | 423 | 319 | 0 | 319 | 104 | 304 | 71.87% | 304 | 95.3% | 3 | 0 | 0 | 3 | 451 | 1508
| 三、人饮工程 | 5 |  | 5 |  | 100% | 0 | 0 | 0% | 497.2 | 497.2 | 15 | 482.2 | 0 | 364.85 | 73.38% | 364.85 | 73.38% | 5 | 1 | 0 | 4 | 1485 | 5603
| 四、其他 | 22 |  | 22 |  | 100% | 14 | 0 | 63.64% | 727 | 472 | 453 | 19 | 255 | 446.68 | 61.44% | 446.68 | 94.64% | 12 | 12 | 0 | 0 | 5736 | 20230
阳朔县 | 小计 | 28 | 95.8 | 28 | 95.8 | 100% | 23 | 0.2 | 82.14% | 1064 | 1064 | 727 | 337 | 0 | 774.47 | 72.79% | 774.47 | 72.79% | 12 | 12 | 0 | 0 | 2993 | 10642
| 一、屯级路 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 100% | 1 | 0.2 | 100% | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 8.97 | 59.8% | 8.97 | 59.8% | 1 | 1 | 0 | 0 | 270 | 928
| 1.砂石路 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2.硬化路 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 100% | 1 | 0.2 | 100% | 15 | 15 | 15 |  |  | 8.97 | 59.8% | 8.97 | 59.8% | 1 | 1 |  |  | 270 | 928
| 二、桥梁 | 4 | 95.6 | 4 | 95.6 | 100% |  |  | 0% | 381.13 | 381.13 | 378.1 | 3.03 |  | 296.31 | 77.75% | 296.31 | 77.75% | 2 | 2 |  |  | 282 | 859
| 三、人饮工程 | 2 |  | 2 |  | 100% | 1 |  | 50% | 86 | 86 | 70 | 16 |  | 57.27 | 66.59% | 57.27 | 66.59% | 1 | 1 |  |  | 212 | 801
| 四、其他 | 21 |  | 21 |  | 100% | 21 |  | 100% | 581.87 | 581.87 | 263.9 | 317.97 |  | 411.92 | 70.79% | 411.92 | 70.79% | 8 | 8 |  |  | 2229 | 8054
临桂区 | 小计 | 60 | 12.072 | 60 | 12.072 | 100% | 23 | 1.96 | 38.33% | 3477 | 3432 | 2148 | 1284 | 45 | 2086.2 | 60% | 2781.6 | 81.05% | 27 | 27 | 0 | 0 | 3942 | 15566
| 一、屯级路 | 4 | 12.072 | 4 | 12.072 | 100% | 2 | 1.96 | 50% | 837 | 825 | 825 | 0 | 12 | 502.2 | 60% | 669.6 | 81.16% | 3 | 3 | 0 | 0 | 515 | 2047
| 1.砂石路 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2.硬化路 | 4 | 12.072 | 4 | 12.072 | 100% | 2 | 1.96 | 50% | 837 | 825 | 825 |  | 12 | 502.2 | 60% | 669.6 | 81.16% | 3 | 3 |  |  | 515 | 2047
| 二、桥梁 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 三、人饮工程 | 18 |  | 18 |  | 100% | 5 |  | 27.78% | 311.75 | 311.75 | 311.75 |  |  | 187.05 | 60% | 249.4 | 80% | 8 | 8 |  |  | 688 | 2593
| 四、其他 | 38 |  | 38 |  | 100% | 16 |  | 42.11% | 2328.25 | 2295.25 | 1011.25 | 1284 | 33 | 1396.95 | 60% | 1862.6 | 81.15% | 16 | 16 |  |  | 2739 | 10926
雁山区 | 小计 | 8 | 1.501 | 8 | 0.949 | 100% | 2 | 0.811 | 25% | 265.385 | 265.385 | 64.025 | 201.36 | 0 | 186.76 | 70.37% | 166.402 | 62.7% | 5 | 5 | 0 | 0 | 233 | 858
| 一、屯级路 | 3 | 1.501 | 3 | 0.949 | 100% | 2 | 0.811 | 66.67% | 79.74 | 79.74 | 64.025 | 15.715 | 0 | 79.74 | 100% | 63.792 | 80% | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 | 263
| 1.砂石路 | 1 | 0.69 | 1 | 0.138 | 100% | 0 | 0 | 0% | 56 | 56 | 56 |  |  | 56 | 100% | 44.8 | 80% | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 63
| 2.硬化路 | 2 | 0.811 | 2 | 0.811 | 100% | 2 | 0.811 | 100% | 23.74 | 23.74 | 8.025 | 15.715 |  | 23.74 | 100% | 18.992 | 80% | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 200
| 二、桥梁 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 三、人饮工程 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 四、其他 | 5 |  | 5 |  | 100% | 0 |  | 0% | 185.645 | 185.645 | 0 | 185.645 |  | 107.02 | 57.65% | 102.61 | 55.27% | 3 | 3 | 0 | 0 | 159 | 595 | 一个水渠修建项目，一个码头改造项目、两座危桥改建、一座盖板涵
| 领导签字:张志坚 | [14 empty] | 填报人及联系电话：陈小明 0773-2848442
注：1.占比按第一行提示栏公式统计。
2.如有特殊情况，请在“备注”中说明。
3.如各县有表中所列类别以外的项目，请填在“其他”栏，并简述项目内容，只用统计数量和资金额。
4.“项目覆盖”栏中，“十三五”贫困村指“十三五”期间确定的5000个贫困村，深度贫困村为2017年确定的1490个深度贫困村。如村存在重合，注意在总数合计时不计重合数。
5.“项目覆盖”栏中，“受益人口”指建档立卡贫困户和享受后续扶持待遇的摘帽户。
Note on C56: Administrator: 包含基础设施408个，地头水柜120座

## 自动合计
附件1-6
桂林市2020年为民办实事5批资金扶贫基础设施项目进度合计
填报单位（盖章）： 桂林市扶贫办 | [18 empty] | 填报时间： |  | 2020年 月 日
市、县名称 | 工 程 建 设 情 况 | [8 empty] | 资金使用（万元） | [8 empty] | 项目覆盖 | [5 empty] | 备注
| 建设内容 | 计划 |  | 已 动 工 |  |  | 已 竣 工 |  |  | 计划资金 |  |  |  |  | 已投资 | 占计划% | 完成报账 | 占计划% | 行政村（个） |  |  |  | 受益人口
|  | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划% | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划 | 总计 | 财政专项扶贫资金 |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 小计 | “十三五”贫困村 | 深度贫困村 | 面上村 | 户数 | 人数
[11 empty] | 小计 | 中央资金 | 自治区资金
桂林市 | 合计 | 2295 | 3328.369 | 2295 | 3328.317 | 100% | 1435 | 2335.866 | 62.53% | 83559.2437 | 82721.2437 | 38676.0454 | 44045.1983 | 838 | 71097.7267 | 85.09% | 62280.5536 | 75.29% | 1514 | 1072 | 159 | 366 | 210621 | 787881
| 一、屯级路小计 | 688 | 906.039 | 688 | 905.987 | 100% | 480 | 574.116 | 69.77% | 35324.2671 | 35312.2671 | 18361.4242 | 16950.8429 | 12 | 31730.3571 | 89.83% | 28356.5004 | 80.3% | 551 | 317 | 36 | 208 | 69779 | 261346
| 1.砂石路 | 140 | 230.491 | 140 | 229.939 | 100% | 107 | 173.153 | 76.43% | 5276.5278 | 5276.5278 | 1486.3208 | 3790.207 | 0 | 5029.3978 | 95.32% | 4261.6297 | 80.77% | 114 | 71 | 7 | 38 | 20972 | 77253
| 2.硬化路 | 548 | 675.548 | 548 | 676.048 | 100% | 373 | 400.963 | 68.07% | 30047.7393 | 30035.7393 | 16875.1034 | 13160.6359 | 12 | 26700.9593 | 88.86% | 24094.8707 | 80.22% | 437 | 246 | 29 | 170 | 48807 | 184093
| 二、桥梁 | 113 | 2274.2 | 113 | 2274.2 | 100% | 71 | 1613.62 | 62.83% | 5726.387 | 5494.387 | 2185.9856 | 3308.4014 | 232 | 5382.837 | 94% | 4461.0891 | 81.19% | 108 | 79 | 11 | 18 | 15199 | 57463
| 三、人饮工程 | 411 | 148.13 | 411 | 148.13 | 100% | 196 | 148.13 | 47.69% | 9631.0046 | 9631.0046 | 5466.255 | 4164.7496 | 0 | 7542.1826 | 78.31% | 6083.4757 | 63.17% | 313 | 250 | 20 | 55 | 37369 | 145126
| 四、其他 | 1083 | 0 | 1083 | 0 | 100% | 688 | 0 | 63.53% | 32877.5851 | 32283.5851 | 12662.3807 | 19621.2044 | 594 | 26442.3501 | 80.43% | 23379.4884 | 72.42% | 506 | 390 | 60 | 85 | 88274 | 323946
龙胜县 | 小计 | 563 | 237.545 | 563 | 237.545 | 100% | 405 | 98.55 | 71.94% | 11481.49 | 11481.49 | 6630.52 | 4850.97 | 0 | 10124.62 | 88.18% | 8537.0448 | 74.35% | 372 | 212 | 0 | 167 | 41887 | 161315 | 0
| 一、屯级路 | 161 | 203.745 | 161 | 203.745 | 100% | 96 | 98.45 | 59.63% | 7088.69 | 7088.69 | 4131.92 | 2956.77 | 0 | 6393.36 | 90.19% | 5350.04 | 75.47% | 139 | 70 | 0 | 72 | 11431 | 45327 | 0
| 1.砂石路 | 33 | 50.94 | 33 | 50.94 | 100% | 12 | 13.08 | 36.36% | 1199.43 | 1199.43 | 484.9 | 714.53 | 0 | 1018.6 | 84.92% | 772.73 | 64.42% | 30 | 23 | 0 | 7 | 4175 | 16236 | 0
| 2.硬化路 | 128 | 152.805 | 128 | 152.805 | 100% | 84 | 85.37 | 65.62% | 5889.26 | 5889.26 | 3647.02 | 2242.24 | 0 | 5374.76 | 91.26% | 4577.31 | 77.72% | 109 | 47 | 0 | 65 | 7256 | 29091 | 0
| 二、桥梁 | 5 | 33.8 | 5 | 33.8 | 100% | 1 | 0.1 | 20% | 94.96 | 94.96 | 94.96 | 0 | 0 | 67.13 | 70.69% | 41.1648 | 43.35% | 4 | 1 | 0 | 3 | 254 | 1091 | 0
| 三、人饮工程 | 116 | 0 | 116 | 0 | 100% | 47 | 0 | 40.52% | 1769.2 | 1769.2 | 1069.2 | 700 | 0 | 1269.8 | 71.77% | 872.64 | 49.32% | 93 | 53 | 0 | 44 | 3669 | 16023 | 0
| 四、其他 | 281 | 0 | 281 | 0 | 100% | 261 | 0 | 92.88% | 2528.64 | 2528.64 | 1334.44 | 1194.2 | 0 | 2394.33 | 94.69% | 2273.2 | 89.9% | 136 | 88 | 0 | 48 | 26533 | 98874 | 0
资源县 | 小计 | 324 | 238.664 | 324 | 238.664 | 100% | 183 | 100.665 | 56.48% | 10971.1 | 10971.1 | 4280.7 | 6690.4 | 0 | 10971.1 | 100% | 8423.8223 | 76.78% | 161 | 123 | 49 | 32 | 10783 | 37188 | 0
| 一、屯级路 | 42 | 72.984 | 42 | 72.984 | 100% | 23 | 46.045 | 54.76% | 3300.6311 | 3300.6311 | 1205.18 | 2095.4511 | 0 | 3300.6311 | 100% | 2746.6499 | 83.22% | 36 | 22 | 9 | 12 | 1143 | 3969 | 0
| 1.砂石路 | 8 | 23.859 | 8 | 23.859 | 100% | 5 | 18.5 | 62.5% | 646.3988 | 646.3988 | 391.6784 | 254.7204 | 0 | 646.3988 | 100% | 477.4007 | 73.86% | 5 | 5 | 2 | 0 | 213 | 754 | 0
| 2.硬化路 | 34 | 49.125 | 34 | 49.125 | 100% | 18 | 27.545 | 52.94% | 2654.2323 | 2654.2323 | 813.5016 | 1840.7307 | 0 | 2654.2323 | 100% | 2269.2492 | 85.5% | 31 | 17 | 7 | 12 | 930 | 3215 | 0
| 二、桥梁 | 8 | 165.68 | 8 | 165.68 | 100% | 3 | 54.62 | 37.5% | 561.2892 | 561.2892 | 195 | 366.2892 | 0 | 561.2892 | 100% | 283.8 | 50.56% | 7 | 4 | 3 | 0 | 462 | 1631 | 0
| 三、人饮工程 | 58 | 0 | 58 | 0 | 100% | 19 | 0 | 32.76% | 880 | 880 | 880 | 0 | 0 | 880 | 100% | 429.2 | 48.77% | 38 | 29 | 13 | 4 | 1181 | 4296 | 0
| 四、其他 | 216 | 0 | 216 | 0 | 100% | 138 | 0 | 63.89% | 6229.1797 | 6229.1797 | 2000.52 | 4228.6597 | 0 | 6229.1797 | 100% | 4964.1724 | 79.69% | 80 | 68 | 24 | 16 | 7997 | 27292 | 0
灌阳县 | 小计 | 227 | 438.222 | 227 | 438.222 | 100% | 163 | 413.295 | 71.81% | 7953.0632 | 7953.0632 | 4885.6354 | 3067.4278 | 0 | 7953.0632 | 100% | 5141.9886 | 64.65% | 187 | 85 | 34 | 68 | 20527 | 73671 | 0
| 一、屯级路 | 132 | 102.222 | 132 | 102.222 | 100% | 94 | 77.295 | 71.21% | 4099.3724 | 4099.3724 | 3190.9818 | 908.3906 | 0 | 4099.3724 | 100% | 2894.0509 | 70.6% | 90 | 30 | 8 | 52 | 11238 | 40420 | 0
| 1.砂石路 | 42 | 43.115 | 42 | 43.115 | 100% | 38 | 40.015 | 90.48% | 1130.2673 | 1130.2673 | 302.4087 | 827.8586 | 0 | 1130.2673 | 100% | 908.5419 | 80.38% | 37 | 14 | 3 | 20 | 8157 | 29461 | 0
| 2.硬化路 | 90 | 59.107 | 90 | 59.107 | 100% | 56 | 37.28 | 62.22% | 2969.1051 | 2969.1051 | 2888.5731 | 80.532 | 0 | 2969.1051 | 100% | 1985.509 | 66.87% | 53 | 16 | 5 | 32 | 3081 | 10959 | 0
| 二、桥梁 | 22 | 336 | 22 | 336 | 100% | 16 | 336 | 72.73% | 1979.5638 | 1979.5638 | 999.0416 | 980.5222 | 0 | 1979.5638 | 100% | 1656.3493 | 83.67% | 34 | 24 | 5 | 5 | 3973 | 14290 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 73 | 0 | 73 | 0 | 100% | 53 | 0 | 72.6% | 1874.127 | 1874.127 | 695.612 | 1178.515 | 0 | 1874.127 | 100% | 591.5883 | 31.57% | 63 | 31 | 21 | 11 | 5316 | 18961 | 0
恭城县 | 小计 | 67 | 183.67 | 67 | 184.17 | 100% | 49 | 132.04 | 73.13% | 4411.5 | 4411.5 | 3353.5 | 1058 | 0 | 2808.5 | 63.66% | 3850.925 | 87.29% | 53 | 53 | 1 | 0 | 4416 | 17467 | 0
| 一、屯级路 | 51 | 102.67 | 51 | 103.17 | 100% | 33 | 51.04 | 64.71% | 4196.2 | 4196.2 | 3247.2 | 949 | 0 | 2593.2 | 61.8% | 3642.084 | 86.79% | 40 | 40 | 0 | 0 | 3028 | 11904 | 0
| 1.砂石路 | 2 | 3.8 | 2 | 3.8 | 100% | 2 | 3.8 | 100% | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 100% | 45.59 | 97% | 2 | 2 | 0 | 0 | 226 | 801 | 0
| 2.硬化路 | 49 | 98.87 | 49 | 99.37 | 100% | 31 | 47.24 | 63.27% | 4149.2 | 4149.2 | 3200.2 | 949 | 0 | 2546.2 | 61.37% | 3596.494 | 86.68% | 38 | 38 | 0 | 0 | 2802 | 11103 | 0
| 二、桥梁 | 5 | 81 | 5 | 81 | 100% | 5 | 81 | 100% | 115.3 | 115.3 | 106.3 | 9 | 0 | 115.3 | 100% | 111.841 | 97% | 5 | 5 | 0 | 0 | 749 | 2851 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100% | 11 | 0 | 100% | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100% | 97 | 97% | 8 | 8 | 1 | 0 | 639 | 2712 | 0
全州县 | 小计 | 433 | 540.783 | 433 | 540.783 | 100% | 205 | 402.568 | 47.34% | 19618 | 19618 | 5674 | 13944 | 0 | 15606.19 | 79.55% | 13152.24 | 67.04% | 214 | 165 | 29 | 20 | 51681 | 191113 | 0
| 一、屯级路 | 91 | 173.283 | 91 | 173.283 | 100% | 80 | 145.288 | 87.91% | 5525.64 | 5525.64 | 405.49 | 5120.15 | 0 | 5438.97 | 98.43% | 4336 | 78.47% | 68 | 40 | 15 | 13 | 18616 | 69346 | 0
| 1.砂石路 | 43 | 92.461 | 43 | 92.461 | 100% | 43 | 92.461 | 100% | 1590.25 | 1590.25 | 180.8 | 1409.45 | 0 | 1590.25 | 100% | 1590.25 | 100% | 28 | 17 | 1 | 10 | 7442 | 27281 | 0
| 2.硬化路 | 48 | 80.822 | 48 | 80.822 | 100% | 37 | 52.827 | 77.08% | 3935.39 | 3935.39 | 224.69 | 3710.7 | 0 | 3848.72 | 97.8% | 2745.75 | 69.77% | 40 | 23 | 14 | 3 | 11174 | 42065 | 0
| 二、桥梁 | 18 | 367.5 | 18 | 367.5 | 100% | 12 | 257.28 | 66.67% | 687.02 | 687.02 | 87 | 600.02 | 0 | 637.45 | 92.78% | 479.43 | 69.78% | 15 | 13 | 1 | 1 | 3704 | 13860 | 0
| 三、人饮工程 | 81 | 0 | 81 | 0 | 100% | 36 | 0 | 44.44% | 2891.52 | 2891.52 | 1958.94 | 932.58 | 0 | 2112.42 | 73.06% | 1541.52 | 53.31% | 54 | 49 | 4 | 1 | 10498 | 40922 | 0
| 四、其他农田水利 | 243 | 0 | 243 | 0 | 100% | 77 | 0 | 31.69% | 10513.82 | 10513.82 | 3222.57 | 7291.25 | 0 | 7417.35 | 70.55% | 6795.29 | 64.63% | 77 | 63 | 9 | 5 | 18863 | 66985 | 0
兴安县 | 小计 | 96 | 58.195 | 96 | 58.195 | 100% | 43 | 27.085 | 44.79% | 3610.8 | 3610.8 | 2279.48 | 1331.32 | 0 | 3610.8 | 100% | 2960.6094 | 81.99% | 61 | 61 | 0 | 0 | 6808 | 21972 | 0
| 一、屯级路 | 53 | 58.195 | 53 | 58.195 | 100% | 29 | 27.085 | 54.72% | 2560.614 | 2560.614 | 1691.3028 | 869.3112 | 0 | 2560.614 | 100% | 2203.988 | 86.07% | 39 | 39 | 0 | 0 | 3986 | 13109 | 0
| 1.砂石路 | 4 | 7.005 | 4 | 7.005 | 100% | 2 | 2.476 | 50% | 438.233 | 438.233 | 5.04 | 433.193 | 0 | 438.233 | 100% | 351.6684 | 80.25% | 4 | 4 | 0 | 0 | 261 | 854 | 0
| 2.硬化路 | 49 | 51.19 | 49 | 51.19 | 100% | 27 | 24.609 | 55.1% | 2122.381 | 2122.381 | 1686.2628 | 436.1182 | 0 | 2122.381 | 100% | 1852.3196 | 87.28% | 35 | 35 | 0 | 0 | 3725 | 12255 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 26 | 0 | 26 | 0 | 100% | 14 | 0 | 53.85% | 353.585 | 353.585 | 177.165 | 176.42 | 0 | 353.585 | 100% | 290.3861 | 82.13% | 14 | 14 | 0 | 0 | 1617 | 4527 | 0
| 四、其他 | 17 | 0 | 17 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 696.601 | 696.601 | 411.0122 | 285.5888 | 0 | 696.601 | 100% | 466.2353 | 66.93% | 8 | 8 | 0 | 0 | 1205 | 4336 | 0
灵川县 | 小计 | 159 | 378.675 | 159 | 378.675 | 100% | 97 | 378.675 | 61.01% | 7199.42 | 7199.42 | 3688.42 | 3511 | 0 | 5416.32 | 75.23% | 5416.32 | 75.23% | 123 | 116 | 38 | 1 | 11525 | 45411 | 0
| 一、屯级路 | 10 | 19.505 | 10 | 19.505 | 100% | 10 | 19.505 | 100% | 644.3 | 644.3 | 515.9 | 128.4 | 0 | 644.3 | 100% | 644.3 | 100% | 45 | 44 | 32 | 1 | 1734 | 6938 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 10 | 19.505 | 10 | 19.505 | 100% | 10 | 19.505 | 100% | 644.3 | 644.3 | 515.9 | 128.4 | 0 | 644.3 | 100% | 644.3 | 100% | 9 | 8 | 0 | 1 | 1734 | 6938 | 0
| 二、桥梁 | 8 | 261.04 | 8 | 261.04 | 100% | 8 | 261.04 | 100% | 183.94 | 183.94 | 71.75 | 112.19 | 0 | 183.94 | 100% | 183.94 | 100% | 6 | 5 | 1 | 0 | 805 | 3330 | 0
| 三、人饮工程 | 54 | 98.13 | 54 | 98.13 | 100% | 50 | 98.13 | 92.59% | 1471.27 | 1471.27 | 448 | 1023.27 | 0 | 1107.74 | 75.29% | 1107.74 | 75.29% | 31 | 31 | 0 | 0 | 4301 | 16941 | 0
| 四、其他 | 87 | 0 | 87 | 0 | 100% | 29 | 0 | 33.33% | 4899.91 | 4899.91 | 2652.77 | 2247.14 | 0 | 3480.34 | 71.03% | 3480.34 | 71.03% | 41 | 36 | 5 | 0 | 4685 | 18202 | 0
永福县 | 小计 | 98 | 390.32 | 98 | 390.32 | 100% | 92 | 379.75 | 93.88% | 3418.5 | 3418.5 | 801.2 | 2617.3 | 0 | 3418.5 | 100% | 3061.93 | 89.57% | 96 | 52 | 0 | 44 | 8131 | 34481 | 0
| 一、屯级路 | 59 | 57.32 | 59 | 57.32 | 100% | 53 | 46.75 | 89.83% | 2586.1 | 2586.1 | 547.2 | 2038.9 | 0 | 2586.1 | 100% | 2274.13 | 87.94% | 59 | 21 | 0 | 38 | 4886 | 20516 | 0
| 1.砂石路 | 4 | 3.87 | 4 | 3.87 | 100% | 3 | 1.47 | 75% | 62.8 | 62.8 | 8 | 54.8 | 0 | 62.8 | 100% | 30.8 | 49.04% | 4 | 3 | 0 | 1 | 233 | 863 | 0
| 2.硬化路 | 55 | 53.45 | 55 | 53.45 | 100% | 50 | 45.28 | 90.91% | 2523.3 | 2523.3 | 539.2 | 1984.1 | 0 | 2523.3 | 100% | 2243.33 | 88.9% | 55 | 18 | 0 | 37 | 4653 | 19653 | 0
| 二、桥梁 | 12 | 333 | 12 | 333 | 100% | 12 | 333 | 100% | 334.7 | 334.7 | 51 | 283.7 | 0 | 334.7 | 100% | 329.1 | 98.33% | 12 | 8 | 0 | 4 | 907 | 3906 | 0
| 三、人饮工程 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100% | 9 | 0 | 100% | 133.4 | 133.4 | 99 | 34.4 | 0 | 133.4 | 100% | 94.4 | 70.76% | 9 | 8 | 0 | 1 | 466 | 1815 | 0
| 四、其他 | 18 | 0 | 18 | 0 | 100% | 18 | 0 | 100% | 364.3 | 364.3 | 104 | 260.3 | 0 | 364.3 | 100% | 364.3 | 100% | 16 | 15 | 0 | 1 | 1872 | 8244 | 0
平乐县 | 小计 | 115 | 523.308 | 115 | 523.308 | 100% | 57 | 311.618 | 49.57% | 3604.69 | 3604.69 | 1391.2 | 2213.49 | 0 | 2715.542 | 75.33% | 2715.54 | 75.33% | 74 | 62 | 8 | 4 | 6660 | 27906 | 0
| 一、屯级路 | 46 | 55.308 | 46 | 55.308 | 100% | 29 | 28.618 | 63.04% | 2062.4 | 2062.4 | 1198.8 | 863.6 | 0 | 1395.884 | 67.68% | 1395.88 | 67.68% | 30 | 24 | 4 | 2 | 2926 | 11708 | 0
| 1.砂石路 | 1 | 3.4 | 1 | 3.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 66.3 | 66.3 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 72 | 0
| 2.硬化路 | 45 | 51.908 | 45 | 51.908 | 100% | 29 | 28.618 | 64.44% | 1996.1 | 1996.1 | 1198.8 | 797.3 | 0 | 1395.884 | 69.93% | 1395.88 | 69.93% | 29 | 24 | 3 | 2 | 2906 | 11636 | 0
| 二、桥梁 | 25 | 418 | 25 | 418 | 100% | 12 | 233 | 48% | 602.65 | 602.65 | 0 | 602.65 | 0 | 540.32 | 89.66% | 540.32 | 89.66% | 17 | 15 | 1 | 1 | 2453 | 10119 | 0
| 三、人饮工程 | 39 | 50 | 39 | 50 | 100% | 12 | 50 | 30.77% | 846.19 | 846.19 | 127.2 | 718.99 | 0 | 704.578 | 83.26% | 704.58 | 83.26% | 24 | 20 | 3 | 1 | 1080 | 3888 | 0
| 四、其他 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100% | 4 | 0 | 80% | 93.45 | 93.45 | 65.2 | 28.25 | 0 | 74.76 | 80% | 74.76 | 80% | 3 | 3 | 0 | 0 | 201 | 2191 | 0
荔浦市 | 小计 | 77 | 176.837 | 77 | 176.837 | 100% | 53 | 35.872 | 68.83% | 4560 | 3767 | 1834 | 1933 | 793 | 3501.366 | 76.78% | 3373.366 | 89.55% | 96 | 66 | 0 | 30 | 35631 | 130303 | 0
| 一、屯级路 | 24 | 35.837 | 24 | 35.837 | 100% | 17 | 19.872 | 70.83% | 1796.8 | 1796.8 | 821 | 975.8 | 0 | 1595.236 | 88.78% | 1595.236 | 88.78% | 24 | 6 | 0 | 18 | 8195 | 28606 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 24 | 35.837 | 24 | 35.837 | 100% | 17 | 19.872 | 70.83% | 1796.8 | 1796.8 | 821 | 975.8 | 0 | 1595.236 | 88.78% | 1595.236 | 88.78% | 24 | 6 | 0 | 18 | 8195 | 28606 | 0
| 二、桥梁 | 4 | 141 | 4 | 141 | 100% | 0 | 16 | 0% | 583 | 351 | 0 | 351 | 232 | 464 | 79.59% | 336 | 95.73% | 4 | 0 | 0 | 4 | 1320 | 4499 | 0
| 三、人饮工程 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100% | 1 | 0 | 16.67% | 807.2 | 807.2 | 325 | 482.2 | 0 | 655.45 | 81.2% | 655.45 | 81.2% | 39 | 35 | 0 | 4 | 13485 | 52603 | 0
| 四、其他 | 43 | 0 | 43 | 0 | 100% | 35 | 0 | 81.4% | 1373 | 812 | 688 | 124 | 561 | 786.68 | 57.3% | 786.68 | 96.88% | 29 | 25 | 0 | 4 | 12631 | 44595 | 0
阳朔县 | 小计 | 44 | 141.772 | 44 | 141.772 | 100% | 39 | 46.172 | 88.64% | 1930.0155 | 1930.0155 | 1285.365 | 644.6505 | 0 | 1640.4855 | 85% | 1640.4855 | 85% | 28 | 28 | 0 | 0 | 6465 | 23115 | 0
| 一、屯级路 | 5 | 4.592 | 5 | 4.592 | 100% | 5 | 4.592 | 100% | 219.156 | 219.156 | 189.801 | 29.355 | 0 | 213.126 | 97.25% | 213.126 | 97.25% | 5 | 5 | 0 | 0 | 1636 | 5753 | 0
| 1.砂石路 | 1 | 1.351 | 1 | 1.351 | 100% | 1 | 1.351 | 100% | 29.355 | 29.355 | 0 | 29.355 | 0 | 29.355 | 100% | 29.355 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 210 | 795 | 0
| 2.硬化路 | 4 | 3.241 | 4 | 3.241 | 100% | 4 | 3.241 | 100% | 189.801 | 189.801 | 189.801 | 0 | 0 | 183.771 | 96.82% | 183.771 | 96.82% | 4 | 4 | 0 | 0 | 1426 | 4958 | 0
| 二、桥梁 | 6 | 137.18 | 6 | 137.18 | 100% | 2 | 41.58 | 33.33% | 583.964 | 583.964 | 580.934 | 3.03 | 0 | 499.144 | 85.48% | 499.144 | 85.48% | 4 | 4 | 0 | 0 | 572 | 1886 | 0
| 三、人饮工程 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100% | 2 | 0 | 66.67% | 131.8896 | 131.8896 | 70 | 61.8896 | 0 | 103.1596 | 78.22% | 103.1596 | 78.22% | 2 | 2 | 0 | 0 | 331 | 1298 | 0
| 四、其他 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100% | 30 | 0 | 100% | 995.0059 | 995.0059 | 444.63 | 550.3759 | 0 | 825.0559 | 82.92% | 825.0559 | 82.92% | 17 | 17 | 0 | 0 | 3926 | 14178 | 0
临桂区 | 小计 | 73 | 17.682 | 73 | 17.682 | 100% | 36 | 7.57 | 49.32% | 4338 | 4293 | 2400 | 1893 | 45 | 2947.2 | 67.94% | 3642.6 | 84.85% | 36 | 36 | 0 | 0 | 5299 | 20940 | 0
| 一、屯级路 | 7 | 17.682 | 7 | 17.682 | 100% | 5 | 7.57 | 71.43% | 1089 | 1077 | 1077 | 0 | 12 | 754.2 | 69.26% | 921.6 | 85.57% | 6 | 6 | 0 | 0 | 656 | 2630 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 7 | 17.682 | 7 | 17.682 | 100% | 5 | 7.57 | 71.43% | 1089 | 1077 | 1077 | 0 | 12 | 754.2 | 69.26% | 921.6 | 85.57% | 6 | 6 | 0 | 0 | 656 | 2630 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 19 | 0 | 19 | 0 | 100% | 6 | 0 | 31.58% | 346.75 | 346.75 | 311.75 | 35 | 0 | 222.05 | 64.04% | 284.4 | 82.02% | 9 | 9 | 0 | 0 | 741 | 2813 | 0
| 四、其他 | 47 | 0 | 47 | 0 | 100% | 25 | 0 | 53.19% | 2902.25 | 2869.25 | 1011.25 | 1858 | 33 | 1970.95 | 67.91% | 2436.6 | 84.92% | 21 | 21 | 0 | 0 | 3902 | 15497 | 0
雁山区 | 小计 | 19 | 2.696 | 19 | 2.144 | 100% | 13 | 2.006 | 68.42% | 462.665 | 462.665 | 172.025 | 290.64 | 0 | 384.04 | 83.01% | 363.682 | 78.61% | 13 | 13 | 0 | 0 | 808 | 2999
| 一、屯级路 | 7 | 2.696 | 7 | 2.144 | 100% | 6 | 2.006 | 85.71% | 155.3635 | 155.3635 | 139.6485 | 15.715 | 0 | 155.3635 | 100% | 139.4155 | 89.74% | 6 | 6 | 0 | 0 | 304 | 1120
| 1.砂石路 | 2 | 0.69 | 2 | 0.138 | 100% | 1 | 0 | 50% | 66.4936 | 66.4936 | 66.4936 | 0 | 0 | 66.4936 | 100% | 55.2936 | 83.16% | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 136
| 2.硬化路 | 5 | 2.006 | 5 | 2.006 | 100% | 5 | 2.006 | 100% | 88.8699 | 88.8699 | 73.1549 | 15.715 | 0 | 88.8699 | 100% | 84.1219 | 94.66% | 4 | 4 | 0 | 0 | 269 | 984
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100% | 7 | 0 | 58.33% | 307.3015 | 307.3015 | 32.3765 | 274.925 | 0 | 228.6765 | 74.41% | 224.2665 | 72.98% | 7 | 7 | 0 | 0 | 504 | 1879
| 领导签字:张志坚 | [14 empty] | 填报人及联系电话：陈小明 0773-2848442
注：1.占比按第一行提示栏公式统计。
2.如有特殊情况，请在“备注”中说明。
3.如各县有表中所列类别以外的项目，请填在“其他”栏，并简述项目内容，只用统计数量和资金额。
4.“项目覆盖”栏中，“十三五”贫困村指“十三五”期间确定的5000个贫困村，深度贫困村为2017年确定的1490个深度贫困村。如村存在重合，注意在总数合计时不计重合数。
5.“项目覆盖”栏中，“受益人口”指建档立卡贫困户和享受后续扶持待遇的摘帽户。