## 2019年第二批中央资金
2019年第二批中央资金扶贫基础设施项目进度报表
填报单位（盖章）： 桂林市扶贫办 | [18 empty] | 填报时间： |  | 2020年 8 月 25 日
市、县名称 | 工 程 建 设 情 况 | [8 empty] | 资金使用（万元） | [8 empty] | 项目覆盖 | [5 empty] | 备注
| 建设内容 | 计划 |  | 已 动 工 |  |  | 已 竣 工 |  |  | 计划资金 |  |  |  |  | 已投资 | 占计划% | 完成报账 | 占计划% | 行政村（个） |  |  |  | 受益人口
|  | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划% | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划 | 总计 | 财政专项扶贫资金 |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 小计 | “十三五”贫困村 | 深度贫困村 | 面上村 | 户数 | 人数
[11 empty] | 小计 | 中央资金 | 自治区资金
|  | 1 |  | 2 |  | 3=2/1 | 4 |  | 5=4/1 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9=8/6 | 10 | 11=10/7
桂林市 | 合计 | 378 | 403.164 | 378 | 403.164 | 100% | 378 | 403.104 | 100% | 11863.4029 | 11557.4029 | 11557.4029 | 0 | 306 | 11863.4029 | 100% | 11532.3679 | 99.78% | 300 | 245 | 9 | 46 | 53695 | 198702
| 一、屯级路小计 | 112 | 138.804 | 112 | 138.804 | 100% | 112 | 138.804 | 100% | 4983.3042 | 4983.3042 | 4983.3042 | 0 | 0 | 4983.3042 | 100% | 4961.4582 | 99.56% | 105 | 82 | 3 | 20 | 9835 | 37131
| 1.砂石路 | 14 | 29.48 | 14 | 29.48 | 100% | 14 | 29.48 | 100% | 662.1617 | 662.1617 | 662.1617 | 0 | 0 | 662.1617 | 100% | 660.7517 | 99.79% | 11 | 9 | 1 | 1 | 1059 | 3498
| 2.硬化路 | 98 | 109.324 | 98 | 109.324 | 100% | 98 | 109.324 | 100% | 4321.1425 | 4321.1425 | 4321.1425 | 0 | 0 | 4321.1425 | 100% | 4300.7065 | 99.53% | 94 | 73 | 2 | 19 | 8776 | 33633
| 二、桥梁 | 16 | 264.36 | 16 | 264.36 | 100% | 16 | 264.3 | 100% | 609.6822 | 609.6822 | 609.6822 | 0 | 0 | 609.6822 | 100% | 606.4932 | 99.48% | 14 | 13 | 0 | 1 | 1482 | 5451
| 三、人饮工程 | 61 | 0 | 61 | 0 | 100% | 61 | 0 | 100% | 1666.14 | 1666.14 | 1666.14 | 0 | 0 | 1666.14 | 100% | 1666.14 | 100% | 88 | 80 | 2 | 6 | 16775 | 64273
| 四、其他 | 189 | 0 | 189 | 0 | 100% | 189 | 0 | 100% | 4604.2765 | 4298.2765 | 4298.2765 | 0 | 306 | 4604.2765 | 100% | 4298.2765 | 100% | 93 | 70 | 4 | 19 | 25603 | 91847
龙胜县 | 小计 | 178 | 23.44 | 178 | 23.44 | 100% | 178 | 23.44 | 100% | 2437.67 | 2437.67 | 2437.67 | 0 | 0 | 2437.67 | 100% | 2437.67 | 100% | 108 | 67 | 0 | 41 | 16875 | 60115
| 一、屯级路 | 31 | 23.34 | 31 | 23.34 | 100% | 31 | 23.34 | 100% | 837.84 | 837.84 | 837.84 | 0 | 0 | 837.84 | 100% | 837.84 | 100% | 33 | 17 | 0 | 16 | 1191 | 4600
| 1.砂石路 | 4 | 2.86 | 4 | 2.86 | 100 | 4 | 2.86 | 100 | 48.8 | 48.8 | 48.8 |  |  | 48.8 | 100 | 48.8 | 100% | 3 | 2 |  | 1 | 134 | 453
| 2.硬化路 | 27 | 20.48 | 27 | 20.48 | 100 | 27 | 20.48 | 100 | 789.04 | 789.04 | 789.04 |  |  | 789.04 | 100 | 789.04 | 100% | 30 | 15 |  | 15 | 1057 | 4147
| 二、桥梁 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 100 | 1 | 0.1 | 100 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 100 | 8 | 100% | 1 |  |  | 1 | 47 | 198
| 三、人饮工程 | 20 |  | 20 |  | 100 | 20 |  | 100 | 300 | 300 | 300 |  |  | 300 | 100 | 300 | 100% | 20 | 14 |  | 6 | 574 | 2330
| 四、其他 | 126 |  | 126 |  | 100 | 126 |  | 100 | 1291.83 | 1291.83 | 1291.83 |  |  | 1291.83 | 100 | 1291.83 | 100% | 54 | 36 |  | 18 | 15063 | 52987
资源县 | 小计 | 24 | 44.38 | 24 | 44.38 | 100% | 24 | 44.32 | 100% | 840.1879 | 840.1879 | 840.1879 | 0 | 0 | 840.1879 | 100% | 840.1879 | 100% | 18 | 17 | 1 | 0 | 1169 | 3925
| 一、屯级路 | 4 | 16.7 | 4 | 16.7 | 100% | 4 | 16.7 | 100% | 477.3897 | 477.3897 | 477.3897 | 0 | 0 | 477.3897 | 100% | 477.3897 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 131 | 422
| 1.砂石路 | 3 | 14.3 | 3 | 14.3 | 100 | 3 | 14.3 | 100 | 367.0681 | 367.0681 | 367.0681 |  |  | 367.0681 | 100 | 367.0681 | 100% | 1 | 1 |  |  | 108 | 343
| 2.硬化路 | 1 | 2.4 | 1 | 2.4 | 100 | 1 | 2.4 | 100 | 110.3216 | 110.3216 | 110.3216 |  |  | 110.3216 | 100 | 110.3216 | 100% | 1 | 1 |  |  | 23 | 79
| 二、桥梁 | 1 | 27.68 | 1 | 27.68 | 100 | 1 | 27.62 | 100 | 82.7982 | 82.7982 | 82.7982 |  |  | 82.7982 | 100 | 82.7982 | 100% | 1 | 1 |  |  | 221 | 643
| 三、人饮工程 | 19 |  | 19 |  | 100 | 19 |  | 100 | 280 | 280 | 280 |  |  | 280 | 100 | 280 | 100% | 15 | 14 | 1 |  | 817 | 2860
四、其他
灌阳县 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
恭城县 | 小计 | 20 | 96.7 | 20 | 96.7 | 100% | 20 | 96.7 | 100% | 834.5 | 834.5 | 834.5 | 0 | 0 | 834.5 | 100% | 809.465 | 97% | 20 | 20 | 0 | 0 | 1561 | 6102
| 一、屯级路 | 16 | 23.7 | 16 | 23.7 | 100% | 16 | 23.7 | 100% | 728.2 | 728.2 | 728.2 | 0 | 0 | 728.2 | 100% | 706.354 | 97% | 16 | 16 | 0 | 0 | 1091 | 4307
| 1.砂石路 | 2 | 3.8 | 2 | 3.8 | 100 | 2 | 3.8 | 100 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 100 | 45.59 | 97 | 2 | 2 |  |  | 226 | 801
| 2.硬化路 | 14 | 19.9 | 14 | 19.9 | 100 | 14 | 19.9 | 100 | 681.2 | 681.2 | 681.2 | 0 | 0 | 681.2 | 100 | 660.764 | 97 | 14 | 14 |  |  | 865 | 3506
| 二、桥梁 | 4 | 73 | 4 | 73 | 100 | 4 | 73 | 100 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 0 | 0 | 106.3 | 100 | 103.111 | 97 | 4 | 4 |  |  | 470 | 1795
三、人饮工程
四、其他
全州县 | 小计 | 43 | 25.09 | 43 | 25.09 | 100% | 43 | 25.09 | 100% | 2858 | 2858 | 2858 | 0 | 0 | 2858 | 100% | 2858 | 100% | 26 | 21 | 4 | 1 | 6694 | 25451
| 一、屯级路 | 11 | 12.09 | 11 | 12.09 | 100% | 11 | 12.09 | 100% | 405.49 | 405.49 | 405.49 | 0 | 0 | 405.49 | 100% | 405.49 | 100% | 11 | 9 | 2 | 0 | 1761 | 6695
| 1.砂石路 | 3 | 8.07 | 3 | 8.07 | 100 | 3 | 8.07 | 100 | 180.8 | 180.8 | 180.8 |  |  | 180.8 | 100% | 180.8 | 100% | 3 | 2 | 1 |  | 477 | 1454
| 2.硬化路 | 8 | 4.02 | 8 | 4.02 | 100 | 8 | 4.02 | 100 | 224.69 | 224.69 | 224.69 |  |  | 224.69 | 100% | 224.69 | 100% | 8 | 7 | 1 |  | 1284 | 5241
| 二、桥梁 | 1 | 13 | 1 | 13 | 100 | 1 | 13 | 100 | 87 | 87 | 87 |  |  | 87 | 100% | 87 | 100% | 1 | 1 |  |  | 58 | 210
| 三、人饮工程 | 4 |  | 4 |  | 100 | 4 |  | 100 | 158.94 | 158.94 | 158.94 |  |  | 158.94 | 100% | 158.94 | 100% | 4 | 4 |  |  | 399 | 1432
| 四、其他 | 27 |  | 27 |  | 100 | 27 |  | 100 | 2206.57 | 2206.57 | 2206.57 |  |  | 2206.57 | 100% | 2206.57 | 100% | 10 | 7 | 2 | 1 | 4476 | 17114
兴安县 | 小计 | 13 | 14.013 | 13 | 14.013 | 100% | 13 | 14.013 | 100% | 546.48 | 546.48 | 546.48 | 0 | 0 | 546.48 | 100% | 546.48 | 100% | 11 | 11 | 0 | 0 | 1482 | 4700
| 一、屯级路 | 13 | 14.013 | 13 | 14.013 | 100% | 13 | 14.013 | 100% | 546.48 | 546.48 | 546.48 | 0 | 0 | 546.48 | 100% | 546.48 | 100% | 11 | 11 | 0 | 0 | 1482 | 4700
1.砂石路
| 2.硬化路 | 13 | 14.013 | 13 | 14.013 | 100 | 13 | 14.013 | 100 | 546.48 | 546.48 | 546.48 |  |  | 546.48 | 100 | 546.48 | 100 | 11 | 11 |  |  | 1482 | 4700
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
灵川县 | 小计 | 32 | 96.495 | 32 | 96.495 | 100% | 32 | 96.495 | 100% | 1369 | 1369 | 1369 | 0 | 0 | 1369 | 100% | 1369 | 100% | 23 | 21 | 2 | 0 | 3713 | 13389
| 一、屯级路 | 9 | 18.495 | 9 | 18.495 | 100% | 9 | 18.495 | 100% | 595.48 | 595.48 | 595.48 | 0 |  | 595.48 | 100% | 595.48 | 100% | 6 | 6 | 0 | 0 | 705 | 2859
1.砂石路
| 2.硬化路 | 9 | 18.495 | 9 | 18.495 | 100 | 9 | 18.495 | 100% | 595.48 | 595.48 | 595.48 |  |  | 595.48 | 100% | 595.48 | 100% | 6 | 6 |  |  | 705 | 2859
| 二、桥梁 | 5 | 78 | 5 | 78 | 100 | 5 | 78 | 100% | 71.75 | 71.75 | 71.75 |  |  | 71.75 | 100% | 71.75 | 100% | 3 | 3 |  |  | 286 | 1109
| 三、人饮工程 | 9 |  | 9 |  | 100 | 9 |  | 100% | 448 | 448 | 448 |  |  | 448 | 100% | 448 | 100% | 7 | 7 |  |  | 2514 | 8998
| 四、其他 | 9 |  | 9 |  | 100 | 9 |  | 100% | 253.77 | 253.77 | 253.77 |  |  | 253.77 | 100% | 253.77 | 100% | 7 | 5 | 2 |  | 208 | 423
永福县 | 小计 | 20 | 40.05 | 20 | 40.05 | 100% | 20 | 40.05 | 100% | 620 | 620 | 620 | 0 | 0 | 620 | 100% | 620 | 100% | 20 | 18 | 0 | 2 | 2039 | 8467
| 一、屯级路 | 9 | 9.05 | 9 | 9.05 | 100% | 9 | 9.05 | 100% | 402 | 402 | 402 | 0 | 0 | 402 | 100% | 402 | 100% | 9 | 7 | 0 | 2 | 796 | 3317
| 1.砂石路 | 1 | 0.45 | 1 | 0.45 | 100 | 1 | 0.45 | 100 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 100 | 8 | 100 | 1 | 1 |  |  | 99 | 374
| 2.硬化路 | 8 | 8.6 | 8 | 8.6 | 100 | 8 | 8.6 | 100 | 394 | 394 | 394 |  |  | 394 | 100 | 394 | 100 | 8 | 6 |  | 2 | 697 | 2943
| 二、桥梁 | 2 | 31 | 2 | 31 | 100 | 2 | 31 | 100 | 51 | 51 | 51 |  |  | 51 | 100 | 51 | 100 | 2 | 2 |  |  | 110 | 469
| 三、人饮工程 | 3 |  | 3 |  | 100 | 3 |  | 100 | 69 | 69 | 69 |  |  | 69 | 100 | 69 | 100 | 3 | 3 |  |  | 214 | 755
| 四、其他 | 6 |  | 6 |  | 100 | 6 |  | 100 | 98 | 98 | 98 |  |  | 98 | 100 | 98 | 100 | 6 | 6 |  |  | 919 | 3926
平乐县 | 小计 | 12 | 9.12 | 12 | 9.12 | 100% | 12 | 9.12 | 100% | 460.2 | 460.2 | 460.2 | 0 | 0 | 460.2 | 100% | 460.2 | 100% | 10 | 8 | 2 | 0 | 1013 | 3965
| 一、屯级路 | 7 | 9.12 | 7 | 9.12 | 100% | 7 | 9.12 | 100% | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | 360 | 100% | 360 | 100% | 5 | 4 | 1 | 0 | 756 | 3067
1.砂石路
| 2.硬化路 | 7 | 9.12 | 7 | 9.12 | 100 | 7 | 9.12 | 100 | 360 | 360 | 360 |  |  | 360 | 100 | 360 | 100 | 5 | 4 | 1 |  | 756 | 3067
二、桥梁
| 三、人饮工程 | 5 |  | 5 |  | 100 | 5 |  | 100 | 100.2 | 100.2 | 100.2 |  |  | 100.2 | 100 | 100.2 | 100 | 5 | 4 | 1 |  | 257 | 898
四、其他
荔浦市 | 小计 | 17 | 2.45 | 17 | 2.45 | 100% | 17 | 2.45 | 100% | 979 | 673 | 673 | 0 | 306 | 979 | 100% | 673 | 100% | 46 | 44 | 0 | 2 | 15786 | 60626
| 一、屯级路 | 2 | 2.45 | 2 | 2.45 | 100% | 2 | 2.45 | 100% | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | 128 | 100% | 128 | 100% | 2 | 0 | 0 | 2 | 395 | 1694
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 2 | 2.45 | 2 | 2.45 | 100 | 2 | 2.45 | 100 | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | 128 | 100% | 128 | 100% | 2 | 0 | 0 | 2 | 395 | 1694
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 1 |  | 1 |  | 100 | 1 |  | 100 | 310 | 310 | 310 | 0 | 0 | 310 | 100% | 310 | 100% | 34 | 34 | 0 | 0 | 12000 | 47000
| 四、其他 | 14 |  | 14 |  | 100 | 14 |  | 100 | 541 | 235 | 235 | 0 | 306 | 541 | 100% | 235 | 100% | 10 | 10 | 0 | 0 | 3391 | 11932
阳朔县 | 小计 | 9 | 44.621 | 9 | 44.621 | 100% | 9 | 44.621 | 100% | 558.365 | 558.365 | 558.365 | 0 | 0 | 558.365 | 100% | 558.365 | 100% | 9 | 9 | 0 | 0 | 2747 | 9615
| 一、屯级路 | 3 | 3.041 | 3 | 3.041 | 100% | 3 | 3.041 | 100% | 174.801 | 174.801 | 174.801 | 0 | 0 | 174.801 | 100% | 174.801 | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 1156 | 4030
1.砂石路
| 2.硬化路 | 3 | 3.041 | 3 | 3.041 | 100 | 3 | 3.041 | 100 | 174.801 | 174.801 | 174.801 |  |  | 174.801 | 100 | 174.801 | 100 | 3 | 3 |  |  | 1156 | 4030
| 二、桥梁 | 2 | 41.58 | 2 | 41.58 | 100 | 2 | 41.58 | 100 | 202.834 | 202.834 | 202.834 |  |  | 202.834 | 100 | 202.834 | 100 | 2 | 2 |  |  | 290 | 1027
三、人饮工程
| 四、其他 | 4 |  | 4 |  | 100 | 4 |  | 100 | 180.73 | 180.73 | 180.73 |  |  | 180.73 | 100 | 180.73 | 100 | 4 | 4 |  |  | 1301 | 4558
临桂区 | 小计 | 3 | 5.61 | 3 | 5.61 | 100% | 3 | 5.61 | 100% | 252 | 252 | 252 | 0 | 0 | 252 | 100% | 252 | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 141 | 583
| 一、屯级路 | 3 | 5.61 | 3 | 5.61 | 100% | 3 | 5.61 | 100% | 252 | 252 | 252 | 0 | 0 | 252 | 100% | 252 | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 141 | 583
1.砂石路
| 2.硬化路 | 3 | 5.61 | 3 | 5.61 | 100 | 3 | 5.61 | 100 | 252 | 252 | 252 | 0 | 0 | 252 | 100 | 252 | 100 | 3 | 3 |  |  | 141 | 583
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
雁山区 | 小计 | 7 | 1.195 | 7 | 1.195 | 100% | 7 | 1.195 | 100% | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 100% | 108 | 100% | 6 | 6 | 0 | 0 | 475 | 1764
| 一、屯级路 | 4 | 1.195 | 4 | 1.195 | 100% | 4 | 1.195 | 100% | 75.6235 | 75.6235 | 75.6235 | 0 | 0 | 75.6235 | 100% | 75.6235 | 100% | 4 | 4 | 0 | 0 | 230 | 857
| 1.砂石路 | 1 |  | 1 |  | 100 | 1 |  | 100 | 10.4936 | 10.4936 | 10.4936 |  |  | 10.4936 | 100 | 10.4936 | 100 | 1 | 1 |  |  | 15 | 73
| 2.硬化路 | 3 | 1.195 | 3 | 1.195 | 100 | 3 | 1.195 | 100 | 65.1299 | 65.1299 | 65.1299 |  |  | 65.1299 | 100 | 65.1299 | 100 | 3 | 3 |  |  | 215 | 784
二、桥梁
三、人饮工程
| 四、其他 | 3 |  | 3 |  | 100 | 3 |  | 100 | 32.3765 | 32.3765 | 32.3765 |  |  | 32.3765 | 100 | 32.3765 | 100 | 2 | 2 |  |  | 245 | 907
| 领导签字:张志坚 | [14 empty] | 填报人及联系电话：陈小明 0773-2848442
注：1.占比按第一行提示栏公式统计。
2.如有特殊情况，请在“备注”中说明。
3.如各县有表中所列类别以外的项目，请填在“其他”栏，并简述项目内容，只用统计数量和资金额。
4.“项目覆盖”栏中，“十三五”贫困村指“十三五”期间确定的5000个贫困村，深度贫困村为2017年确定的1490个深度贫困村。如村存在重合，注意在总数合计时不计重合数。
5.“项目覆盖”栏中，“受益人口”指建档立卡贫困户和享受后续扶持待遇的摘帽户。

## 2019年政府新增债券
2019年政府新增债券扶贫基础设施项目进度报表
填报单位（盖章）： 桂林市扶贫办 | [18 empty] | 填报时间： |  | 2020年 8 月 25 日
市、县名称 | 工 程 建 设 情 况 | [8 empty] | 资金使用（万元） | [8 empty] | 项目覆盖 | [5 empty] | 备注
| 建设内容 | 计划 |  | 已 动 工 |  |  | 已 竣 工 |  |  | 计划资金 |  |  |  |  | 已投资 | 占计划% | 完成报账 | 占计划% | 行政村（个） |  |  |  | 受益人口
|  | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划% | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划 | 总计 | 财政专项扶贫资金 |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 小计 | “十三五”贫困村 | 深度贫困村 | 面上村 | 户数 | 人数
[11 empty] | 小计 | 中央资金 | 自治区资金
|  | 1 |  | 2 |  | 3=2/1 | 4 |  | 5=4/1 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9=8/6 | 10 | 11=10/7
桂林市 | 合计 | 107 | 77.421 | 107 | 77.421 | 100% | 107 | 77.421 | 100% | 3882 | 3882 | 0 | 3882 | 0 | 3882 | 100% | 3882 | 100% | 72 | 41 | 8 | 23 | 19731 | 71137
| 一、屯级路小计 | 70 | 112.816 | 70 | 112.816 | 100% | 70 | 112.816 | 100% | 1975.9393 | 1975.9393 | 0 | 1975.9393 | 0 | 1975.9393 | 100% | 1975.9393 | 100% | 45 | 20 | 3 | 22 | 13291 | 48850
| 1.砂石路 | 70 | 112.816 | 70 | 112.816 | 100% | 70 | 112.816 | 100% | 1975.9393 | 1975.9393 | 0 | 1975.9393 | 0 | 1975.9393 | 100% | 1975.9393 | 100% | 45 | 20 | 3 | 22 | 13291 | 48850
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 14 | 336 | 14 | 336 | 100% | 14 | 336 | 100% | 980.5222 | 980.5222 | 0 | 980.5222 | 0 | 980.5222 | 100% | 980.5222 | 100% | 13 | 11 | 2 | 0 | 2794 | 9553
| 三、人饮工程 | 14 | 0 | 14 | 0 | 100% | 14 | 0 | 100% | 382.6 | 382.6 | 0 | 382.6 | 0 | 382.6 | 100% | 382.6 | 100% | 5 | 5 | 0 | 0 | 1237 | 4414
| 四、其他 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100% | 9 | 0 | 100% | 542.9385 | 542.9385 | 0 | 542.9385 | 0 | 542.9385 | 100% | 542.9385 | 100% | 9 | 5 | 3 | 1 | 2409 | 8320
龙胜县 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
资源县 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
灌阳县 | 小计 | 53 |  | 53 |  | 100% | 53 |  | 100% | 1882 | 1882 | 0 | 1882 | 0 | 1882 | 100% | 1882 | 100% | 42 | 20 | 7 | 15 | 11982 | 42561
| 一、屯级路 | 33 | 35.395 | 33 | 35.395 | 100% | 33 | 35.395 | 100% | 775.9393 | 775.9393 | 0 | 775.9393 | 0 | 775.9393 | 100% | 775.9393 | 100% | 23 | 5 | 3 | 15 | 7536 | 27094
| 1.砂石路 | 33 | 35.395 | 33 | 35.395 | 100% | 33 | 35.395 | 100% | 775.9393 | 775.9393 |  | 775.9393 |  | 775.9393 | 100% | 775.9393 | 100% | 23 | 5 | 3 | 15 | 7536 | 27094
| 2.硬化路 | [14 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 二、桥梁 | 14 | 336 | 14 | 336 | 100% | 14 | 336 | 100% | 980.5222 | 980.5222 |  | 980.5222 |  | 980.5222 | 100% | 980.5222 | 100% | 13 | 11 | 2 |  | 2794 | 9553
三、人饮工程
| 四、其他 | 6 |  | 6 |  | 100% | 6 |  | 100% | 125.5385 | 125.5385 |  | 125.5385 |  | 125.5385 | 100% | 125.5385 | 100% | 6 | 4 | 2 |  | 1652 | 5914
恭城县 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
全州县 | 小计 | 54 | 77.421 | 54 | 77.421 | 100% | 54 | 77.421 | 100% | 2000 | 2000 | 0 | 2000 |  | 2000 | 100% | 2000 | 100% | 30 | 21 | 1 | 8 | 7749 | 28576
| 一、屯级路 | 37 | 77.421 | 37 | 77.421 | 100% | 37 | 77.421 | 100% | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 100% | 1200 | 100% | 22 | 15 | 0 | 7 | 5755 | 21756
| 1.砂石路 | 37 | 77.421 | 37 | 77.421 | 100% | 37 | 77.421 | 100% | 1200 | 1200 |  | 1200 |  | 1200 | 100% | 1200 | 100% | 22 | 15 |  | 7 | 5755 | 21756
2.硬化路
二、桥梁
| 三、人饮工程 | 14 |  | 14 |  | 100% | 14 |  | 100% | 382.6 | 382.6 |  | 382.6 |  | 382.6 | 100% | 382.6 | 100% | 5 | 5 |  |  | 1237 | 4414
| 四、其他 | 3 |  | 3 |  | 100% | 3 |  | 100% | 417.4 | 417.4 |  | 417.4 |  | 417.4 | 100% | 417.4 | 100% | 3 | 1 | 1 | 1 | 757 | 2406
兴安县 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
灵川县 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
永福县 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平乐县 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
荔浦市 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
阳朔县 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
临桂区 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
雁山区 | 小计
一、屯级路
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
| 领导签字:张志坚 | [14 empty] | 填报人及联系电话：陈小明 0773-2848442
注：1.占比按第一行提示栏公式统计。
2.如有特殊情况，请在“备注”中说明。
3.如各县有表中所列类别以外的项目，请填在“其他”栏，并简述项目内容，只用统计数量和资金额。
4.“项目覆盖”栏中，“十三五”贫困村指“十三五”期间确定的5000个贫困村，深度贫困村为2017年确定的1490个深度贫困村。如村存在重合，注意在总数合计时不计重合数。
5.“项目覆盖”栏中，“受益人口”指建档立卡贫困户和享受后续扶持待遇的摘帽户。

## 2019年第二批自治区
2019年第二批自治区资金扶贫基础设施项目进度报表
填报单位（盖章）： 桂林市扶贫办 | [18 empty] | 填报时间： |  | 2020年 8 月 25日
市、县名称 | 工 程 建 设 情 况 | [8 empty] | 资金使用（万元） | [8 empty] | 项目覆盖 | [5 empty] | 备注
| 建设内容 | 计划 |  | 已 动 工 |  |  | 已 竣 工 |  |  | 计划资金 |  |  |  |  | 已投资 | 占计划% | 完成报账 | 占计划% | 行政村（个） |  |  |  | 受益人口
|  | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划% | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划 | 总计 | 财政专项扶贫资金 |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 小计 | “十三五”贫困村 | 深度贫困村 | 面上村 | 户数 | 人数
[11 empty] | 小计 | 中央资金 | 自治区资金
|  | 1 |  | 2 |  | 3=2/1 | 4 |  | 5=4/1 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9=8/6 | 10 | 11=10/7
桂林市 | 合计 | 533 | 1319.246 | 533 | 1319.246 | 100% | 533 | 1319.246 | 100% | 17982.7683 | 17854.7683 | 0 | 17854.7683 | 128 | 17982.7683 | 100% | 17668.9618 | 98.96% | 362 | 260 | 37 | 88 | 53898 | 201462
| 一、屯级路小计 | 176 | 218.616 | 176 | 218.616 | 100% | 176 | 218.616 | 100% | 8843.6364 | 8843.6364 | 0 | 8843.6364 | 0 | 8843.6364 | 100% | 8746.0004 | 98.9% | 147 | 78 | 18 | 57 | 20782 | 77436
| 1.砂石路 | 15 | 19.807 | 15 | 19.807 | 100% | 15 | 19.807 | 100% | 605.1371 | 605.1371 | 0 | 605.1371 | 0 | 605.1371 | 100% | 605.1371 | 100% | 14 | 10 | 1 | 4 | 1458 | 5136
| 2.硬化路 | 161 | 198.809 | 161 | 198.809 | 100% | 161 | 198.809 | 100% | 8238.4993 | 8238.4993 | 0 | 8238.4993 | 0 | 8238.4993 | 100% | 8140.8633 | 98.81% | 133 | 68 | 17 | 53 | 19324 | 72300
| 二、桥梁 | 29 | 952.5 | 29 | 952.5 | 100% | 29 | 952.5 | 100% | 1205.79 | 1077.79 | 0 | 1077.79 | 128 | 1205.79 | 100% | 1038.52 | 96.36% | 26 | 21 | 2 | 3 | 4928 | 19210
| 三、人饮工程 | 82 | 148.13 | 82 | 148.13 | 100% | 82 | 148.13 | 100% | 1651.8396 | 1651.8396 | 0 | 1651.8396 | 0 | 1651.8396 | 100% | 1651.8396 | 100% | 61 | 60 | 1 | 4 | 4314 | 16961
| 四、其他 | 246 | 0 | 246 | 0 | 100% | 246 | 0 | 100% | 6281.5023 | 6281.5023 | 0 | 6281.5023 | 0 | 6281.5023 | 100% | 6232.6018 | 99.22% | 128 | 101 | 16 | 24 | 23874 | 87855
龙胜县 | 小计 | 166 | 66.41 | 166 | 66.41 | 100% | 166 | 66.41 | 100% | 3215.37 | 3215.37 | 0 | 3215.37 | 0 | 3215.37 | 100% | 3215.37 | 100% | 89 | 58 | 0 | 38 | 10289 | 40827
| 一、屯级路 | 59 | 66.41 | 59 | 66.41 | 100% | 59 | 66.41 | 100% | 2418.77 | 2418.77 | 0 | 2418.77 | 0 | 2418.77 | 100% | 2418.77 | 100% | 37 | 19 | 0 | 21 | 2220 | 8852
| 1.砂石路 | 6 | 6.92 | 6 | 6.92 | 100 | 6 | 6.92 | 100 | 214.53 | 214.53 |  | 214.53 |  | 214.53 | 100 | 214.53 | 100% | 5 | 4 |  | 1 | 416 | 1542
| 2.硬化路 | 53 | 59.49 | 53 | 59.49 | 100 | 53 | 59.49 | 100 | 2204.24 | 2204.24 |  | 2204.24 |  | 2204.24 | 100 | 2204.24 | 100% | 32 | 15 |  | 20 | 1804 | 7310
二、桥梁
| 三、人饮工程 | 25 |  | 25 |  |  | 25 |  | 100 | 300 | 300 |  | 300 |  | 300 | 100 | 300 | 100% | 20 | 20 |  | 4 | 1021 | 4549
| 四、其他 | 82 |  | 82 |  |  | 82 |  | 100 | 496.6 | 496.6 |  | 496.6 |  | 496.6 | 100 | 496.6 | 100% | 32 | 19 |  | 13 | 7048 | 27426
资源县 | 小计 | 109 | 63.545 | 109 | 63.545 | 100% | 109 | 63.545 | 100% | 4564 | 4564 | 0 | 4564 | 0 | 4564 | 100% | 4564 | 100% | 65 | 49 | 18 | 13 | 7509 | 25157
| 一、屯级路 | 19 | 31.545 | 19 | 31.545 | 100% | 19 | 31.545 | 100% | 1331.0501 | 1331.0501 | 0 | 1331.0501 | 0 | 1331.0501 | 100% | 1331.0501 | 100% | 19 | 9 | 5 | 8 | 842 | 2963
| 1.砂石路 | 2 | 4.2 | 2 | 4.2 | 100 | 2 | 4.2 | 100 | 118.4228 | 118.4228 |  | 118.4228 |  | 118.4228 | 100 | 118.4228 | 100 | 2 | 2 | 1 |  | 60 | 233
| 2.硬化路 | 17 | 27.345 | 17 | 27.345 | 100 | 17 | 27.345 | 100 | 1212.6273 | 1212.6273 |  | 1212.6273 |  | 1212.6273 | 100 | 1212.6273 | 97.1 | 17 | 7 | 4 | 8 | 782 | 2730
| 二、桥梁 | 3 | 32 | 3 | 32 | 100 | 3 | 32 | 66.7 | 93.8 | 93.8 |  | 93.8 |  | 93.8 | 100 | 93.8 | 97.7 | 3 | 2 | 1 |  | 213 | 882
三、人饮工程
| 四、其他 | 87 |  | 87 |  | 100 | 87 |  | 100% | 3139.1499 | 3139.1499 |  | 3139.1499 |  | 3139.1499 | 100 | 3139.1499 | 99.8 | 43 | 38 | 12 | 5 | 6454 | 21312
灌阳县 | 小计 | 8 | 0.21 | 8 | 0.21 | 100% | 8 | 0.21 | 100% | 155.4378 | 155.4378 | 0 | 155.4378 | 0 | 155.4378 | 100% | 155.4378 | 100% | 6 | 5 | 1 | 0 | 588 | 2107
| 一、屯级路 | 2 | 0.21 | 2 | 0.21 | 100% | 2 | 0.21 | 100% | 22.9513 | 22.9513 | 0 | 22.9513 | 0 | 22.9513 | 100% | 22.9513 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 229 | 928
| 1.砂石路 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 | 100 | 1 | 0.09 | 100 | 12.9193 | 12.9193 |  | 12.9193 |  | 12.9193 | 100 | 12.9193 | 100 | 1 | 1 |  |  | 28 | 118
| 2.硬化路 | 1 | 0.12 | 1 | 0.12 | 100 | 1 | 0.12 | 100 | 10.032 | 10.032 |  | 10.032 |  | 10.032 | 100 | 10.032 | 100 | 1 | 1 |  |  | 201 | 810
二、桥梁
| 三、人饮工程 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | [6 empty] | 100 |  | 100
| 四、其他 | 6 |  | 6 |  | 100 | 6 |  | 100 | 132.4865 | 132.4865 |  | 132.4865 |  | 132.4865 | 100 | 132.4865 | 99 | 4 | 3 | 1 |  | 359 | 1179
恭城县 | 小计 | 29 | 35.34 | 29 | 35.34 | 100% | 29 | 35.34 | 100% | 1058 | 1058 | 0 | 1058 | 0 | 1058 | 100% | 1026.26 | 97% | 24 | 24 | 1 | 0 | 2109 | 8491
| 一、屯级路 | 17 | 27.34 | 17 | 27.34 | 100% | 17 | 27.34 | 100% | 949 | 949 | 0 | 949 | 0 | 949 | 100% | 920.53 | 97% | 15 | 15 | 0 | 0 | 1191 | 4723
1.砂石路
| 2.硬化路 | 17 | 27.34 | 17 | 27.34 | 100 | 17 | 27.34 | 100 | 949 | 949 | 0 | 949 | 0 | 949 | 100 | 920.53 | 97% | 15 | 15 |  |  | 1191 | 4723
| 二、桥梁 | 1 | 8 | 1 | 8 | 100 | 1 | 8 | 100 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100 | 8.73 | 97% | 1 | 1 |  |  | 279 | 1056
| 三、人饮工程 | [16 empty] | #DIV/0!
| 四、其他 | 11 |  | 11 |  | 100 | 11 |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  | 100 | 100 | 97 | 97% | 8 | 8 | 1 |  | 639 | 2712
全州县 | 小计 | 49 | 300.402 | 49 | 300.402 | 100% | 49 | 300.402 | 100% | 3558 | 3558 | 0 | 3558 | 0 | 3558 | 100% | 3403.9335 | 95.67% | 45 | 28 | 14 | 3 | 10910 | 40251
| 一、屯级路 | 23 | 38.902 | 23 | 38.902 | 100% | 23 | 38.902 | 100% | 1905.27 | 1905.27 | 0 | 1905.27 | 0 | 1905.27 | 100% | 1836.104 | 96.37% | 21 | 7 | 12 | 2 | 6983 | 26690
| 1.砂石路 | 2 | 4.47 | 2 | 4.47 | 100 | 2 | 4.47 | 100% | 171.95 | 171.95 |  | 171.95 |  | 171.95 | 100% | 171.95 | 100% | 2 |  |  | 2 | 556 | 1830
| 2.硬化路 | 21 | 34.432 | 21 | 34.432 | 100 | 21 | 34.432 | 100% | 1733.32 | 1733.32 |  | 1733.32 |  | 1733.32 | 100% | 1664.154 | 96.01% | 19 | 7 | 12 |  | 6427 | 24860
| 二、桥梁 | 6 | 261.5 | 6 | 261.5 | 100 | 6 | 261.5 | 100% | 390 | 390 |  | 390 |  | 390 | 100% | 351 | 90% | 6 | 6 |  |  | 1022 | 3382
| 三、人饮工程 | 9 |  | 9 |  | 100 | 9 |  | 100% | 344.72 | 344.72 |  | 344.72 |  | 344.72 | 100% | 344.72 | 100% | 9 | 8 | 1 |  | 777 | 2735
| 四、其他 | 11 |  | 11 |  |  | 11 |  | 100% | 918.01 | 918.01 |  | 918.01 |  | 918.01 | 100% | 872.1095 | 95% | 9 | 7 | 1 | 1 | 2128 | 7444
兴安县 | 小计 | 23 | 7.21 | 23 | 7.21 | 100% | 23 | 7.21 | 100% | 406.34 | 406.34 | 0 | 406.34 | 0 | 406.34 | 100% | 406.34 | 100% | 15 | 15 | 0 | 0 | 1385 | 4155
| 一、屯级路 | 9 | 7.21 | 9 | 7.21 | 100% | 9 | 7.21 | 100% | 229.92 | 229.92 | 0 | 229.92 | 0 | 229.92 | 100% | 229.92 | 100% | 8 | 8 | 0 | 0 | 554 | 1772
| 1.砂石路 | 2 | 2.476 | 2 | 2.476 | 100 | 2 | 2.476 | 100 | 47.96 | 47.96 |  | 47.96 |  | 47.96 | 100 | 47.96 | 100% | 2 | 2 |  |  | 148 | 438
| 2.硬化路 | 7 | 4.734 | 7 | 4.734 | 100 | 7 | 4.734 | 100 | 181.96 | 181.96 |  | 181.96 |  | 181.96 | 100 | 181.96 | 100% | 6 | 6 |  |  | 406 | 1334
| 二、桥梁 | [16 empty] | #DIV/0!
| 三、人饮工程 | 14 |  | 14 |  | 100 | 14 |  | 100 | 176.42 | 176.42 |  | 176.42 |  | 176.42 | 100 | 176.42 | 100% | 7 | 7 |  |  | 831 | 2383
四、其他
灵川县 | 小计 | 48 | 266.28 | 48 | 266.28 | 100% | 48 | 266.28 | 100% | 1120 | 1120 | 0 | 1120 | 0 | 1120 | 100% | 1120 | 100% | 29 | 26 | 2 | 1 | 3021 | 12913
| 一、屯级路 | 3 | 3.15 | 3 | 3.15 | 100% | 3 | 3.15 | 100% | 98.4 | 98.4 | 0 | 98.4 |  | 98.4 | 100% | 98.4 | 100% | 2 | 1 | 0 | 1 | 262 | 1037
1.砂石路
| 2.硬化路 | 3 | 3.15 | 3 | 3.15 | 100 | 3 | 3.15 | 100 | 98.4 | 98.4 |  | 98.4 |  | 98.4 | 100 | 98.4 | 100 | 2 | 1 |  | 1 | 262 | 1037
| 二、桥梁 | 2 | 165 | 2 | 165 | 100 | 2 | 165 | 100 | 70.29 | 70.29 |  | 70.29 |  | 70.29 | 100 | 70.29 | 100 | 2 | 1 | 1 |  | 126 | 635
| 三、人饮工程 | 28 | 98.13 | 28 | 98.13 | 100 | 28 | 98.13 | 100 | 692.04 | 692.04 |  | 692.04 |  | 692.04 | 100 | 692.04 | 100 | 19 | 19 |  |  | 1385 | 6152
| 四、其他 | 15 |  | 15 |  | 100 | 15 |  | 100 | 259.27 | 259.27 |  | 259.27 |  | 259.27 | 100 | 259.27 | 100 | 6 | 5 | 1 |  | 1248 | 5089
永福县 | 小计 | 38 | 259.4 | 38 | 259.4 | 100% | 38 | 259.4 | 100% | 1150.2 | 1150.2 | 0 | 1150.2 | 0 | 1150.2 | 100% | 1150.2 | 100% | 36 | 17 | 0 | 19 | 3114 | 13110
| 一、屯级路 | 20 | 15.4 | 20 | 15.4 | 100% | 20 | 15.4 | 100% | 706.8 | 706.8 | 0 | 706.8 | 0 | 706.8 | 100% | 706.8 | 100% | 20 | 4 | 0 | 16 | 1608 | 6474
| 1.砂石路 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 100 | 1 | 0.3 | 100 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 100 | 10 | 100 | 1 |  |  | 1 | 40 | 180
| 2.硬化路 | 19 | 15.1 | 19 | 15.1 | 100 | 19 | 15.1 | 100 | 696.8 | 696.8 |  | 696.8 |  | 696.8 | 100 | 696.8 | 100 | 19 | 4 |  | 15 | 1568 | 6294
| 二、桥梁 | 7 | 244 | 7 | 244 | 100 | 7 | 244 | 100 | 191.7 | 191.7 |  | 191.7 |  | 191.7 | 100 | 191.7 | 100 | 7 | 5 |  | 2 | 621 | 2698
| 三、人饮工程 | 2 |  | 2 |  | 100 | 2 |  | 100 | 16.4 | 16.4 |  | 16.4 |  | 16.4 | 100 | 16.4 | 100 | 2 | 2 |  |  | 50 | 192
| 四、其他 | 9 |  | 9 |  | 100 | 9 |  | 100 | 235.3 | 235.3 |  | 235.3 |  | 235.3 | 100 | 235.3 | 100 | 7 | 6 |  | 1 | 835 | 3746
平乐县 | 小计 | 25 | 267.108 | 25 | 267.108 | 100% | 25 | 267.108 | 100% | 821.49 | 821.49 | 0 | 821.49 | 0 | 821.49 | 100% | 821.49 | 100% | 21 | 20 | 1 | 0 | 3015 | 12379
| 一、屯级路 | 14 | 13.108 | 14 | 13.108 | 100% | 14 | 13.108 | 100% | 489.12 | 489.12 | 0 | 489.12 | 0 | 489.12 | 100% | 489.12 | 100% | 13 | 12 | 1 | 0 | 1139 | 4580
1.砂石路
| 2.硬化路 | 14 | 13.108 | 14 | 13.108 | 100 | 14 | 13.108 | 100 | 489.12 | 489.12 |  | 489.12 |  | 489.12 | 100 | 489.12 | 100 | 13 | 12 | 1 |  | 1139 | 4580
| 二、桥梁 | 9 | 204 | 9 | 204 | 100 | 9 | 204 | 100 | 291 | 291 |  | 291 |  | 291 | 100 | 291 | 100 | 6 | 6 |  |  | 1798 | 7566
| 三、人饮工程 | 2 | 50 | 2 | 50 | 100 | 2 | 50 | 100 | 41.37 | 41.37 |  | 41.37 |  | 41.37 | 100 | 41.37 | 100 | 2 | 2 |  |  | 78 | 233
四、其他
荔浦市 | 小计 | 17 | 51.99 | 17 | 51.99 | 100% | 17 | 51.99 | 100% | 928 | 800 | 0 | 800 | 128 | 928 | 100% | 800 | 100% | 17 | 3 | 0 | 14 | 9917 | 34046
| 一、屯级路 | 9 | 13.99 | 9 | 13.99 | 100% | 9 | 13.99 | 100% | 663 | 663 | 0 | 663 | 0 | 663 | 100% | 663 | 100% | 9 | 0 | 0 | 9 | 5544 | 18622
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 9 | 13.99 | 9 | 13.99 | 100 | 9 | 13.99 | 100 | 663 | 663 | 0 | 663 | 0 | 663 | 100 | 663 | 100% | 9 | 0 | 0 | 9 | 5544 | 18622
| 二、桥梁 | 1 | 38 | 1 | 38 | 100 | 1 | 38 | 50 | 160 | 32 | 0 | 32 | 128 | 160 | 100 | 32 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 869 | 2991
| 三、人饮工程 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 7 |  | 7 |  | 100 | 7 |  | 100 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 | 100 | 105 | 100% | 7 | 3 | 0 | 4 | 3504 | 12433
阳朔县 | 小计 | 7 | 1.351 | 7 | 1.351 | 100% | 7 | 1.351 | 100% | 307.6505 | 307.6505 | 0 | 307.6505 | 0 | 307.6505 | 100% | 307.6505 | 100% | 7 | 7 | 0 | 0 | 725 | 2858
| 一、屯级路 | 1 | 1.351 | 1 | 1.351 | 100% | 1 | 1.351 | 100% | 29.355 | 29.355 | 0 | 29.355 | 0 | 29.355 | 100% | 29.355 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 210 | 795
| 1.砂石路 | 1 | 1.351 | 1 | 1.351 | 100 | 1 | 1.351 | 100 | 29.355 | 29.355 |  | 29.355 |  | 29.355 | 100 | 29.355 | 100 | 1 | 1 |  |  | 210 | 795
2.硬化路
二、桥梁
| 三、人饮工程 | 1 |  | 1 |  | 100 | 1 |  | 100 | 45.8896 | 45.8896 |  | 45.8896 |  | 45.8896 | 100 | 45.8896 | 100 | 1 | 1 |  |  | 119 | 497
| 四、其他 | 5 |  | 5 |  | 100 | 5 |  | 100 | 232.4059 | 232.4059 |  | 232.4059 |  | 232.4059 | 100 | 232.4059 | 100 | 5 | 5 |  |  | 396 | 1566
临桂区 | 小计 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100% | 10 | 0 | 100% | 609 | 609 | 0 | 609 | 0 | 609 | 100% | 609 | 100% | 6 | 6 | 0 | 0 | 1216 | 4791
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
| 三、人饮工程 | 1 |  | 1 |  | 100 | 1 |  | 100 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 100 | 35 | 100 | 1 | 1 |  |  | 53 | 220
| 四、其他 | 9 |  | 9 |  | 100 | 9 |  | 100 | 574 | 574 | 0 | 574 | 0 | 574 | 100 | 574 | 100 | 5 | 5 |  |  | 1163 | 4571
雁山区 | 小计 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 100% | 89.28 | 89.28 | 0 | 89.28 | 0 | 89.28 | 100% | 89.28 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 377
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
| 四、其他 | 4 |  | 4 |  | 100 | 4 |  | 100 | 89.28 | 89.28 |  | 89.28 |  | 89.28 | 100 | 89.28 | 100 | 2 | 2 |  |  | 100 | 377
| 领导签字:张志坚 | [14 empty] | 填报人及联系电话：陈小明 0773-2848442
注：1.占比按第一行提示栏公式统计。
2.如有特殊情况，请在“备注”中说明。
3.如各县有表中所列类别以外的项目，请填在“其他”栏，并简述项目内容，只用统计数量和资金额。
4.“项目覆盖”栏中，“十三五”贫困村指“十三五”期间确定的5000个贫困村，深度贫困村为2017年确定的1490个深度贫困村。如村存在重合，注意在总数合计时不计重合数。
5.“项目覆盖”栏中，“受益人口”指建档立卡贫困户和享受后续扶持待遇的摘帽户。

## 2019年第三批自治区
2019年第三批自治区资金扶贫基础设施项目进度报表
填报单位（盖章）： 桂林市扶贫办 | [18 empty] | 填报时间： |  | 2020年 8月 25 日
市、县名称 | 工 程 建 设 情 况 | [8 empty] | 资金使用（万元） | [8 empty] | 项目覆盖 | [5 empty] | 备注
| 建设内容 | 计划 |  | 已 动 工 |  |  | 已 竣 工 |  |  | 计划资金 |  |  |  |  | 已投资 | 占计划% | 完成报账 | 占计划% | 行政村（个） |  |  |  | 受益人口
|  | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划% | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划 | 总计 | 财政专项扶贫资金 |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 小计 | “十三五”贫困村 | 深度贫困村 | 面上村 | 户数 | 人数
[11 empty] | 小计 | 中央资金 | 自治区资金
|  | 1 |  | 2 |  | 3=2/1 | 4 |  | 5=4/1 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9=8/6 | 10 | 11=10/7
桂林市 | 合计 | 70 | 44.082 | 70 | 44.082 | 100% | 70 | 44.082 | 100% | 1747 | 1747 | 0 | 1747 | 0 | 1747 | 100% | 1747 | 100% | 55 | 39 | 7 | 9 | 8045 | 31193
| 一、屯级路小计 | 14 | 19.042 | 14 | 19.042 | 100% | 14 | 19.042 | 100% | 749.24 | 749.24 | 0 | 749.24 | 0 | 749.24 | 100% | 749.24 | 100% | 15 | 10 | 2 | 3 | 3700 | 12790
| 1.砂石路 | 1 | 1.53 | 1 | 1.53 | 100% | 1 | 1.53 | 100% | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 100% | 39 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 150 | 525
| 2.硬化路 | 13 | 17.512 | 13 | 17.512 | 100% | 13 | 17.512 | 100% | 710.24 | 710.24 | 0 | 710.24 | 0 | 710.24 | 100% | 710.24 | 100% | 14 | 9 | 2 | 3 | 3550 | 12265
| 二、桥梁 | 3 | 25.04 | 3 | 25.04 | 100% | 3 | 25.04 | 100% | 64.9 | 64.9 | 0 | 64.9 | 0 | 64.9 | 100% | 64.9 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 669 | 4583
| 三、人饮工程 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 100% | 205.26 | 205.26 | 0 | 205.26 | 0 | 205.26 | 100% | 205.26 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 575 | 1904
| 四、其他 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100% | 50 | 0 | 100% | 727.6 | 727.6 | 0 | 727.6 | 0 | 727.6 | 100% | 727.6 | 100% | 36 | 25 | 5 | 6 | 3101 | 11916
龙胜县 | 小计 | 23 | 1 | 23 | 1 | 100% | 23 | 1 | 100% | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 100% | 250 | 100% | 19 | 13 | 0 | 6 | 1011 | 4433
| 一、屯级路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 100% | 38 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 406
1.砂石路
| 2.硬化路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 38 | 38 |  | 38 |  | 38 | 100% | 38 | 100% | 1 |  |  | 1 | 50 | 406
| 二、桥梁 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 三、人饮工程 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 四、其他 | 22 |  | 22 |  | 100% | 22 |  | 100% | 212 | 212 |  | 212 |  | 212 | 100% | 212 | 100% | 18 | 13 |  | 5 | 961 | 4027
资源县 | 小计 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100% | 5 | 0 | 100% | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 100% | 200 | 100% | 5 | 5 | 0 | 0 | 295 | 1110
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
| 四、其他 | 5 |  | 5 |  | 100% | 5 |  | 100% | 200 | 200 |  | 200 |  | 200 | 100% | 200 | 100% | 5 | 5 |  |  | 295 | 1110
灌阳县 | 小计 | 22 | 3.69 | 22 | 3.69 | 100% | 22 | 3.69 | 100% | 297 | 297 | 0 | 297 | 0 | 297 | 100% | 297 | 100% | 13 | 5 | 7 | 1 | 2031 | 7109
| 一、屯级路 | 3 | 3.69 | 3 | 3.69 | 100% | 3 | 3.69 | 100% | 109.5 | 109.5 | 0 | 109.5 | 0 | 109.5 | 100% | 109.5 | 100% | 3 | 1 | 2 | 0 | 572 | 2002
| 1.砂石路 | 1 | 1.53 | 1 | 1.53 | 100% | 1 | 1.53 | 100% | 39 | 39 |  | 39 |  | 39 | 100% | 39 | 100% | 1 | 1 |  |  | 150 | 525
| 2.硬化路 | 2 | 2.16 | 2 | 2.16 | 100% | 2 | 2.16 | 100% | 70.5 | 70.5 |  | 70.5 |  | 70.5 | 100% | 70.5 | 100% | 2 |  | 2 |  | 422 | 1477
| 二、桥梁 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 三、人饮工程 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 四、其他 | 19 |  | 19 |  | 100% | 19 |  | 100% | 187.5 | 187.5 |  | 187.5 |  | 187.5 | 100% | 187.5 | 100% | 10 | 4 | 5 | 1 | 1459 | 5107
恭城县 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
全州县 | 小计 | 7 | 14.74 | 7 | 14.74 | 100% | 7 | 14.74 | 100% | 550 | 550 | 0 | 550 | 0 | 550 | 100% | 550 | 100% | 7 | 5 | 0 | 2 | 2879 | 11273
| 一、屯级路 | 2 | 7.74 | 2 | 7.74 | 100% | 2 | 7.74 | 100% | 321.74 | 321.74 | 0 | 321.74 | 0 | 321.74 | 100% | 321.74 | 100% | 4 | 2 | 0 | 2 | 2028 | 6372
1.砂石路
| 2.硬化路 | 2 | 7.74 | 2 | 7.74 | 100% | 2 | 7.74 | 100% | 321.74 | 321.74 |  | 321.74 |  | 321.74 | 100% | 321.74 | 100% | 4 | 2 |  | 2 | 2028 | 6372
| 二、桥梁 | 2 | 7 | 2 | 7 | 100% | 2 | 7 | 100% | 23 | 23 |  | 23 |  | 23 | 100% | 23 | 100% | 1 | 1 |  |  | 276 | 2997
| 三、人饮工程 | 3 |  | 3 |  | 100% | 3 |  | 100% | 205.26 | 205.26 |  | 205.26 |  | 205.26 | 100% | 205.26 | 100% | 2 | 2 |  |  | 575 | 1904
四、其他
兴安县 | 小计 | 7 | 5.862 | 7 | 5.862 | 100% | 7 | 5.862 | 100% | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 100% | 250 | 100% | 6 | 6 | 0 | 0 | 283 | 968
| 一、屯级路 | 7 | 5.862 | 7 | 5.862 | 100% | 7 | 5.862 | 100% | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 100% | 250 | 100% | 6 | 6 | 0 | 0 | 283 | 968
1.砂石路
| 2.硬化路 | 7 | 5.862 | 7 | 5.862 | 100% | 7 | 5.862 | 100% | 250 | 250 |  | 250 |  | 250 | 100% | 250 | 100% | 6 | 6 |  |  | 283 | 968
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
灵川县 | 小计 | 6 | 18.79 | 6 | 18.79 | 100% | 6 | 18.79 | 100% | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 100% | 200 | 100% | 5 | 5 | 0 | 0 | 1546 | 6300
| 一、屯级路 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 100% | 1 | 0.75 | 100% | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 100% | 30 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 767 | 3042
1.砂石路
| 2.硬化路 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 100% | 1 | 0.75 | 100% | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 | 100% | 30 | 100% | 1 | 1 |  |  | 767 | 3042
| 二、桥梁 | 1 | 18.04 | 1 | 18.04 | 100% | 1 | 18.04 | 100% | 41.9 | 41.9 |  | 41.9 |  | 41.9 | 100% | 41.9 | 100% | 1 | 1 |  |  | 393 | 1586
| 三、人饮工程 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 四、其他 | 4 |  | 4 |  | 100% | 4 |  | 100% | 128.1 | 128.1 |  | 128.1 |  | 128.1 | 100% | 128.1 | 100% | 3 | 3 |  |  | 386 | 1672
永福县 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平乐县 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
荔浦市 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
阳朔县 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
临桂区 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
雁山区 | 小计
一、屯级路
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
| 领导签字:张志坚 | [14 empty] | 填报人及联系电话：陈小明 0773-2848442
注：1.占比按第一行提示栏公式统计。
2.如有特殊情况，请在“备注”中说明。
3.如各县有表中所列类别以外的项目，请填在“其他”栏，并简述项目内容，只用统计数量和资金额。
4.“项目覆盖”栏中，“十三五”贫困村指“十三五”期间确定的5000个贫困村，深度贫困村为2017年确定的1490个深度贫困村。如村存在重合，注意在总数合计时不计重合数。
5.“项目覆盖”栏中，“受益人口”指建档立卡贫困户和享受后续扶持待遇的摘帽户。

## 2020年提前批资金
2020年提前批扶贫基础设施项目进度报表
填报单位（盖章）：桂林市扶贫办 | [18 empty] | 填报时间： |  | 2020年 8 月 25 日
市、县名称 | 工 程 建 设 情 况 | [8 empty] | 资金使用（万元） | [8 empty] | 项目覆盖 | [5 empty] | 备注
| 建设内容 | 计划 |  | 已 动 工 |  |  | 已 竣 工 |  |  | 计划资金 |  |  |  |  | 已投资 | 占计划% | 完成报账 | 占计划% | 行政村（个） |  |  |  | 受益人口
|  | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划% | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划 | 总计 | 财政专项扶贫资金 |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 小计 | “十三五”贫困村 | 深度贫困村 | 面上村 | 户数 | 人数
[11 empty] | 小计 | 中央资金 | 自治区资金
|  | 1 |  | 2 |  | 3=2/1 | 4 |  | 5=4/1 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9=8/6 | 10 | 11=10/7
桂林市 | 合计 | 1235 | 1091.739 | 1235 | 1091.739 | 100% | 1194 | 745.374 | 96.68% | 48620.2104 | 48216.2104 | 27489.0029 | 20727.2075 | 404 | 47978.3404 | 98.68% | 45777.6568 | 94.94% | 725 | 487 | 99 | 200 | 75362 | 285799
| 一、屯级路小计 | 326 | 429.439 | 326 | 429.439 | 100% | 302 | 374.624 | 92.64% | 19156.1119 | 19144.1119 | 13757.3084 | 5386.8034 | 12 | 18910.4419 | 98.72% | 17958.5261 | 93.81% | 240 | 128 | 11 | 106 | 22281 | 85551
| 1.砂石路 | 40 | 65.284 | 40 | 65.284 | 100% | 30 | 48.374 | 75% | 1948.5565 | 1948.5565 | 823.5487 | 1125.0078 | 0 | 1948.5565 | 100% | 1768.0591 | 90.74% | 43 | 31 | 2 | 11 | 5014 | 19244
| 2.硬化路 | 286 | 364.155 | 286 | 364.155 | 100% | 272 | 326.25 | 95.1% | 17207.5553 | 17195.5553 | 12933.7597 | 4261.7956 | 12 | 16961.8853 | 98.57% | 16190.467 | 94.15% | 197 | 97 | 9 | 95 | 17267 | 66307
| 二、桥梁 | 50 | 662.3 | 50 | 662.3 | 100% | 41 | 370.75 | 82% | 2751.0908 | 2647.0908 | 1464.1016 | 1182.9892 | 104 | 2631.1108 | 95.64% | 2407.0686 | 90.93% | 52 | 31 | 7 | 14 | 5326 | 18666
| 三、人饮工程 | 257 | 0 | 257 | 0 | 100% | 257 | 0 | 100% | 5675.165 | 5675.165 | 3750.115 | 1925.05 | 0 | 5469.745 | 96.38% | 5308.8911 | 93.55% | 157 | 103 | 17 | 45 | 14468 | 57574
| 四、其他 | 602 | 0 | 602 | 0 | 100% | 594 | 0 | 98.67% | 21037.8427 | 20749.8427 | 8517.4779 | 12232.3649 | 288 | 20967.0427 | 99.66% | 20103.1709 | 96.88% | 240 | 189 | 32 | 35 | 33287 | 124008
龙胜县 | 小计 | 202 | 146.695 | 202 | 146.695 | 100% | 179 | 98.13 | 88.61% | 5578.45 | 5578.45 | 4192.85 | 1385.6 | 0 | 5479.2 | 98.22% | 4962.5511 | 88.96% | 156 | 74 | 0 | 82 | 13712 | 55940
| 一、屯级路 | 70 | 112.995 | 70 | 112.995 | 100% | 48 | 71.38 | 68.57% | 3794.08 | 3794.08 | 3294.08 | 500 | 0 | 3794.08 | 100% | 3436.73 | 90.58% | 68 | 34 | 0 | 34 | 7970 | 31469
| 1.砂石路 | 23 | 41.16 | 23 | 41.16 | 100% | 13 | 24.25 | 56.52% | 936.1 | 936.1 | 436.1 | 500 |  | 936.1 | 100% | 828.75 | 88.53% | 22 | 17 |  | 5 | 3625 | 14241
| 2.硬化路 | 47 | 71.835 | 47 | 71.835 | 100% | 35 | 47.13 | 74.47% | 2857.98 | 2857.98 | 2857.98 | 0 |  | 2857.98 | 100% | 2607.98 | 91.25% | 46 | 17 |  | 29 | 4345 | 17228
| 二、桥梁 | 4 | 33.7 | 4 | 33.7 | 100% | 3 | 26.75 | 75% | 86.96 | 86.96 | 86.96 | 0 |  | 86.96 | 100% | 79.59 | 91.52% | 3 | 1 |  | 2 | 207 | 893
| 三、人饮工程 | 77 |  | 77 |  | 100% | 77 |  | 100% | 1169.2 | 1169.2 | 769.2 | 400 |  | 1069.95 | 91.51% | 943.9011 | 80.73% | 53 | 19 |  | 34 | 2074 | 9144
| 四、其他 | 51 |  | 51 |  | 100% | 51 |  | 100% | 528.21 | 528.21 | 42.61 | 485.6 |  | 528.21 | 100% | 502.33 | 95.1% | 32 | 20 |  | 12 | 3461 | 14434
资源县 | 小计 | 194 | 99.739 | 194 | 99.739 | 100% | 189 | 99.739 | 97.42% | 5499.17 | 5499.17 | 3416.9925 | 2082.1775 | 0 | 5499.17 | 100% | 5111.2533 | 92.95% | 73 | 52 | 31 | 19 | 1920 | 7408
| 一、屯级路 | 20 | 27.739 | 20 | 27.739 | 100% | 20 | 27.739 | 100% | 1435.39 | 1435.39 | 723.68 | 711.71 | 0 | 1435.39 | 100% | 1366.8148 | 95.22% | 16 | 12 | 5 | 4 | 280 | 996
| 1.砂石路 | 3 | 5.359 | 3 | 5.359 | 100% | 3 | 5.359 | 100% | 160.2976 | 160.2976 | 24 | 136.2976 |  | 160.2976 | 100% | 146.09 | 91.14% | 2 | 2 | 1 |  | 45 | 178
| 2.硬化路 | 17 | 22.38 | 17 | 22.38 | 100% | 17 | 22.38 | 100% | 1275.0924 | 1275.0924 | 699.68 | 575.4124 |  | 1275.0924 | 100% | 1220.7248 | 95.74% | 14 | 10 | 4 | 4 | 235 | 818
| 二、桥梁 | 3 | 72 | 3 | 72 | 100% | 3 | 72 | 100% | 270.2892 | 270.2892 |  | 270.2892 |  | 270.2892 | 100% | 262.18 | 97% | 2 |  | 2 |  | 28 | 106
| 三、人饮工程 | 37 |  | 37 |  | 92.35% | 37 |  | 100% | 550 | 550 | 550 |  |  | 550 | 50.8% | 547.6 | 99.56% | 23 | 15 | 12 | 4 | 364 | 1436
| 四、其他(道路维修) | 134 |  | 134 |  | 100% | 129 |  | 96.27% | 3243.4908 | 3243.4908 | 2143.3125 | 1100.1783 |  | 3243.4908 | 100% | 2934.6584 | 90.48% | 32 | 25 | 12 | 11 | 1248 | 4870
灌阳县 | 小计 | 144 | 62.927 | 144 | 62.927 | 100% | 141 | 62.927 | 97.92% | 5618.6254 | 5618.6254 | 4885.6354 | 732.99 | 0 | 5618.6254 | 100% | 5208.9598 | 92.71% | 126 | 55 | 19 | 52 | 5926 | 21894
| 一、屯级路 | 94 | 62.927 | 94 | 62.927 | 100% | 94 | 62.927 | 100% | 3190.9818 | 3190.9818 | 3190.9818 | 0 | 0 | 3190.9818 | 100% | 2996.8677 | 93.92% | 62 | 22 | 3 | 37 | 2901 | 10396
| 1.砂石路 | 7 | 6.1 | 7 | 6.1 | 100% | 7 | 6.1 | 100% | 302.4087 | 302.4087 | 302.4087 | 0 |  | 302.4087 | 100% | 282.5831 | 93.44% | 12 | 7 |  | 5 | 443 | 1724
| 2.硬化路 | 87 | 56.827 | 87 | 56.827 | 100% | 87 | 56.827 | 100% | 2888.5731 | 2888.5731 | 2888.5731 | 0 |  | 2888.5731 | 100% | 2714.2846 | 93.97% | 50 | 15 | 3 | 32 | 2458 | 8672
| 二、桥梁 | 8 |  | 8 |  | 100% | 7 |  | 87.5% | 999.0416 | 999.0416 | 999.0416 | 0 |  | 999.0416 | 100% | 910.2586 | 91.11% | 21 | 13 | 3 | 5 | 1179 | 4737
| 三、人饮工程 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 四、其他 | 42 |  | 42 |  | 100% | 40 |  | 95.24% | 1428.602 | 1428.602 | 695.612 | 732.99 |  | 1428.602 | 100% | 1301.8335 | 91.13% | 43 | 20 | 13 | 10 | 1846 | 6761
恭城县 | 小计 | 18 | 52.13 | 18 | 52.13 | 100% | 17 | 40.93 | 94.44% | 2519 | 2519 | 2519 | 0 | 0 | 2386 | 94.72% | 2175.8 | 86.38% | 9 | 9 | 0 | 0 | 746 | 2874
| 一、屯级路 | 18 | 52.13 | 18 | 52.13 | 100% | 17 | 40.93 | 94.44% | 2519 | 2519 | 2519 | 0 | 0 | 2386 | 94.72% | 2175.8 | 86.38% | 9 | 9 | 0 | 0 | 746 | 2874
| 1.砂石路 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2.硬化路 | 18 | 52.13 | 18 | 52.13 | 100% | 17 | 40.93 | 94.44% | 2519 | 2519 | 2519 | 0 | 0 | 2386 | 94.72% | 2175.8 | 86.38% | 9 | 9 |  |  | 746 | 2874
| 二、桥梁 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 三、人饮工程 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 四、其他 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
全州县 | 小计 | 280 | 123.13 | 280 | 123.13 | 100% | 279 | 37.13 | 99.64% | 10652 | 10652 | 2816 | 7836 | 0 | 10652 | 100% | 10260.5 | 96.32% | 106 | 90 | 10 | 6 | 23449 | 85562
| 一、屯级路 | 18 | 37.13 | 18 | 37.13 | 100% | 18 | 37.13 | 100% | 1693.14 | 1693.14 | 0 | 1693.14 | 0 | 1693.14 | 100% | 1693.14 | 100% | 10 | 7 | 1 | 2 | 2089 | 7833
| 1.砂石路 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 100% | 1 | 2.5 | 100% | 37.5 | 37.5 | 0 | 37.5 |  | 37.5 | 100% | 37.5 | 100% | 1 |  |  | 1 | 654 | 2241
| 2.硬化路 | 17 | 34.63 | 17 | 34.63 | 100% | 17 | 34.63 | 100% | 1655.64 | 1655.64 | 0 | 1655.64 |  | 1655.64 | 100% | 1655.64 | 100% | 9 | 7 | 1 | 1 | 1435 | 5592
| 二、桥梁 | 9 | 86 | 9 | 86 | 100% | 8 |  | 88.89% | 187.02 | 187.02 | 0 | 187.02 |  | 187.02 | 0 | 171.24 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2348 | 7271
| 三、人饮工程 | 51 |  | 51 |  | 100% | 51 |  | 100% | 1800 | 1800 | 1800 |  |  | 1800 | 100% | 1772.91 | 98.5% | 34 | 30 | 3 | 1 | 7510 | 30437
| 四、其他 | 202 |  | 202 |  | 100% | 202 |  | 100% | 6971.84 | 6971.84 | 1016 | 5955.84 |  | 6971.84 | 100% | 6623.21 | 95% | 55 | 48 | 5 | 2 | 11502 | 40021
兴安县 | 小计 | 56 | 31.506 | 56 | 31.506 | 100% | 56 | 31.506 | 100% | 2407.98 | 2407.98 | 1733 | 674.98 | 0 | 2407.98 | 100% | 2298.8596 | 95.47% | 29 | 29 | 0 | 0 | 3658 | 12149
| 一、屯级路 | 26 | 31.506 | 26 | 31.506 | 100% | 26 | 31.506 | 100% | 1576.1 | 1576.1 | 1139.2416 | 436.8584 | 0 | 1576.1 | 100% | 1493.0556 | 94.73% | 14 | 14 | 0 | 0 | 1667 | 5669
| 1.砂石路 | 2 | 2.955 | 2 | 2.955 | 100% | 2 | 2.955 | 100% | 345.1502 | 345.1502 | 5.04 | 340.1102 |  | 345.1502 | 100% | 310.988 | 90.1% | 2 | 2 |  |  | 113 | 416
| 2.硬化路 | 24 | 28.551 | 24 | 28.551 | 100% | 24 | 28.551 | 100% | 1230.9498 | 1230.9498 | 1134.2016 | 96.7482 |  | 1230.9498 | 100% | 1182.0676 | 96.03% | 12 | 12 |  |  | 1554 | 5253
| 二、桥梁 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 三、人饮工程 | 12 |  | 12 |  | 100% | 12 |  | 100% | 177.165 | 177.165 | 177.165 |  |  | 177.165 | 100% | 171.85 | 97% | 7 | 7 |  |  | 786 | 2144
| 四、其他 | 18 |  | 18 |  | 100% | 18 |  | 100% | 654.715 | 654.715 | 416.5934 | 238.1216 |  | 654.715 | 100% | 633.954 | 96.83% | 8 | 8 |  |  | 1205 | 4336
灵川县 | 小计 | 78 | 0 | 78 | 0 | 100% | 78 | 0 | 100% | 4590 | 4590 | 2399 | 2191 | 0 | 4590 | 100% | 4590 | 100% | 66 | 64 | 34 | 0 | 3245 | 12809
| 一、屯级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 36 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0
| 1.砂石路 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2.硬化路 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0% |  | #DIV/0!
| 二、桥梁 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 三、人饮工程 | 19 |  | 19 |  | 100% | 19 |  | 100% | 331.23 | 331.23 | 0 | 331.23 |  | 331.23 | 100% | 331.23 | 100% | 5 | 5 |  |  | 402 | 1791
| 四、其他 | 59 |  | 59 |  | 100% | 59 |  | 100% | 4258.77 | 4258.77 | 2399 | 1859.77 |  | 4258.77 | 100% | 4258.77 | 100% | 25 | 23 | 2 | 0 | 2843 | 11018
永福县 | 小计 | 45 | 96.82 | 45 | 96.82 | 100% | 45 | 96.82 | 100% | 1972.6 | 1972.6 | 495.5 | 1477.1 | 0 | 1972.6 | 100% | 1950.92 | 98.9% | 40 | 17 | 0 | 23 | 2978 | 12904
| 一、屯级路 | 34 | 38.82 | 34 | 38.82 | 100% | 34 | 38.82 | 100% | 1796.6 | 1796.6 | 454.5 | 1342.1 | 0 | 1796.6 | 100% | 1774.92 | 98.79% | 30 | 10 | 0 | 20 | 2482 | 10725
| 1.砂石路 | 2 | 3.12 | 2 | 3.12 | 100% | 2 | 3.12 | 100% | 44.8 | 44.8 |  | 44.8 |  | 44.8 | 100% | 44.8 | 100% | 2 | 2 |  |  | 94 | 309
| 2.硬化路 | 32 | 35.7 | 32 | 35.7 | 100% | 32 | 35.7 | 100% | 1751.8 | 1751.8 | 454.5 | 1297.3 |  | 1751.8 | 100% | 1730.12 | 98.76% | 28 | 8 |  | 20 | 2388 | 10416
| 二、桥梁 | 3 | 58 | 3 | 58 | 100% | 3 | 58 | 100% | 92 | 92 |  | 92 |  | 92 | 100% | 92 | 100% | 3 | 1 |  | 2 | 176 | 739
| 三、人饮工程 | 4 |  | 4 |  | 100% | 4 |  | 100% | 48 | 48 | 30 | 18 |  | 48 | 100% | 48 | 100% | 4 | 3 |  | 1 | 202 | 868
| 四、其他 | 4 |  | 4 |  | 100% | 4 |  | 100% | 36 | 36 | 11 | 25 |  | 36 | 100% | 36 | 100% | 3 | 3 |  |  | 118 | 572
平乐县 | 小计 | 78 | 247.08 | 78 | 247.08 | 100% | 78 | 247.08 | 100% | 2323 | 2323 | 931 | 1392 | 0 | 2323 | 100% | 2323 | 100% | 43 | 34 | 5 | 4 | 2632 | 11562
| 一、屯级路 | 25 | 33.08 | 25 | 33.08 | 100% | 25 | 33.08 | 100% | 1213.28 | 1213.28 | 838.8 | 374.48 | 0 | 1213.28 | 100% | 1213.28 | 100% | 12 | 8 | 2 | 2 | 1031 | 4061
| 1.砂石路 | 1 | 3.4 | 1 | 3.4 | 100% | 1 | 3.4 | 100% | 66.3 | 66.3 | 0 | 66.3 | 0 | 66.3 | 100% | 66.3 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 72
| 2.硬化路 | 24 | 29.68 | 24 | 29.68 | 100% | 24 | 29.68 | 100% | 1146.98 | 1146.98 | 838.8 | 308.18 | 0 | 1146.98 | 100% | 1146.98 | 100% | 11 | 8 | 1 | 2 | 1011 | 3989
| 二、桥梁 | 16 | 214 | 16 | 214 | 100% | 16 | 214 | 100% | 311.65 | 311.65 | 0 | 311.65 | 0 | 311.65 | 100% | 311.65 | 100% | 11 | 9 | 1 | 1 | 655 | 2553
| 三、人饮工程 | 32 |  | 32 |  | 100% | 32 |  | 100% | 704.62 | 704.62 | 27 | 677.62 | 0 | 704.62 | 100% | 704.62 | 100% | 17 | 14 | 2 | 1 | 745 | 2757
| 四、其他 | 5 |  | 5 |  | 100% | 5 |  | 100% | 93.45 | 93.45 | 65.2 | 28.25 | 0 | 93.45 | 100% | 93.45 | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 201 | 2191
荔浦市 | 小计 | 43 | 122.397 | 43 | 122.397 | 100% | 40 | 17.397 | 93.02% | 2653 | 2294 | 1161 | 1133 | 359 | 2354.8 | 88.76% | 2250.8 | 98.12% | 33 | 19 | 0 | 14 | 9928 | 35631
| 一、屯级路 | 13 | 19.397 | 13 | 19.397 | 100% | 12 | 17.397 | 92.31% | 1005.8 | 1005.8 | 693 | 312.8 | 0 | 897.24 | 89.21% | 897.24 | 89.21% | 13 | 6 | 0 | 7 | 2256 | 8290
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 13 | 19.397 | 13 | 19.397 | 100% | 12 | 17.397 | 92.31% | 1005.8 | 1005.8 | 693 | 312.8 | 0 | 897.24 | 89.21% | 897.24 | 89.21% | 13 | 6 | 0 | 7 | 2256 | 8290
| 二、桥梁 | 3 | 103 | 3 | 103 | 100% | 1 | 0 | 33.33% | 423 | 319 | 0 | 319 | 104 | 341.02 | 80.62% | 237.02 | 74.3% | 3 | 0 | 0 | 3 | 451 | 1508
| 三、人饮工程 | 5 |  | 5 |  | 100% | 5 | 0 | 100% | 497.2 | 497.2 | 15 | 482.2 | 0 | 398.76 | 80.2% | 398.76 | 80.2% | 5 | 1 | 0 | 4 | 1485 | 5603
| 四、其他 | 22 |  | 22 |  | 100% | 22 | 0 | 100% | 727 | 472 | 453 | 19 | 255 | 717.78 | 98.73% | 717.78 | 152.1% | 12 | 12 | 0 | 0 | 5736 | 20230
阳朔县 | 小计 | 29 | 95.8 | 29 | 95.8 | 100% | 25 | 0.2 | 86.21% | 1064 | 1064 | 727 | 337 | 0 | 957 | 89.94% | 957 | 89.94% | 12 | 12 | 0 | 0 | 2993 | 10642
| 一、屯级路 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 100% | 1 | 0.2 | 100% | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10.89 | 72.6% | 10.89 | 72.6% | 1 | 1 | 0 | 0 | 270 | 928
| 1.砂石路 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2.硬化路 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 100% | 1 | 0.2 | 100% | 15 | 15 | 15 | 0 |  | 10.89 | 72.6% | 10.89 | 72.6% | 1 | 1 |  |  | 270 | 928
| 二、桥梁 | 4 | 95.6 | 4 | 95.6 | 100% |  |  | 0% | 381.13 | 381.13 | 378.1 | 3.03 |  | 343.13 | 90.03% | 343.13 | 90.03% | 2 | 2 |  |  | 282 | 859
| 三、人饮工程 | 2 |  | 2 |  | 100% | 2 |  | 100% | 86 | 86 | 70 | 16 |  | 78.27 | 91.01% | 78.27 | 91.01% | 1 | 1 |  |  | 212 | 801
| 四、其他 | 22 |  | 22 |  | 100% | 22 |  | 100% | 581.87 | 581.87 | 263.9 | 317.97 |  | 524.71 | 90.18% | 524.71 | 90.18% | 8 | 8 |  |  | 2229 | 8054
临桂区 | 小计 | 60 | 12.072 | 60 | 12.072 | 100% | 60 | 12.072 | 100% | 3477 | 3432 | 2148 | 1284 | 45 | 3477 | 100% | 3432 | 100% | 27 | 27 | 0 | 0 | 3942 | 15566
| 一、屯级路 | 4 | 12.072 | 4 | 12.072 | 100% | 4 | 12.072 | 100% | 837 | 825 | 825 | 0 | 12 | 837 | 100% | 825 | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 515 | 2047
| 1.砂石路 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2.硬化路 | 4 | 12.072 | 4 | 12.072 | 100% | 4 | 12.072 | 100% | 837 | 825 | 825 | 0 | 12 | 837 | 100% | 825 | 100% | 3 | 3 |  |  | 515 | 2047
| 二、桥梁 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 三、人饮工程 | 18 |  | 18 |  | 100% | 18 |  | 100% | 311.75 | 311.75 | 311.75 | 0 |  | 311.75 | 100% | 311.75 | 100% | 8 | 8 |  |  | 688 | 2593
| 四、其他 | 38 |  | 38 |  | 100% | 38 |  | 100% | 2328.25 | 2295.25 | 1011.25 | 1284 | 33 | 2328.25 | 100% | 2295.25 | 100% | 16 | 16 |  |  | 2739 | 10926
雁山区 | 小计 | 8 | 1.443 | 8 | 1.443 | 100% | 7 | 1.443 | 87.5% | 265.385 | 265.385 | 64.025 | 201.36 | 0 | 260.965 | 98.33% | 256.013 | 96.47% | 5 | 5 | 0 | 0 | 233 | 858
| 一、屯级路 | 3 | 1.443 | 3 | 1.443 | 100% | 3 | 1.443 | 100% | 79.74 | 79.74 | 64.025 | 15.715 | 0 | 79.74 | 100% | 74.788 | 93.79% | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 | 263
| 1.砂石路 | 1 | 0.69 | 1 | 0.69 | 100% | 1 | 0.69 | 100% | 56 | 56 | 56 | 0 |  | 56 | 100% | 51.048 | 91.16% | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 63
| 2.硬化路 | 2 | 0.753 | 2 | 0.753 | 100% | 2 | 0.753 | 100% | 23.74 | 23.74 | 8.025 | 15.715 |  | 23.74 | 100% | 23.74 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 200
| 二、桥梁 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 三、人饮工程 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 四、其他 | 5 |  | 5 |  | 100% | 4 |  | 80% | 185.645 | 185.645 | 0 | 185.645 |  | 181.225 | 97.62% | 181.225 | 97.62% | 3 | 3 | 0 | 0 | 159 | 595 | 一个水渠修建项目，一个码头改造项目、两座危桥改建、一座盖板涵
| 领导签字:张志坚 | [14 empty] | 填报人及联系电话：陈小明 0773-2848442
注：1.占比按第一行提示栏公式统计。
2.如有特殊情况，请在“备注”中说明。
3.如各县有表中所列类别以外的项目，请填在“其他”栏，并简述项目内容，只用统计数量和资金额。
4.“项目覆盖”栏中，“十三五”贫困村指“十三五”期间确定的5000个贫困村，深度贫困村为2017年确定的1490个深度贫困村。如村存在重合，注意在总数合计时不计重合数。
5.“项目覆盖”栏中，“受益人口”指建档立卡贫困户和享受后续扶持待遇的摘帽户。
Note on C56: Administrator: 包含基础设施408个，地头水柜120座

## 自动合计
附件1-6
桂林市2020年为民办实事5批资金扶贫基础设施项目进度合计
填报单位（盖章）： 桂林市扶贫办 | [18 empty] | 填报时间： |  | 2020年 8 月 25日
市、县名称 | 工 程 建 设 情 况 | [8 empty] | 资金使用（万元） | [8 empty] | 项目覆盖 | [5 empty] | 备注
| 建设内容 | 计划 |  | 已 动 工 |  |  | 已 竣 工 |  |  | 计划资金 |  |  |  |  | 已投资 | 占计划% | 完成报账 | 占计划% | 行政村（个） |  |  |  | 受益人口
|  | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划% | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划 | 总计 | 财政专项扶贫资金 |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 小计 | “十三五”贫困村 | 深度贫困村 | 面上村 | 户数 | 人数
[11 empty] | 小计 | 中央资金 | 自治区资金
桂林市 | 合计 | 2323 | 2935.652 | 2323 | 2935.652 | 100% | 2282 | 2589.227 | 98.24% | 84095.3816 | 83257.3816 | 39046.4058 | 44210.9758 | 838 | 83453.5116 | 99.24% | 80607.9865 | 96.82% | 1514 | 1072 | 160 | 366 | 210731 | 788293
| 一、屯级路小计 | 698 | 918.717 | 698 | 918.717 | 100% | 674 | 863.902 | 96.56% | 35708.2318 | 35696.2318 | 18740.6127 | 16955.6191 | 12 | 35462.5618 | 99.31% | 34391.1641 | 96.34% | 552 | 318 | 37 | 208 | 69889 | 261758
| 1.砂石路 | 140 | 228.917 | 140 | 228.917 | 100% | 130 | 212.007 | 92.86% | 5230.7947 | 5230.7947 | 1485.7105 | 3745.0842 | 0 | 5230.7947 | 100% | 5048.8872 | 96.52% | 114 | 71 | 7 | 38 | 20972 | 77253
| 2.硬化路 | 558 | 689.8 | 558 | 689.8 | 100% | 544 | 651.895 | 97.49% | 30477.4371 | 30465.4371 | 17254.9022 | 13210.5349 | 12 | 30231.7671 | 99.19% | 29342.2768 | 96.31% | 438 | 247 | 30 | 170 | 48917 | 184505
| 二、桥梁 | 112 | 2240.2 | 112 | 2240.2 | 100% | 103 | 1948.59 | 91.96% | 5611.9852 | 5379.9852 | 2073.7838 | 3306.2014 | 232 | 5492.0052 | 97.86% | 5097.504 | 94.75% | 107 | 78 | 11 | 18 | 15199 | 57463
| 三、人饮工程 | 417 | 148.13 | 417 | 148.13 | 100% | 417 | 148.13 | 100% | 9581.0046 | 9581.0046 | 5416.255 | 4164.7496 | 0 | 9375.5846 | 97.86% | 9214.7307 | 96.18% | 313 | 250 | 20 | 55 | 37369 | 145126
| 四、其他 | 1096 | 0 | 1096 | 0 | 100% | 1088 | 0 | 99.27% | 33194.16 | 32600.16 | 12815.7544 | 19784.4057 | 594 | 33123.36 | 99.79% | 31904.5877 | 97.87% | 506 | 390 | 60 | 85 | 88274 | 323946
龙胜县 | 小计 | 569 | 237.545 | 569 | 237.545 | 100% | 546 | 188.98 | 95.96% | 11481.49 | 11481.49 | 6630.52 | 4850.97 | 0 | 11382.24 | 99.14% | 10865.5911 | 94.64% | 372 | 212 | 0 | 167 | 41887 | 161315 | 0
| 一、屯级路 | 161 | 203.745 | 161 | 203.745 | 100% | 139 | 162.13 | 86.34% | 7088.69 | 7088.69 | 4131.92 | 2956.77 | 0 | 7088.69 | 100% | 6731.34 | 94.96% | 139 | 70 | 0 | 72 | 11431 | 45327 | 0
| 1.砂石路 | 33 | 50.94 | 33 | 50.94 | 100% | 23 | 34.03 | 69.7% | 1199.43 | 1199.43 | 484.9 | 714.53 | 0 | 1199.43 | 100% | 1092.08 | 91.05% | 30 | 23 | 0 | 7 | 4175 | 16236 | 0
| 2.硬化路 | 128 | 152.805 | 128 | 152.805 | 100% | 116 | 128.1 | 90.62% | 5889.26 | 5889.26 | 3647.02 | 2242.24 | 0 | 5889.26 | 100% | 5639.26 | 95.75% | 109 | 47 | 0 | 65 | 7256 | 29091 | 0
| 二、桥梁 | 5 | 33.8 | 5 | 33.8 | 100% | 4 | 26.85 | 80% | 94.96 | 94.96 | 94.96 | 0 | 0 | 94.96 | 100% | 87.59 | 92.24% | 4 | 1 | 0 | 3 | 254 | 1091 | 0
| 三、人饮工程 | 122 | 0 | 122 | 0 | 100% | 122 | 0 | 100% | 1769.2 | 1769.2 | 1069.2 | 700 | 0 | 1669.95 | 94.39% | 1543.9011 | 87.27% | 93 | 53 | 0 | 44 | 3669 | 16023 | 0
| 四、其他 | 281 | 0 | 281 | 0 | 100% | 281 | 0 | 100% | 2528.64 | 2528.64 | 1334.44 | 1194.2 | 0 | 2528.64 | 100% | 2502.76 | 98.98% | 136 | 88 | 0 | 48 | 26533 | 98874 | 0
资源县 | 小计 | 332 | 207.664 | 332 | 207.664 | 100% | 327 | 207.604 | 98.49% | 11103.3579 | 11103.3579 | 4257.1804 | 6846.1775 | 0 | 11103.3579 | 100% | 10715.4412 | 96.51% | 161 | 123 | 50 | 32 | 10893 | 37600 | 0
| 一、屯级路 | 43 | 75.984 | 43 | 75.984 | 100% | 43 | 75.984 | 100% | 3243.8298 | 3243.8298 | 1201.0697 | 2042.7601 | 0 | 3243.8298 | 100% | 3175.2546 | 97.89% | 37 | 23 | 10 | 12 | 1253 | 4381 | 0
| 1.砂石路 | 8 | 23.859 | 8 | 23.859 | 100% | 8 | 23.859 | 100% | 645.7885 | 645.7885 | 391.0681 | 254.7204 | 0 | 645.7885 | 100% | 631.5809 | 97.8% | 5 | 5 | 2 | 0 | 213 | 754 | 0
| 2.硬化路 | 35 | 52.125 | 35 | 52.125 | 100% | 35 | 52.125 | 100% | 2598.0413 | 2598.0413 | 810.0016 | 1788.0397 | 0 | 2598.0413 | 100% | 2543.6737 | 97.91% | 32 | 18 | 8 | 12 | 1040 | 3627 | 0
| 二、桥梁 | 7 | 131.68 | 7 | 131.68 | 100% | 7 | 131.62 | 100% | 446.8874 | 446.8874 | 82.7982 | 364.0892 | 0 | 446.8874 | 100% | 438.7782 | 98.19% | 6 | 3 | 3 | 0 | 462 | 1631 | 0
| 三、人饮工程 | 56 | 0 | 56 | 0 | 100% | 56 | 0 | 100% | 830 | 830 | 830 | 0 | 0 | 830 | 100% | 827.6 | 99.71% | 38 | 29 | 13 | 4 | 1181 | 4296 | 0
| 四、其他 | 226 | 0 | 226 | 0 | 100% | 221 | 0 | 97.79% | 6582.6407 | 6582.6407 | 2143.3125 | 4439.3282 | 0 | 6582.6407 | 100% | 6273.8083 | 95.31% | 80 | 68 | 24 | 16 | 7997 | 27292 | 0
灌阳县 | 小计 | 227 | 66.827 | 227 | 66.827 | 100% | 224 | 66.827 | 98.68% | 7953.0632 | 7953.0632 | 4885.6354 | 3067.4278 | 0 | 7953.0632 | 100% | 7543.3976 | 94.85% | 187 | 85 | 34 | 68 | 20527 | 73671 | 0
| 一、屯级路 | 132 | 102.222 | 132 | 102.222 | 100% | 132 | 102.222 | 100% | 4099.3724 | 4099.3724 | 3190.9818 | 908.3906 | 0 | 4099.3724 | 100% | 3905.2583 | 95.26% | 90 | 30 | 8 | 52 | 11238 | 40420 | 0
| 1.砂石路 | 42 | 43.115 | 42 | 43.115 | 100% | 42 | 43.115 | 100% | 1130.2673 | 1130.2673 | 302.4087 | 827.8586 | 0 | 1130.2673 | 100% | 1110.4417 | 98.25% | 37 | 14 | 3 | 20 | 8157 | 29461 | 0
| 2.硬化路 | 90 | 59.107 | 90 | 59.107 | 100% | 90 | 59.107 | 100% | 2969.1051 | 2969.1051 | 2888.5731 | 80.532 | 0 | 2969.1051 | 100% | 2794.8166 | 94.13% | 53 | 16 | 5 | 32 | 3081 | 10959 | 0
| 二、桥梁 | 22 | 336 | 22 | 336 | 100% | 21 | 336 | 95.45% | 1979.5638 | 1979.5638 | 999.0416 | 980.5222 | 0 | 1979.5638 | 100% | 1890.7808 | 95.52% | 34 | 24 | 5 | 5 | 3973 | 14290 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 73 | 0 | 73 | 0 | 100% | 71 | 0 | 97.26% | 1874.127 | 1874.127 | 695.612 | 1178.515 | 0 | 1874.127 | 100% | 1747.3585 | 93.24% | 63 | 31 | 21 | 11 | 5316 | 18961 | 0
恭城县 | 小计 | 67 | 184.17 | 67 | 184.17 | 100% | 66 | 172.97 | 98.51% | 4411.5 | 4411.5 | 3353.5 | 1058 | 0 | 4278.5 | 96.99% | 4011.525 | 90.93% | 53 | 53 | 1 | 0 | 4416 | 17467 | 0
| 一、屯级路 | 51 | 103.17 | 51 | 103.17 | 100% | 50 | 91.97 | 98.04% | 4196.2 | 4196.2 | 3247.2 | 949 | 0 | 4063.2 | 96.83% | 3802.684 | 90.62% | 40 | 40 | 0 | 0 | 3028 | 11904 | 0
| 1.砂石路 | 2 | 3.8 | 2 | 3.8 | 100% | 2 | 3.8 | 100% | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 100% | 45.59 | 97% | 2 | 2 | 0 | 0 | 226 | 801 | 0
| 2.硬化路 | 49 | 99.37 | 49 | 99.37 | 100% | 48 | 88.17 | 97.96% | 4149.2 | 4149.2 | 3200.2 | 949 | 0 | 4016.2 | 96.79% | 3757.094 | 90.55% | 38 | 38 | 0 | 0 | 2802 | 11103 | 0
| 二、桥梁 | 5 | 81 | 5 | 81 | 100% | 5 | 81 | 100% | 115.3 | 115.3 | 106.3 | 9 | 0 | 115.3 | 100% | 111.841 | 97% | 5 | 5 | 0 | 0 | 749 | 2851 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100% | 11 | 0 | 100% | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100% | 97 | 97% | 8 | 8 | 1 | 0 | 639 | 2712 | 0
全州县 | 小计 | 433 | 540.783 | 433 | 540.783 | 100% | 432 | 454.783 | 99.77% | 19618 | 19618 | 5674 | 13944 | 0 | 19618 | 100% | 19072.4335 | 97.22% | 214 | 165 | 29 | 20 | 51681 | 191113 | 0
| 一、屯级路 | 91 | 173.283 | 91 | 173.283 | 100% | 91 | 173.283 | 100% | 5525.64 | 5525.64 | 405.49 | 5120.15 | 0 | 5525.64 | 100% | 5456.474 | 98.75% | 68 | 40 | 15 | 13 | 18616 | 69346 | 0
| 1.砂石路 | 43 | 92.461 | 43 | 92.461 | 100% | 43 | 92.461 | 100% | 1590.25 | 1590.25 | 180.8 | 1409.45 | 0 | 1590.25 | 100% | 1590.25 | 100% | 28 | 17 | 1 | 10 | 7442 | 27281 | 0
| 2.硬化路 | 48 | 80.822 | 48 | 80.822 | 100% | 48 | 80.822 | 100% | 3935.39 | 3935.39 | 224.69 | 3710.7 | 0 | 3935.39 | 100% | 3866.224 | 98.24% | 40 | 23 | 14 | 3 | 11174 | 42065 | 0
| 二、桥梁 | 18 | 367.5 | 18 | 367.5 | 100% | 17 | 281.5 | 94.44% | 687.02 | 687.02 | 87 | 600.02 | 0 | 687.02 | 100% | 632.24 | 92.03% | 15 | 13 | 1 | 1 | 3704 | 13860 | 0
| 三、人饮工程 | 81 | 0 | 81 | 0 | 100% | 81 | 0 | 100% | 2891.52 | 2891.52 | 1958.94 | 932.58 | 0 | 2891.52 | 100% | 2864.43 | 99.06% | 54 | 49 | 4 | 1 | 10498 | 40922 | 0
| 四、其他农田水利 | 243 | 0 | 243 | 0 | 100% | 243 | 0 | 100% | 10513.82 | 10513.82 | 3222.57 | 7291.25 | 0 | 10513.82 | 100% | 10119.2895 | 96.25% | 77 | 63 | 9 | 5 | 18863 | 66985 | 0
兴安县 | 小计 | 99 | 58.591 | 99 | 58.591 | 100% | 99 | 58.591 | 100% | 3610.8 | 3610.8 | 2279.48 | 1331.32 | 0 | 3610.8 | 100% | 3501.6796 | 96.98% | 61 | 61 | 0 | 0 | 6808 | 21972 | 0
| 一、屯级路 | 55 | 58.591 | 55 | 58.591 | 100% | 55 | 58.591 | 100% | 2602.5 | 2602.5 | 1685.7216 | 916.7784 | 0 | 2602.5 | 100% | 2519.4556 | 96.81% | 39 | 39 | 0 | 0 | 3986 | 13109 | 0
| 1.砂石路 | 4 | 5.431 | 4 | 5.431 | 100% | 4 | 5.431 | 100% | 393.1102 | 393.1102 | 5.04 | 388.0702 | 0 | 393.1102 | 100% | 358.948 | 91.31% | 4 | 4 | 0 | 0 | 261 | 854 | 0
| 2.硬化路 | 51 | 53.16 | 51 | 53.16 | 100% | 51 | 53.16 | 100% | 2209.3898 | 2209.3898 | 1680.6816 | 528.7082 | 0 | 2209.3898 | 100% | 2160.5076 | 97.79% | 35 | 35 | 0 | 0 | 3725 | 12255 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 26 | 0 | 26 | 0 | 100% | 26 | 0 | 100% | 353.585 | 353.585 | 177.165 | 176.42 | 0 | 353.585 | 100% | 348.27 | 98.5% | 14 | 14 | 0 | 0 | 1617 | 4527 | 0
| 四、其他 | 18 | 0 | 18 | 0 | 100% | 18 | 0 | 100% | 654.715 | 654.715 | 416.5934 | 238.1216 | 0 | 654.715 | 100% | 633.954 | 96.83% | 8 | 8 | 0 | 0 | 1205 | 4336 | 0
灵川县 | 小计 | 164 | 381.565 | 164 | 381.565 | 100% | 164 | 381.565 | 100% | 7279 | 7279 | 3768 | 3511 | 0 | 7279 | 100% | 7279 | 100% | 123 | 116 | 38 | 1 | 11525 | 45411 | 0
| 一、屯级路 | 13 | 22.395 | 13 | 22.395 | 100% | 13 | 22.395 | 100% | 723.88 | 723.88 | 595.48 | 128.4 | 0 | 723.88 | 100% | 723.88 | 100% | 45 | 44 | 32 | 1 | 1734 | 6938 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 13 | 22.395 | 13 | 22.395 | 100% | 13 | 22.395 | 100% | 723.88 | 723.88 | 595.48 | 128.4 | 0 | 723.88 | 100% | 723.88 | 100% | 9 | 8 | 0 | 1 | 1734 | 6938 | 0
| 二、桥梁 | 8 | 261.04 | 8 | 261.04 | 100% | 8 | 261.04 | 100% | 183.94 | 183.94 | 71.75 | 112.19 | 0 | 183.94 | 100% | 183.94 | 100% | 6 | 5 | 1 | 0 | 805 | 3330 | 0
| 三、人饮工程 | 56 | 98.13 | 56 | 98.13 | 100% | 56 | 98.13 | 100% | 1471.27 | 1471.27 | 448 | 1023.27 | 0 | 1471.27 | 100% | 1471.27 | 100% | 31 | 31 | 0 | 0 | 4301 | 16941 | 0
| 四、其他 | 87 | 0 | 87 | 0 | 100% | 87 | 0 | 100% | 4899.91 | 4899.91 | 2652.77 | 2247.14 | 0 | 4899.91 | 100% | 4899.91 | 100% | 41 | 36 | 5 | 0 | 4685 | 18202 | 0
永福县 | 小计 | 103 | 396.27 | 103 | 396.27 | 100% | 103 | 396.27 | 100% | 3742.8 | 3742.8 | 1115.5 | 2627.3 | 0 | 3742.8 | 100% | 3721.12 | 99.42% | 96 | 52 | 0 | 44 | 8131 | 34481 | 0
| 一、屯级路 | 63 | 63.27 | 63 | 63.27 | 100% | 63 | 63.27 | 100% | 2905.4 | 2905.4 | 856.5 | 2048.9 | 0 | 2905.4 | 100% | 2883.72 | 99.25% | 59 | 21 | 0 | 38 | 4886 | 20516 | 0
| 1.砂石路 | 4 | 3.87 | 4 | 3.87 | 100% | 4 | 3.87 | 100% | 62.8 | 62.8 | 8 | 54.8 | 0 | 62.8 | 100% | 62.8 | 100% | 4 | 3 | 0 | 1 | 233 | 863 | 0
| 2.硬化路 | 59 | 59.4 | 59 | 59.4 | 100% | 59 | 59.4 | 100% | 2842.6 | 2842.6 | 848.5 | 1994.1 | 0 | 2842.6 | 100% | 2820.92 | 99.24% | 55 | 18 | 0 | 37 | 4653 | 19653 | 0
| 二、桥梁 | 12 | 333 | 12 | 333 | 100% | 12 | 333 | 100% | 334.7 | 334.7 | 51 | 283.7 | 0 | 334.7 | 100% | 334.7 | 100% | 12 | 8 | 0 | 4 | 907 | 3906 | 0
| 三、人饮工程 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100% | 9 | 0 | 100% | 133.4 | 133.4 | 99 | 34.4 | 0 | 133.4 | 100% | 133.4 | 100% | 9 | 8 | 0 | 1 | 466 | 1815 | 0
| 四、其他 | 19 | 0 | 19 | 0 | 100% | 19 | 0 | 100% | 369.3 | 369.3 | 109 | 260.3 | 0 | 369.3 | 100% | 369.3 | 100% | 16 | 15 | 0 | 1 | 1872 | 8244 | 0
平乐县 | 小计 | 115 | 523.308 | 115 | 523.308 | 100% | 115 | 523.308 | 100% | 3604.69 | 3604.69 | 1391.2 | 2213.49 | 0 | 3604.69 | 100% | 3604.69 | 100% | 74 | 62 | 8 | 4 | 6660 | 27906 | 0
| 一、屯级路 | 46 | 55.308 | 46 | 55.308 | 100% | 46 | 55.308 | 100% | 2062.4 | 2062.4 | 1198.8 | 863.6 | 0 | 2062.4 | 100% | 2062.4 | 100% | 30 | 24 | 4 | 2 | 2926 | 11708 | 0
| 1.砂石路 | 1 | 3.4 | 1 | 3.4 | 100% | 1 | 3.4 | 100% | 66.3 | 66.3 | 0 | 66.3 | 0 | 66.3 | 100% | 66.3 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 72 | 0
| 2.硬化路 | 45 | 51.908 | 45 | 51.908 | 100% | 45 | 51.908 | 100% | 1996.1 | 1996.1 | 1198.8 | 797.3 | 0 | 1996.1 | 100% | 1996.1 | 100% | 29 | 24 | 3 | 2 | 2906 | 11636 | 0
| 二、桥梁 | 25 | 418 | 25 | 418 | 100% | 25 | 418 | 100% | 602.65 | 602.65 | 0 | 602.65 | 0 | 602.65 | 100% | 602.65 | 100% | 17 | 15 | 1 | 1 | 2453 | 10119 | 0
| 三、人饮工程 | 39 | 50 | 39 | 50 | 100% | 39 | 50 | 100% | 846.19 | 846.19 | 127.2 | 718.99 | 0 | 846.19 | 100% | 846.19 | 100% | 24 | 20 | 3 | 1 | 1080 | 3888 | 0
| 四、其他 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100% | 5 | 0 | 100% | 93.45 | 93.45 | 65.2 | 28.25 | 0 | 93.45 | 100% | 93.45 | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 201 | 2191 | 0
荔浦市 | 小计 | 77 | 176.837 | 77 | 176.837 | 100% | 74 | 71.837 | 96.1% | 4560 | 3767 | 1834 | 1933 | 793 | 4261.8 | 93.46% | 3723.8 | 98.85% | 96 | 66 | 0 | 30 | 35631 | 130303 | 0
| 一、屯级路 | 24 | 35.837 | 24 | 35.837 | 100% | 23 | 33.837 | 95.83% | 1796.8 | 1796.8 | 821 | 975.8 | 0 | 1688.24 | 93.96% | 1688.24 | 93.96% | 24 | 6 | 0 | 18 | 8195 | 28606 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 24 | 35.837 | 24 | 35.837 | 100% | 23 | 33.837 | 95.83% | 1796.8 | 1796.8 | 821 | 975.8 | 0 | 1688.24 | 93.96% | 1688.24 | 93.96% | 24 | 6 | 0 | 18 | 8195 | 28606 | 0
| 二、桥梁 | 4 | 141 | 4 | 141 | 100% | 2 | 38 | 50% | 583 | 351 | 0 | 351 | 232 | 501.02 | 85.94% | 269.02 | 76.64% | 4 | 0 | 0 | 4 | 1320 | 4499 | 0
| 三、人饮工程 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100% | 6 | 0 | 100% | 807.2 | 807.2 | 325 | 482.2 | 0 | 708.76 | 87.8% | 708.76 | 87.8% | 39 | 35 | 0 | 4 | 13485 | 52603 | 0
| 四、其他 | 43 | 0 | 43 | 0 | 100% | 43 | 0 | 100% | 1373 | 812 | 688 | 124 | 561 | 1363.78 | 99.33% | 1057.78 | 130.3% | 29 | 25 | 0 | 4 | 12631 | 44595 | 0
阳朔县 | 小计 | 45 | 141.772 | 45 | 141.772 | 100% | 41 | 46.172 | 91.11% | 1930.0155 | 1930.0155 | 1285.365 | 644.6505 | 0 | 1823.0155 | 94.46% | 1823.0155 | 94.46% | 28 | 28 | 0 | 0 | 6465 | 23115 | 0
| 一、屯级路 | 5 | 4.592 | 5 | 4.592 | 100% | 5 | 4.592 | 100% | 219.156 | 219.156 | 189.801 | 29.355 | 0 | 215.046 | 98.12% | 215.046 | 98.12% | 5 | 5 | 0 | 0 | 1636 | 5753 | 0
| 1.砂石路 | 1 | 1.351 | 1 | 1.351 | 100% | 1 | 1.351 | 100% | 29.355 | 29.355 | 0 | 29.355 | 0 | 29.355 | 100% | 29.355 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 210 | 795 | 0
| 2.硬化路 | 4 | 3.241 | 4 | 3.241 | 100% | 4 | 3.241 | 100% | 189.801 | 189.801 | 189.801 | 0 | 0 | 185.691 | 97.83% | 185.691 | 97.83% | 4 | 4 | 0 | 0 | 1426 | 4958 | 0
| 二、桥梁 | 6 | 137.18 | 6 | 137.18 | 100% | 2 | 41.58 | 33.33% | 583.964 | 583.964 | 580.934 | 3.03 | 0 | 545.964 | 93.49% | 545.964 | 93.49% | 4 | 4 | 0 | 0 | 572 | 1886 | 0
| 三、人饮工程 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 100% | 131.8896 | 131.8896 | 70 | 61.8896 | 0 | 124.1596 | 94.14% | 124.1596 | 94.14% | 2 | 2 | 0 | 0 | 331 | 1298 | 0
| 四、其他 | 31 | 0 | 31 | 0 | 100% | 31 | 0 | 100% | 995.0059 | 995.0059 | 444.63 | 550.3759 | 0 | 937.8459 | 94.26% | 937.8459 | 94.26% | 17 | 17 | 0 | 0 | 3926 | 14178 | 0
临桂区 | 小计 | 73 | 17.682 | 73 | 17.682 | 100% | 73 | 17.682 | 100% | 4338 | 4293 | 2400 | 1893 | 45 | 4338 | 100% | 4293 | 100% | 36 | 36 | 0 | 0 | 5299 | 20940 | 0
| 一、屯级路 | 7 | 17.682 | 7 | 17.682 | 100% | 7 | 17.682 | 100% | 1089 | 1077 | 1077 | 0 | 12 | 1089 | 100% | 1077 | 100% | 6 | 6 | 0 | 0 | 656 | 2630 | 0
| 1.砂石路 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.硬化路 | 7 | 17.682 | 7 | 17.682 | 100% | 7 | 17.682 | 100% | 1089 | 1077 | 1077 | 0 | 12 | 1089 | 100% | 1077 | 100% | 6 | 6 | 0 | 0 | 656 | 2630 | 0
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 19 | 0 | 19 | 0 | 100% | 19 | 0 | 100% | 346.75 | 346.75 | 311.75 | 35 | 0 | 346.75 | 100% | 346.75 | 100% | 9 | 9 | 0 | 0 | 741 | 2813 | 0
| 四、其他 | 47 | 0 | 47 | 0 | 100% | 47 | 0 | 100% | 2902.25 | 2869.25 | 1011.25 | 1858 | 33 | 2902.25 | 100% | 2869.25 | 100% | 21 | 21 | 0 | 0 | 3902 | 15497 | 0
雁山区 | 小计 | 19 | 2.638 | 19 | 2.638 | 100% | 18 | 2.638 | 94.74% | 462.665 | 462.665 | 172.025 | 290.64 | 0 | 458.245 | 99.04% | 453.293 | 97.97% | 13 | 13 | 0 | 0 | 808 | 2999
| 一、屯级路 | 7 | 2.638 | 7 | 2.638 | 100% | 7 | 2.638 | 100% | 155.3635 | 155.3635 | 139.6485 | 15.715 | 0 | 155.3635 | 100% | 150.4115 | 96.81% | 6 | 6 | 0 | 0 | 304 | 1120
| 1.砂石路 | 2 | 0.69 | 2 | 0.69 | 100% | 2 | 0.69 | 100% | 66.4936 | 66.4936 | 66.4936 | 0 | 0 | 66.4936 | 100% | 61.5416 | 92.55% | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 136
| 2.硬化路 | 5 | 1.948 | 5 | 1.948 | 100% | 5 | 1.948 | 100% | 88.8699 | 88.8699 | 73.1549 | 15.715 | 0 | 88.8699 | 100% | 88.8699 | 100% | 4 | 4 | 0 | 0 | 269 | 984
| 二、桥梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、人饮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 四、其他 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100% | 11 | 0 | 91.67% | 307.3015 | 307.3015 | 32.3765 | 274.925 | 0 | 302.8815 | 98.56% | 302.8815 | 98.56% | 7 | 7 | 0 | 0 | 504 | 1879
| 领导签字:张志坚 | [14 empty] | 填报人及联系电话：陈小明 0773-2848442
注：1.占比按第一行提示栏公式统计。
2.如有特殊情况，请在“备注”中说明。
3.如各县有表中所列类别以外的项目，请填在“其他”栏，并简述项目内容，只用统计数量和资金额。
4.“项目覆盖”栏中，“十三五”贫困村指“十三五”期间确定的5000个贫困村，深度贫困村为2017年确定的1490个深度贫困村。如村存在重合，注意在总数合计时不计重合数。
5.“项目覆盖”栏中，“受益人口”指建档立卡贫困户和享受后续扶持待遇的摘帽户。