## Sheet1
附件4
中央对地方转移支付区域（中央自然灾害救灾资金）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央自然灾害救灾资金（地质灾害）资金
中央主管部门 |  |  | 应急管理部
地方主管部门 |  |  | 广西壮族自治区应急管理厅 |  |  | 资金使用单位 |  | 广西壮族自治区应急管理厅
资金情况（万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： |  | 3500 | 95.72 |  |  | 2.73%
|  |  | 其中：中央财政资金 |  | 3500 | 95.72 |  |  | 2.73%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 按照工作任务和资金缺口分配，分配情况科学合理
|  |  | 下达及时性 |  | 及时下达
|  |  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金
|  |  | 使用规范性 |  | 严格用于救灾各项工作，资金使用规范
|  |  | 执行准确性 |  | 严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 规范分配程序，保证资金合理、有效使用，开展资金使用情况督查
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 按照财政事权和支出责任划分有关规定足额安排资金履行支出责任
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：失联人员搜救，防范二次灾害采取的应急调查与监测预警、灾害成因调查分析，灾害体应急治理，地质灾害引发的次生灾害风险应急处置。 目标2：周边和类似地区地质灾害隐患应急排查及对排查出隐患采取的监测预警、排危除险和应急准备等措施。 目标3：救灾现场及救灾通道交通保障、救援队伍后勤和通信保障等。 |  |  |  |  | 近期地质灾害灾情较轻，灾情高风险期还未到。完成失联人员搜救，防范二次灾害采取的应急调查与监测预警、灾害成因调查分析，灾害体应急治理，地质灾害引发的次生灾害风险应急处置工作；周边地区类似地质灾害隐患应急排查及对排查出隐患采取的监测预警、排危除险和应急准备等措施已布置；救灾现场及救灾通道交通保障、救援队伍后勤和通信保障等均能在2023年6月底前完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 |  | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：出动抢险救援力量（人次） |  | ≥30000 | ≥100 |  | 资金下达较晚，购置项目均在进行中，预计2023年6月底前可完成。
|  |  |  | 指标2：应急帐篷 |  | ≥80顶 | ≥10顶 |  | 资金下达较晚，购置项目均在进行中，预计2023年6月底前可完成。
|  |  |  | 指标3：无人机 |  | ≥8台 | ≥2台 |  | 资金下达较晚，购置项目均在进行中，预计2023年6月底前可完成。
|  |  |  | 指标4：编织袋 |  | ≥1000条 | ≥200条 |  | 资金下达较晚，购置项目均在进行中，预计2023年6月底前可完成。
|  |  |  | 指标5：发电机 |  | ≥5台 | ≥0台 |  | 资金下达较晚，购置项目均在进行中，预计2023年6月底前可完成。
|  |  |  | 指标6：雨衣、反光背心 |  | ≥500件 | ≥100件 |  | 资金下达较晚，购置项目均在进行中，预计2023年6月底前可完成。
|  |  |  | 指标7：喊话器、对讲机 |  | ≥150台 | ≥20台
|  | 质量指标 |  | 指标1：添置设备验收通过率（%） |  | 100% | 100%
|  |  |  | 指标2：添置物资验收通过率（%） |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 |  | 指标1：30天内资金下达率（%） |  | 100% | 100%
|  |  |  | 指标2：添置设备物资完成时限 |  | 2023-12-01 | 达到预期指标 |  | 预计2023年6月底前可完成
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | 指标1：减少经济损失（万元） |  | ≥1亿元 | ≥1亿元
|  | 社会效益指标 |  | 指标1：减少二次人员伤亡（人） |  | ≥500 | ≥500
|  |  |  | 指标2：灾区社会秩序 |  | 灾区社会秩序应稳定有序 | 灾区社会秩序应稳定有序
|  | 可持续影响指标 |  | 指标1：排危除险和临时治理措施持续发挥作用的年限（年） |  | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：基层群众对成功搜救和人员转移等应急工作的满意度（%） |  | ≥95% | ≥95%
|  |  |  | 指标2：基层群众对地质灾害排危除险和临时治理项目的满意度（%） |  | ≥95% | ≥95%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。