## Sheet1
附件3
中央对地方转移支付区域（中央自然灾害救灾资金）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）资金
中央主管部门 |  |  | 应急管理部
地方主管部门 |  |  | 广西壮族自治区应急管理厅 |  |  | 资金使用单位 |  | 广西壮族自治区应急管理厅
资金情况（万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： |  | 45682 | 14571.29 |  |  | 31.9%
|  |  | 其中：中央财政资金 |  | 42682 | 13026.11 |  |  | 30.52%
|  |  | 地方资金 |  | 3000 | 1545.18 |  |  | 51.51%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 按照工作任务和资金缺口分配，分配情况科学合理
|  |  | 下达及时性 |  | 及时下达
|  |  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金
|  |  | 使用规范性 |  | 严格用于救灾各项工作，资金使用规范
|  |  | 执行准确性 |  | 严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 规范分配程序，保证资金合理、有效使用，开展资金使用情况督查
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 按照财政事权和支出责任划分有关规定足额安排资金履行支出责任
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等救助工作，保障受灾群众基本生活、排危除险等应急处置，开展次生灾害隐患排查和应急整治，做好灾区因灾倒损民房恢复重建工作。 目标2：开展2023年县级自然灾害救援能力提升工程，初步实现监测预警全覆盖、应急指挥智能高效、互联网+监管全面启动、科普宣教培训常态化、信息发布渠道信息化、新型智能装备配备标准化的目标，全面提升县级应急管理体系和能力现代化水平，切实推动县级应急管理能力迈上新台阶。 目标3:构建我区统一的洪涝灾害应急救援现场联动和指挥体系，进一步提升综合应急救援处置能力，保障人民群众生命财产安全。 目标4：提升县级应急管理部门自然灾害救援能力，提高县级应急管理部门应对洪涝灾害的监测预警、辅助指挥决策、救援实战的能力。 |  |  |  |  | 实施县级自然灾害救援能力提升工程项目，全面提升县级应急管理体系和能力现代化水平，及时排除洪涝灾害隐患，补充抢险救援装备配备，提高基层抢险物资储备能力建设。构建我区统一的洪涝灾害应急救援现场联动和指挥体系，提高县级应急管理部门应对洪涝灾害的监测预警、辅助指挥决策、救援实战的能力，目前已编制5个洪涝灾害应急响应队建设方案，建设方案正在审批中。已编制建设32个县级自然灾害救援能力提升工作建设方案，已批复8个方案，正在开展招标流程8个。重点做好搜救转移安置受灾人员、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等救助工作，保障受灾群众基本生活、排危除险等应急处置，开展次生灾害隐患排查和应急整治，做好灾区因灾倒损民房恢复重建工作。紧急转移安置受灾群众299347人次，过渡期生活救助8612次，抚慰因灾死亡失踪人员家属25人次，支持受灾地区倒塌严损房屋恢复重建903户，一般损坏房屋修缮2150户，保障受灾群众基本生活。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 |  | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：出动抢险救援力量（人次） |  | ≥98000 | ≥98000
|  |  |  | 指标2：投入防汛防台风设备 |  | 冲锋舟32艘，橡皮艇124艘，水陆两栖车2辆，竹筏70条，抽水设备31台，发电机132台，救生衣880件，以及对讲机、无人机等设备一批 | 冲锋舟40艘，橡皮艇125艘，水陆两栖车2辆，竹筏70条，抽水设备31台，发电机132台，救生衣880件，以及对讲机、无人机等设备一批
|  |  |  | 指标3：投入防汛防台风物资消耗 |  | 编织袋7.6万条，土石方量2.752万立方米 | 编织袋7.6万条，土石方量2.752万立方米
|  |  |  | 指标4：添置应急抢险设备 |  | ≥无人机2台、水上救援机器人1台、橡皮艇6艘、防汛编织袋1000个、吸水膨胀袋200个、柴油机水泵9台、汽油机污水泵5台、移动泵站2台、5KW发电机5台、干式救援服10套、彩条布1000米，救生衣500，救生圈348，手摇报警器58，喊话器58，对讲机116台，雨衣348套等。 | ≥无人机2台、水上救援机器人1台、橡皮艇6艘、防汛编织袋1000个、吸水膨胀袋200个、柴油机水泵9台、汽油机污水泵5台、移动泵站2台、5KW发电机5台、干式救援服10套、彩条布1000米，救生衣500，救生圈348，手摇报警器58，喊话器58，对讲机116台，雨衣348套等。
|  |  |  | 指标5：布设洪涝灾害区域应急响应队（个） |  | 5个 | 0个 |  | 2023年12月31日前完成，目前5个项目采购方案正在审批中，审批通过后，将开展采购流程。下一步将及时跟进项目进展，并指导市应急局开展项目建设工作。
|  |  |  | 指标6：洪涝灾害区域应急响应队服务市县区（个） |  | 111个 | 0个 |  | 2023年12月31日前完成，洪涝灾害区域应急响应队建设后，将指导各响应队服务全区各市县区。
|  |  |  | 指标7：提升县级自然灾害救援能力（个） |  | 32个 | 0个 |  | 2023年12月31日前完成，目前已编制32个方案，24个方案正在审批中，已批复8个方案，正在开展招标流程8个。
|  |  |  | 指标8：紧急转移安置受灾群众总人次 |  | 299347 | 299347
|  |  |  | 指标9：过渡期生活救助总人次 |  | 8542 | 8612人
|  |  |  | 指标10：抚慰因灾死亡失踪人员家属人次 |  | 25 | 25
|  |  |  | 指标11：受灾地区倒塌严损房屋恢复重建数量 |  | 914 | 903 |  | 预计2023年5月31日前完成
|  |  |  | 指标12：受灾地区一般损坏房屋修缮数量 |  | 2163 | 2150 |  | 预计2023年5月31日前完成
|  | 质量指标 |  | 指标1：添置设备验收通过率（%） |  | 100% | 100%
|  |  |  | 指标2：添置物资验收通过率（%） |  | 100% | 100%
|  |  |  | 指标3：布局计划完成率 |  | 100% | 0% |  | 计划2023年12月31日前能完成
|  |  |  | 指标4：洪涝灾害应急处置指挥部通信保障率（%） |  | 100% | 0% |  | 计划2023年12月31日前能完成
|  |  |  | 指标5：提升项目市、县（市、区）应急救援处置能力（%） |  | ≥95% | 0% |  | 计划2023年12月31日前能完成
|  |  |  | 指标6：补助资金执行率 |  | 100% | 31.9% |  | 部分资金下达时间较晚，下一步将加快资金执行进度
|  |  |  | 指标7：经费支出合规性 |  | 合规 | 合规 |  | 计划2023年12月31日前能完成
|  |  |  | 指标8：重建房屋质量 |  | 符合国家规定的设防标准 | 符合国家规定的设防标准
|  |  |  | 指标9：应急救灾资金下拨率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 |  | 指标1：30天内资金下达率（%） |  | 按时下达资金 | 按时下达资金
|  |  |  | 指标2：添置设备物资完成时限 |  | 2023-12-01 | 2023-12-01
|  |  |  | 指标3：指令后行动响应时间 |  | ≤1小时 | ≤1小时
|  |  |  | 指标4：完成洪涝灾害区域应急响应队布设任务时间 |  | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前
|  |  |  | 指标5：省级财政、应急管理部门收到应急救灾资金后下拨至县级财政、应急管理部门所需时间 |  | ≤10个工作日 | ≤10个工作日
|  |  |  | 指标6：倒塌严损房屋重建完成时限 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31
|  |  |  | 指标7：一般损坏房屋修缮完成时间 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31
|  | 成本指标 |  | 指标1：应急生活救助补助标准（救助人数人均） |  | 400元 | 400元
|  |  |  | 指标2：因灾遇难人员家属抚慰金补助标准（死亡(失踪)人员每人） |  | ≥10000元 | ≥10000元
|  |  |  | 指标3：过渡期生活救助补助标准（每人每天，救助期限不超过3个月 |  | 25元 | 25元
|  |  |  | 指标4：因灾倒损住房恢复重建补助标准（户均补助） |  | 20000元 | 20000元
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | 指标1：减少经济损失（万元） |  | ≥3亿元 | ≥3亿元
|  |  |  | 指标2：应急产业增加值对GDP贡献率 |  | 持续提升 | 达到预期指标
|  | 社会效益指标 |  | 指标1：减少二次人员伤亡（人） |  | ≥1500 | ≥1500
|  |  |  | 指标2：灾区社会秩序 |  | 灾区社会秩序应稳定有序 | 达到预期指标
|  |  |  | 指标3：保护人民群众生命财产安全能力 |  | 明显提升 | 达到预期指标
|  |  |  | 指标4：实施建设带动增加就业岗位（个） |  | ≥15个 | ≥15个
|  |  |  | 指标5：灾区重大负面舆情和事件次数 |  | ≤5次 | 0次
|  | 可持续影响指标 |  | 指标1：排危除险和临时治理措施持续发挥作用的年限（年） |  | 5 | 5
|  |  |  | 指标2：支撑自然灾害应急救援持续发挥作用 |  | 持续提升 | 达到预期指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：基层群众对成功搜救和人员转移等应急工作的满意度（%） |  | ≥99% | ≥99%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。