## 文旅融合
文旅融合深度创新行动专班任务推进情况表
序号 | 主要目标任务 | 工作进展 | 下步计划 | 责任部门 | 备注
1 | 构建文旅体融合新平台。以桂林文化旅游中心项目竣工为契机。将漓江歌剧院、訾洲公园、穿山公园等分散的文化旅游资源串成线、集成群、连成片，促进文化鉴赏、旅游观光、美食体验、消费娱乐等业态深度融合。 | 已对接兴进，待繁华里开业后推出围绕繁华里、漓江歌剧院、訾洲公园、穿山公园等文化旅游资源串成精品旅游路线。 | 将继续对接兴进，待繁华里开业后推出围绕繁华里、漓江歌剧院、訾洲公园、穿山公园等文化旅游资源串成精品旅游路线 | 文体旅游局
2 | 以16公里休闲绿道为纽带，串联莲花源、鸡冠山、乌桕滩、磨盘山码头等景点，开发侨乡骑行徒步休闲游等多条文旅体精品路线。 | 推出华侨旅游经济区骑行线路： 1.乡村休闲旅游打卡线路，以华侨旅游经济区竹江休闲绿道为主线，串联自治区级四星级农家乐莲花源生态田园、沙洲村“一米阳光”花卉基地、蔬果采摘园、畔塘村民宿群、华侨美食等。融合了华侨自然风貌、特有华侨风情的一条吃喝玩乐的休闲线路。 2.“环漓江”自行车挑战赛线路，主要面向国内外专业选手及骑行爱好者，共分为200km、80km、亲子5km三条线路。200km途径：莲花源-大圩-兴坪-阳朔-相公山-雁山-莲花源；80km途径：莲花源-大圩-潮田-莲花源；亲子5km从畔塘村出发，主要以竹江村精华路段为主。4月高枫副局长带领城区文化、旅游相关企业个人联合华侨周曙丽主任实地调研考察。以16公里休闲绿道为纽带，串联莲花源、鸡冠山、乌桕滩、磨盘山码头等景点，沿线建造公益图书馆，对接咖啡商家入驻 ，为此旅游线路增添新业态。目前此项目工作正在有序进行。 | 进一步完善落实华侨体育+线路，并挖掘新线路 | 文体旅游局
3 | 完善沿途旅游基础设施和公共服务配套设施，提升线路游览品质和游客体验度、舒适度。 | 已将2022年度最新旅游导览图下发各A级景区、星级农家乐、各村公共文化服务中心、社区红色旅游驿站。 | 将协调市级有关部门争取相关资金，增加相关旅游道路标识。 | 文体旅游局
4 | 树立文旅体融合新标杆。加快推进磨盘山旅游度假区项目建设。 | 正在对接相关部门，联系相关企业中。 | 完成文体旅局所属工作 | 文体旅游局
5 | 在做强做精现有文旅品牌的基础上，创新打造“有样桂林”“七星出色”等文旅品牌。 | 根据项目不同的夜经济主题、文化特色，打造各具特色的年轻、潮玩、文创系列市集——“有young夜桂林”，已完成“有young夜桂林”方案的初稿。桂海晴岚创建AAAA级景区工作于7月8日已经已完成初评。 | 将“有young夜桂林”文旅品牌做强做大。积极寻找培育有条件的文旅企业打造国家级、自治区级品牌创建工作。 | 文体旅游局
6 | 挖掘文旅体融合新业态。不断丰富区域文化深厚内涵，规划和设计“建筑可阅读”微旅游体系，推进“24小时智慧阅读”进社区、进景区，建设3座符合时代氛围的微书馆，围绕辖区文旅坐标定期开展实景文创集市，以打卡借阅的方式引导游客旅行阅读。 | 开展微·书馆2022年布点工作，确定3个点，分别位于体育中心（憩·暇）、区政府（与·书）、华侨莲花源（行·走），已完成2个微书馆的设计（区政府和体育中心），开展微书馆设备筛选工作，对接深圳、广州、成都四家设备公司，了解各设备相关情况。 | 将“有young夜桂林”文旅品牌做强做大。积极寻找培育有条件的文旅企业打造国家级、自治区级品牌创建工作。 | 文体旅游局
7 | 拓展文旅体营销新路径。借助新媒体平台，利用重大体育活动积极开展宣传，与各大线上平台开展宣传促销合作，推出更多旅游直播活动，再打造一批网红打卡地。 | 2022年环漓江自行车挑战赛将通过搜狐、网易、腾讯网、抖音等主流媒体平台进行赛事预热和直播宣传 | 7.13-7.21在七星区成功举办面向全国专业选手的2022年广西青少年击剑锦标赛、广西首届霹雳舞锦标赛，借助赛事影响力进一步扩大桂林知名度、带动旅游经济增长 | 文体旅游局
8 | 抓好乡村文化创新，促进乡风文明建设，助力乡村振兴。 | 成功创建并获评为桂林市2021年度十大网红村落场馆代表（桂林航空工业学院） | 依托资源优势积极走“农业+旅游+文化”生态产业之路。 | 宣传部、文体旅游局、农业农村局
9 | 进一步扩大“漓骑”等自治区赛事品牌影响力，再引进一批竞赛类体育赛事，以赛促游、以赛兴旅，打造全国户外运动首选目的地。 | 顺利完成了2022年漓骑赛事,广西青少年击剑锦标赛、广西首届霹雳舞锦标赛也在7月中旬成功开展。 | 继续办好在七星区辖区内的各项体育赛事 | 文体旅游局、卫健局、城建局、自然资源局、城管局
10 | 以“运动”为主题、“体育+”为抓手，整体谋划、全面统筹、高位推进，稳妥有序、努力争取把华侨旅游经济区打造成具有国际一流标准的体育休闲旅游融合示范基地。 | 正按照区主要领导修改制作桂林国际体育运动小镇策划书 | 完成桂林国际体育运动小镇策划书，招商引资，向市体育局申请项目资金 | 文体旅游局、卫健局、城建局、自然资源局、城管局
11 | 拓展线上“数字化沉浸式游览”项目，持久释放文化张力。 | 对接元域文化公司，将七星特有元素以NFT的方式呈现，目前已经进行相关NFT元素的制作，待最终审核。 | 继续做好对接元域文化公司工作，并寻找更多能体现七星文化 、七星旅游元素的公司推出不同的文化旅游项目。 | 文体旅游局、区委宣传部
12 | 支持本地企业开发原创电竞产品、电竞IP，策划国际性电竞活动赛事。 | 兴进繁华里计划一起合作举办电竞比赛 | 完成策划方案 | 文体旅游局
13 | 引进一批优秀电竞企业进驻创意产业园，建设电竞产业园区，打造塔山电竞旅游度假区。 | 兴进汇报初步建设策划 | 进一步落实工作 | 文体旅游局
14 | 支持鼓励区内各大旅行社与文旅企业共同开发营地高端研学游等多种主题游产品。 | 积极走访旅游社，了解旅行社目前困难及开展工作，探讨可合作旅游项目 | 正在联系旅行社与文旅企业共同开发营地高端研学游等多种主题游产品。前期陈天明局长已陪同陈靖部长到桂林出行网进行走访调研。 | 文体旅游局、商务局
15 | 加快推进“15分钟休闲圈”“15分钟旅游圈”建设，引导市民和游客从传统观光游向周边度假游转变，多维度激活消费潜力。 | 积极鼓励“15分钟休闲圈”企业参与“十大网红打卡点”、“十大夜间消费聚集区”并成功获评 | 继续对接企业、积极联系企业做好“15分钟休闲圈”相关基础设施建设工作。 | 文体旅游局