# 2026年七星区民政服务站项目服务方案

根据自治区民政厅关于印发《关于支持开展政府购买服务进一步增强基层民政服务能力的实施方案》的通知（桂民函〔2024〕853号）及《自治区民政厅关于加快推进乡镇（街道）民政服务站建设增强基层民政服务能力的通知》（桂民函〔2025〕171 号）要求，加强民政服务站建设，进一步增强基层民政服务能力，制定本项目工作内容和要求。

第一条  预算金额

预算金额为：人民币（¥ 345000.00元）。

第二条  服务时间

服务时间：一年

第三条  服务范围

七星区辖区内。

第四条  服务内容

（一）儿童领域服务内容：包括但不限于农村留守儿童、孤儿(含孤儿助学工程对象)、事实无人抚养儿童、低保家庭儿童、权益受伤害儿童、流动儿童等各类困境未成年人及被收养儿童评估等。

（二）养老领域服务内容：包括但不限于留守老人、特困老年人、高龄老年人等。

（三）辖区内街头生活无着的流浪乞讨人员等特殊群体。

（四）其他临时出现符合服务的特殊状况人员：权益伤害、重大危机事件受伤害人员等临时救助。

第五条  服务项目及要求

| 服务领域 | 服务对象 | 工作内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 儿童领域 | 未成年人保护及农村留守儿童、孤儿(含孤儿助学工程对象)、事实无人抚养儿童、低保家庭儿童、权益受伤害儿童、流动儿童等各类困境儿童帮扶关爱服务 | 根据民政部等15个部委《关于印发〈农村留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升三年行动方 案〉的通知》和《广西壮族自治区农村留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升三年行动实施方案》制定本项目工作内容和要求。制定以下工作内容及要求： - 1.根据区民政局提供名单建立和更新农村留守儿童、困境儿童及权益伤害儿童一人一档，内容包括有儿童及家庭基本情况、存在问题及需求评估、“高、中、低”（一、二、三级）风险评估、帮扶目标等，一人一档与各街道（乡镇）、社区（村委）实行同步更新与管理，项目周期内农村留守儿童、困境儿童全面覆盖；做好流动儿童监测摸排和建档。 - 1.2通过入户探访和其他排查方式，发现有高风险儿童启动“监测预防、发现报告、协同处理”的保护机制。 1.3每年对儿童督导员、儿童主任开展未保工作、社会工作等有关业务培训不少于6场,全面覆盖各街道及乡镇儿童督导员、儿童主任。 - 2.强化落实社区（村委）基层儿童工作者对农村留守儿童、困境儿童的“监测预防、发现报告、协同处理”的保护机制。 2.1 了解和监测家庭监护，督促监护人或委托监护人的监护职责，落实农村留守儿童、孤儿、事实无人抚养儿童或父母失联、缺位的困境儿童的“委托监护确认书”； 2.2协助民政局对高风险儿童开展监护干预、转介帮扶、处置安置、心理支持、法律援助、权益保障、危机干预等专业服务； 3.关爱帮扶服务 3.1积极链接社会资源，利用寒暑假、六一儿童节开展慈善关爱和有益身心健康的康体文娱类志愿服务活动； 3.2持续深化“牵手同行”爱心家长结对帮扶关爱活动； 3.3依据风险评估制定入户探访频率：一级高风险儿童每周探访一次；二级中级风险儿童每个月探访一次，三级低风险儿童，每个季度探访一次，探访过程做好图片、文字记录保存； 3.4项目周期内孤儿、事实无人抚养儿童入户探访及回访实现全覆盖。 4.积极开展儿童安全的宣传工作； 4.1在社区（村委）积极开展未成年人的政策、法律、法规及未成年人合法权益保护等方面相关知识的宣传； 4.2 在社区（村委）开展预防溺水、防欺凌、防性侵、防家暴、防一氧化碳中毒、禁毒防艾等儿童安全和生命健康的知识宣传； 5.开展有益儿童身心健康、成长发展的各类服务活动。 |
| 养老服务消费补贴评估与服务监管 | 评估与服务监管 | - 协助民政局对第三方服务评估机构评估结果按不低于2%的比例进行实地核查； - 协助民政局通过线上线下核查，按照不低于20%比例对项目服务质量进行抽查，核查是否存在“先涨价后抵扣”、虚假服务、骗取套取补贴资金的现象和老年人满意度调查。 |
| 养老领域 | 留守老人、特困老年人、高龄老年人等 | - 1.建立留守老人、高龄老人、特困老人、养老机构孤寡老人、高龄老人等一人一档和能力评估工作。 2.每月定期入户探访特困老人、高龄老人，并做好探访登记表和图片等资料。 3.结合春节、学雷锋月、端午节、中秋节、重阳节等开展慈善关爱和康体文娱等有益老年人身心健康的志愿服务活动。 4.定期开展老年人的身心健康、防老诈骗、权益保障、老年安全等知识宣传等活动。 5.对需要支持的困难老人开展专业个案服务和链接资源开展法律咨询、权益保障、生活照顾、就医支持等服务。 6.民政局安排的其他养老服务工作。 |
| 流浪乞讨救助领域 | 辖区内街头生活无着落流浪乞讨人员救助 | 1.定期巡查，建立档案。 1.1定期组织专业社工及志愿者走上街头巡查，及时发现街头流浪乞讨人员，特别是流浪未成年人，根据流浪乞讨人员情况分类实施救助，并录入全国救助管理信息系统； 1.2对流浪乞讨人员进行建档，掌握实际情况。 2.根据实际情况实施救助。 2.1在街面发现流浪未成年人时，及时拨打110报警电话，由公安部门将其送往救助管理机构进行救助； 2.2街头发现有危重病人、精神病人、传染病人流浪乞计人员时，及时拨打120急救电话，联系卫生部门送往就近医院进行教治，待病情稳定后由民政部门对其进行教助； 2.3在街面发现有民事行为能力的流浪乞讨人员，本人也愿意接受救助的，联系并协助市救助站进行救助； 2.4直接对街头流浪乞讨人员进行衣服、食品、饮用水等生活救助； 2.5在政府购买服务期间，每周不少于2次街头巡查救助；如上级要求的整治行动、创城、文化体育项目等重大活动，要积极的参加配合； 2.6市救助站护送本辖区返家的在外流乞讨人员需要协助时，要积极配合对接； 2.7对有精神、心理问题倾向的流浪乞讨人员，开展心理辅导和矫正工作； 2.8对有影响市容及交通秩序并不接受求助的乞计人员，要及时通知城市管理人员劝离； 2.9积极配合做好重大活动、重要时段的街面流浪乞讨人员巡查、劝导救助工作； 2.10落实和开展上级部门安排的“寒冬送温暖”“夏季送清凉”活动。 |
| 其他民政领域 | 链接社会资源 | 1.强化和巩固“慈善+志愿”服务模式，引入爱心企业、慈善机构、志愿者等单位和个人参与服务活动中。 2.配合做好乡镇街道慈善服务站点服务工作，协助社区（村）发展社区慈善。 3.建立一支或多支稳定的志愿服务队伍，组织志愿者积极参与项目各类活动并完成项目活动上报。 |
| 社会救助 | 陪护 | - 1.分散供养特困人员的住院陪护。（每名特困人员一次/年，一次陪护不超过7天。同时陪护不超过2人）。 - 2.每月至少开展一场社会救助专项宣传活动，活动覆盖所有乡办，全年不低于12场，包含宣传用品的制作、发放。 |
| 事务性工作 | 实地入户、收养评估 | - 1.协助民政局完成指定服务对象（低保、特困、留守儿童、事实无人抚养儿童、孤儿、其他困境儿童、留守老人、高龄老人、特困老人、孤寡老人）的入户工作，全年入户不少于500次。 - 2.协助民政局完成指定服务对象（同上）的一人一档建档工作，全年建档不少于5000份。 - 3.协助民政局完成指定的被收养儿童的收养评估工作，市区内不超过2例评估费用根据实际开销，结余资金用作统筹使用。 - 4.协助民政局开展婚育宣传及婚姻档案整理工作。 |
| 专业性服务工作 | 个案 | 咨询个案不少于24个，每个>2次服务，每个案>4个工时。 |
|  |  | 专业个案不少于6个，每个>5次服务，每个案>60个工时。 |
|  | 小组 | 小组活动不少于1个系列，小组每节>4次活动，每次>2个工时。 |
|  | 社区活动 | 大型社区活动(每次服务人数超过50人)不少于4次。 |
|  |  | 中小型活动(每次服务人数10-50人)不少于16次。 |
|  | 建立志愿服 务队 | 1.志愿者培育不少于20名，每次不少于2工时。 2.志愿者活动不少于3次，每次不少于2个工时。 3.志愿者培训不少于2次，每次不少于2个工时。 |
|  | 中心员工培训 | 一线人员的督导培训，完成不少于6次。 |
|  | 人员培训 | 项目周期内开展儿童督导员、儿童主任培训不少于5场。 |
| 宣传工作 | 工作简报 | 每月至少发布一期，并完成民政局交办的相关报表及总结材料报送任务，项目周期在市级及以上媒体采用稿件不少于6篇。 |
|  | 政策性宣传 | 1.利用节假日(如六一、重阳节、寒暑假、社工日、学雷锋日、慈善日、宪法日等)开展政策法规宣传及关爱慰问活动。 2.协助配合做好创文明城、卫生城等工作，开展移风易俗、反邪教、反间谍、禁毒、防诈骗、防溺水及预防一氧化碳中毒等公共服务事项宣传。 3.协助配合做好精神文明建设及民族团结等主题活动。 |
| 其他工作 | 日常运营及特色建设 | 做好区未成年人保护站、民政服务站日常运营工作，协助民政局开展相关工作。 |

- 项目配备人员：工作人员总数不低于6人。

- 1、专职工作人员不低于4人（其中至少配备一名男性专职人员）。

- 2、专职工作人员要求：学历专科及以上,限社会工作、社会学、心理学、健康、护理、法学、教育学等专业或相关持证资质人员。

3、流浪乞讨救助管理等相关工作人员不低于2人。

七星区民政局

2026年3月19日